## Dashboard
WBS DASHBOARD — PM QLKHCN
Nguồn: wbs_khcn_platform_v1.0.md ¦ Cập nhật các cột editable tại sheet WBS để dashboard tự tính.
Tổng work package |  | Hoàn thành |  | Tiến độ trung bình
88 |  | 0 |  | 0%
Nhóm WBS | Số work package | Trạng thái | Số lượng
1 | 8 | Not Started | 88
2 | 9 | In Progress | 0
3 | 15 | Blocked | 0
4 | 12 | Done | 0
5 | 5 | Deferred | 0
6 | 8
7 | 6 | Tổng effort (PD) | 0
8 | 10 | Gate đang mở | 5
9 | 15

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE — PM QLKHCN
Các cột Owner, Effort, Duration, Start, Status, % Complete và Notes có thể cập nhật để lập kế hoạch.
WBS ID | Nhóm WBS | Work Package | Đầu ra bàn giao | Scope | Truy vết BR/CAP/RD | Phụ thuộc | Điều kiện hoàn thành | Owner | Effort (person-day) | Duration (workday) | Planned Start | Planned Finish | Status | % Complete | Notes / Evidence
1.1 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Khởi động và cơ chế quản trị | Project Charter, RACI, lịch họp, kênh báo cáo | ALL |  | — | Sponsor/PO xác nhận cơ chế quản trị và đầu mối | [5 empty] | Not Started | 0%
1.2 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Chốt quyết định nhóm A | Biên bản quyết định A1–A7 | ALL |  | 1.1 | Mỗi mục có quyết định, owner và ngày hiệu lực | [5 empty] | Not Started | 0%
1.3 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Chốt quy tắc nghiệp vụ và lỗi nguồn | Decision Log cho B1–B9, D1–D6 | P1 |  | 1.1 | Không còn câu hỏi P0 chặn đặc tả Pha 1 | [5 empty] | Not Started | 0%
1.4 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Workshop NFR và tuân thủ | NFR baseline cho C1–C5; tiêu chí đo | ALL |  | 1.1 | Kiến trúc, bảo mật, tải và lưu trữ có ngưỡng được duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
1.5 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Khóa phạm vi và truy vết | BRD/HLD baseline; scope statement; RTM | ALL |  | 1.2–1.4 | BR-001–BR-021 có trạng thái và phạm vi rõ ràng | [5 empty] | Not Started | 0%
1.6 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Kế hoạch quản lý chất lượng | Quality Plan, review gate, Definition of Done | ALL |  | 1.5 | PM, BA, Tech Lead và QA Lead phê duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
1.7 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Kế hoạch release và thay đổi | Release Plan, Change Control, Configuration Plan | ALL |  | 1.5 | Có quy tắc version, rollback và phê duyệt thay đổi | [5 empty] | Not Started | 0%
1.8 | 1.0 — Quản trị dự án và khóa baseline | Quản lý tiến độ, rủi ro và báo cáo | RAID Log, báo cáo định kỳ, biên bản gate | ALL |  | 1.1 | Duy trì xuyên suốt; mọi rủi ro P0/P1 có owner | [5 empty] | Not Started | 0%
2.1 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Catalogue yêu cầu chi tiết | Catalogue REQ-001–REQ-063; cập nhật REQ-064–REQ-068 nếu AI được duyệt | ALL | BR-001–BR-021 | 1.5 | Mỗi REQ có nguồn, priority và acceptance criteria | [5 empty] | Not Started | 0%
2.2 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Mô hình quy trình và business rules | BPMN/flow, rule catalogue, ma trận trạng thái/cột mốc | P1 | BR-001–BR-003, BR-014 | 1.3, 2.1 | BA và nghiệp vụ walkthrough, xử lý hết lỗi critical | [5 empty] | Not Started | 0%
2.3 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế trải nghiệm người dùng | Sitemap, wireframe, prototype, UI states | P1 | BR-004–BR-013, BR-016–BR-018 | 2.1 | Đại diện sáu nhóm người dùng xác nhận luồng chính | [5 empty] | Not Started | 0%
2.4 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế eForm và biểu mẫu | Form catalogue, data dictionary, validation rules, mapping bước–form | P1 | BR-004, BR-005, BR-009 | 2.1, 2.2 | Mỗi bước Pha 1 có form/đầu vào/đầu ra xác định | [5 empty] | Not Started | 0%
2.5 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế dữ liệu và hồ sơ điện tử | Logical data model, metadata, versioning, retention | P1 | BR-004, BR-006, BR-019 | 1.4, 2.1 | Data owner và kiến trúc sư phê duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
2.6 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế định danh và phân quyền | Role-permission matrix, SSO/IAM flow, SoD rules | P1 | BR-007, BR-008, BR-010–BR-013, BR-020 | 1.3, 1.4 | Bao phủ sáu nhóm người dùng và negative access cases | [5 empty] | Not Started | 0%
2.7 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế tích hợp | Interface catalogue, API/event/file contract, error/retry/reconcile | ALL | BR-015–BR-018, BR-020 | 1.4, 2.1 | Mỗi interface có owner hai phía và môi trường test | [5 empty] | Not Started | 0%
2.8 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Thiết kế kiến trúc và triển khai | LLD, deployment topology, observability, backup/restore | ALL | NFR baseline | 1.4, 2.1, 2.7 | Architecture Review phê duyệt, không còn issue critical | [5 empty] | Not Started | 0%
2.9 | 2.0 — Phân tích chi tiết và thiết kế | Chiến lược kiểm thử | Master Test Plan, test levels, test data, UAT plan | ALL | Toàn bộ BR/AC | 1.6, 2.1–2.8 | QA Lead và PO phê duyệt độ phủ | [5 empty] | Not Started | 0%
3.1 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Môi trường và CI/CD | Dev/Test/UAT pipeline, quality gate, artifact repository | P1 | CON/NFR | 2.8 | Build, deploy và rollback tự động được kiểm chứng | [5 empty] | Not Started | 0%
3.2 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Workflow runtime và cấu hình động | Runtime, process deployment, rule/condition execution | P1 | BR-001, BR-002 | 2.2, 3.1 | Đạt AC-CAP-01, AC-CAP-02 trên luồng mẫu | [5 empty] | Not Started | 0%
3.3 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Quản trị phiên bản quy trình | Version lifecycle, effective dates, approval, history | P1 | BR-003 | 2.2, 3.2 | Đạt AC-CAP-03 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.4 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Hồ sơ điện tử và data services | Case/dossier API, lifecycle, export, cross-stage persistence | P1 | BR-004 | 2.5, 3.1 | Đạt AC-CAP-04 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.5 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | eForm runtime và form catalogue | Form renderer, validation, versioned templates, mapping | P1 | BR-005 | 2.4, 3.4 | Đạt AC-CAP-05 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.6 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Quản lý tài liệu và kho lưu trữ | Upload/download, metadata, search, Storage connector mẫu | P1 | BR-006, BR-015 | 2.5, 2.7, 3.4 | Đạt AC-CAP-06, AC-CAP-15 mức Pha 1 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.7 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | My Tasks và work queue | Danh sách việc, filter, claim/complete, role filtering | P1 | BR-007 | 2.3, 2.6, 3.2 | Đạt AC-CAP-07 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.8 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Ký duyệt và phê duyệt nhiều cấp | Approval chain, reject/return, signature evidence | P1 | BR-008 | 1.2, 2.6, 3.2 | Đạt AC-CAP-08; hình thức ký theo A2 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.9 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Phiếu nhận xét và đánh giá | Phiếu cấu trúc, lưu hồ sơ, xuất tệp | P1 | BR-009 | 2.4, 3.5 | Đạt AC-CAP-09 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.1 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Hội đồng động | Council decision, membership, two-axis composition | P1 | BR-010 | 2.6, 3.4 | Đạt AC-CAP-10 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.11 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Phiên họp và biên bản | Session, attendance, minutes, signing | P1 | BR-011 | 3.8, 3.10 | Đạt AC-CAP-11 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.12 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Nhập thay cấp Tập đoàn | On-behalf-of action, paper reference, evidence | P1 | BR-012 | 2.6, 3.4, 3.13 | Đạt AC-CAP-12 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.13 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Audit trail và provenance | Immutable audit, query/export, actor/proxy/version data | P1 | BR-019 | 2.5, 3.1 | Đạt AC-CAP-19 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.14 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | Ủy quyền | Delegate setup, validity, scope, execution evidence | P1 | BR-013 | 1.3, 2.6, 3.13 | Đạt AC-CAP-13 | [5 empty] | Not Started | 0%
3.15 | 3.0 — Nền tảng và năng lực dùng chung | SSO/IAM và access control | SSO, role mapping, authorization enforcement | P1 | BR-020 | 2.6, 3.1 | Đạt AC-CAP-20 và negative authorization tests | [5 empty] | Not Started | 0%
4.1 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Xét duyệt chủ trương cấp cơ sở | Cấu hình RD01.01, form, rule, role, test set | P1 | RD01.01 | 3.2–3.15 theo nhu cầu | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.2 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Xét duyệt chủ trương cấp Tập đoàn | Cấu hình RD01.02, nhập thay, bằng chứng văn bản | P1 | RD01.02 | 4.1, 3.12 | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.3 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Xét duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở | Cấu hình RD02.01, hồ sơ thuyết minh, hội đồng | P1 | RD02.01 | 4.1, 3.9–3.11 | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.4 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Xét duyệt nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Cấu hình RD02.02, nhập thay, quyết định | P1 | RD02.02 | 4.3, 3.12 | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.5 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Cấu hình RD03.06, dữ liệu nhập tay hoặc nguồn được chốt | P1 | RD03.06, A3 | 1.2, 3.4, 5.3 | UAT trên nguồn dữ liệu được PO phê duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
4.6 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Nghiệm thu cấp cơ sở | Cấu hình RD05.01, hội đồng, phiếu, biên bản | P1 | RD05.01 | 4.3, 3.9–3.11 | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.7 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Nghiệm thu cấp Tập đoàn | Cấu hình RD05.02, nhập thay và quyết định | P1 | RD05.02, D2 | 4.6, 3.12 | Tên/cấp luồng được chốt và đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.8 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Quyết toán cấp cơ sở | Cấu hình RD06.01, hồ sơ và phê duyệt | P1 | RD06.01, D1 | 4.6, 3.8 | Tên luồng được chốt và đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.9 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Quyết toán cấp Tập đoàn | Cấu hình RD06.02, nhập thay và quyết định | P1 | RD06.02, D1 | 4.8, 3.12 | Luồng end-to-end đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.1 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Quản lý sở hữu trí tuệ | Cấu hình RD08, hồ sơ SHTT, Storage mapping | P1 | RD08, A4 | 1.3, 3.6 | Quy trình chi tiết được duyệt và đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.11 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Lưu trữ hồ sơ, tài liệu và văn bản | Cấu hình RD10, form catalogue, process/regulation registry | P1 | RD10, A4, A5 | 1.3, 3.3, 3.5, 3.6 | Nội dung quản lý được chốt và đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
4.12 | 4.0 — Bộ cấu hình nghiệp vụ Pha 1 | Kịch bản xuyên suốt vòng đời | Bộ dữ liệu và kịch bản từ chủ trương đến quyết toán/lưu trữ | P1 | RD01→RD10 P1 | 4.1–4.11 | Không mất dữ liệu; trace và quyền đúng qua các giai đoạn | [5 empty] | Not Started | 0%
5.1 | 5.0 — Giám sát và năng lực mức B tại Pha 1 | Mẫu điều chỉnh/tạm dừng/dừng | Luồng mẫu trên bộ cột mốc | P1 mức B | BR-014, CAP-14 | 3.2, 3.4 | Đạt AC-CAP-14 bằng dữ liệu mẫu | [5 empty] | Not Started | 0%
5.2 | 5.0 — Giám sát và năng lực mức B tại Pha 1 | Khung tích hợp phi đồng bộ | Worker pattern, retry, DLQ, reconcile, connector framework | P1 mức B | BR-015, CAP-15 | 2.7, 3.1 | Storage connector chạy; khung sẵn sàng cho hệ còn lại | [5 empty] | Not Started | 0%
5.3 | 5.0 — Giám sát và năng lực mức B tại Pha 1 | Bức tranh thực hiện nhiệm vụ | View sáu chiều; dữ liệu thật cho cột mốc, mô phỏng cho năm chiều còn lại | P1 mức B | BR-016, CAP-16 | 3.4, 5.2 | Đạt AC-CAP-16 | [5 empty] | Not Started | 0%
5.4 | 5.0 — Giám sát và năng lực mức B tại Pha 1 | Cảnh báo | Cảnh báo workflow thật; tiến độ/dự toán mô phỏng | P1 mức B | BR-017, CAP-17 | 5.3 | Đạt AC-CAP-17 | [5 empty] | Not Started | 0%
5.5 | 5.0 — Giám sát và năng lực mức B tại Pha 1 | Dashboard tổng hợp | Tầng 1–2 dữ liệu thật; tầng chi tiết theo dữ liệu 5.3 | P1 mức B | BR-018, CAP-18 | 5.3, 5.4 | Đạt AC-CAP-18 | [5 empty] | Not Started | 0%
6.1 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Unit/component test | Automated test suite và coverage report | P1 |  | WBS 3.0–5.0 | Không còn lỗi Sev-1/Sev-2; ngưỡng coverage theo Quality Plan | [5 empty] | Not Started | 0%
6.2 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Integration/contract test | Contract test cho IAM, Storage, workflow và service boundary | P1 |  | 3.6, 3.15, 5.2 | Positive, negative, retry và reconcile đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
6.3 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | System Integration Test | SIT suite cho toàn bộ Pha 1 | P1 |  | WBS 3.0–5.0 | Exit criteria trong Master Test Plan đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
6.4 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Security và privacy test | SAST/DAST, authorization, audit, privacy evidence | P1 |  | 3.13, 3.15, WBS 4.0 | Không còn lỗ hổng critical/high chưa được chấp nhận | [5 empty] | Not Started | 0%
6.5 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Performance và reliability test | Load, latency, soak, failover/restore report | P1 |  | 1.4, 2.8, 6.3 | Đạt ngưỡng NFR đã duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
6.6 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Kiểm thử dữ liệu và báo cáo | Reconciliation, dashboard count, export verification | P1 |  | 4.12, 5.3–5.5 | Số liệu đối soát đạt tiêu chí đã chốt | [5 empty] | Not Started | 0%
6.7 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | UAT nghiệp vụ | UAT script, evidence, defect log, sign-off | P1 |  | 6.3–6.6 | PO và đại diện nghiệp vụ ký nghiệm thu Pha 1 | [5 empty] | Not Started | 0%
6.8 | 6.0 — Kiểm thử và nghiệm thu Pha 1 | Đóng lỗi và regression | Regression report, known issues, release candidate | P1 |  | 6.7 | Không còn lỗi vượt ngưỡng release | [5 empty] | Not Started | 0%
7.1 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Chuẩn bị hạ tầng Production | Hạ tầng, hardening, monitoring, backup | P1 |  | 2.8, 6.5 | Production Readiness Review đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
7.2 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Chuẩn bị dữ liệu và cấu hình | Master data, role mapping, process/form version 1.0 | P1 |  | 4.12, 6.8 | Đối soát dữ liệu và cấu hình được ký xác nhận | [5 empty] | Not Started | 0%
7.3 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Tài liệu sử dụng và vận hành | User guide, admin guide, runbook, support SOP | P1 |  | WBS 3.0–6.0 | PO, IT vận hành và Support xác nhận | [5 empty] | Not Started | 0%
7.4 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Đào tạo | Tài liệu và buổi đào tạo theo sáu nhóm người dùng | P1 |  | 7.3 | Hoàn tất attendance và đánh giá sau đào tạo | [5 empty] | Not Started | 0%
7.5 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Cutover và Go-live | Cutover checklist, release, smoke test, rollback plan | P1 |  | 6.8, 7.1–7.4 | Go-live gate được phê duyệt; smoke test đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
7.6 | 7.0 — Triển khai, đào tạo và chuyển giao Pha 1 | Hypercare và bàn giao | Issue log, SLA handover, lessons learned, closure report | P1 |  | 7.5 | Hết thời gian hypercare đã chốt; bàn giao vận hành được ký | [5 empty] | Not Started | 0%
8.1 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Tích hợp Quản lý nhân sự | RD03.01/INT-01, mapping và reconcile | P2 | BR-015, BR-016 | 5.2, hệ đối tác | Contract và UAT tích hợp đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
8.2 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Tích hợp Mua sắm | RD03.02/INT-02 | P2 | BR-015, BR-016 | 5.2, hệ đối tác | Contract và UAT tích hợp đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
8.3 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Tích hợp SAP | RD03.03/INT-03 | P2 | BR-015, BR-016 | 5.2, hệ đối tác | Contract và UAT tích hợp đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
8.4 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Tích hợp Quản lý tài sản | RD03.04/INT-04 | P2 | BR-015, BR-016, D3 | 5.2, hệ đối tác | Nội dung D3 chốt; contract/UAT đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
8.5 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Tích hợp PLM | RD03.05/INT-05 | P2 | BR-015, BR-016 | 5.2, hệ đối tác | Contract và UAT tích hợp đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
8.6 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Mười luồng điều chỉnh | RD04.01–RD04.10 | P2 | BR-014, D5 | 5.1, quy tắc đã chốt | Tất cả luồng đạt UAT và CAP-14 nghiệm thu đầy đủ | [5 empty] | Not Started | 0%
8.7 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Danh mục dịch vụ/sản phẩm nghiên cứu | Cấu hình RD07 | P2 | BR-004, BR-006 | 3.4–3.6 | Luồng và dữ liệu đạt UAT | [5 empty] | Not Started | 0%
8.8 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Báo cáo tổng hợp | Cấu hình RD09, dashboard và drill-down | P2 | BR-016–BR-018 | 8.1–8.5 | Dữ liệu thật đạt ngưỡng freshness và đối soát | [5 empty] | Not Started | 0%
8.9 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Nghiệm thu đầy đủ năng lực mức B | Evidence CAP-14–CAP-18 bằng dữ liệu thật | P2 | BR-014–BR-018 | 8.1–8.8 | AC tương ứng được PO ký nghiệm thu | [5 empty] | Not Started | 0%
8.1 | 8.0 — Phạm vi Pha 2 | Regression, UAT và release Pha 2 | Test report, sign-off, production release | P2 | P2 | 8.1–8.9 | Release gate Pha 2 đạt | [5 empty] | Not Started | 0%
9.1 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Chốt phạm vi pilot AI | Pilot Charter: luồng, user, use case, KPI, exclusions | OPT-AI | BR-021, A7 | 1.2 | PO phê duyệt luồng và ranh giới pilot | [5 empty] | Not Started | 0%
9.2 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Quản trị checklist và tri thức | Versioned checklist/skill, source catalogue, owner, effective date | OPT-AI | REQ-064, REQ-065, NFR-010, NFR-012 | 9.1 | Nguồn có owner, phiên bản và quyền sử dụng | [5 empty] | Not Started | 0%
9.3 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Bộ dữ liệu kiểm thử và ngưỡng | Approved test set, metric, threshold, evaluator protocol | OPT-AI | AI-AC-07 | 9.1, 9.2 | Được ghi trong biên bản trước phát triển | [5 empty] | Not Started | 0%
9.4 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Kiến trúc và hạ tầng AI on-premise | AI LLD, model serving, capacity, security zones, observability | OPT-AI | NFR-008, NFR-011 | 1.4, 2.8, 9.1 | Architecture/Security Review phê duyệt | [5 empty] | Not Started | 0%
9.5 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | AI Orchestrator và policy boundary | Orchestrator, context assembly, authorization contract, no-write policy | OPT-AI | REQ-067, NFR-009 | 9.2, 9.4, 3.15 | Không tự cấp quyền, đổi workflow hoặc ghi đè dữ liệu | [5 empty] | Not Started | 0%
9.6 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Gợi ý và chuẩn hóa nội dung | AI capability cho gợi ý có nguồn/căn cứ | OPT-AI | REQ-064 | 9.5 | Đạt phần tương ứng của AI-AC-01, AI-AC-02 | [5 empty] | Not Started | 0%
9.7 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Soát xét checklist | Kết quả đạt/chưa đạt/cần lưu ý theo version | OPT-AI | REQ-065 | 9.2, 9.5 | Đạt phần tương ứng của AI-AC-01, AI-AC-02 | [5 empty] | Not Started | 0%
9.8 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Cảnh báo rủi ro/sai lệch/trùng lặp | Structured warnings, severity, evidence | OPT-AI | REQ-066 | 9.5 | Cảnh báo không tự chặn hoặc chuyển bước | [5 empty] | Not Started | 0%
9.9 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | UI kết quả AI và human-in-the-loop | Result panel, confirm/edit/reject, state handling | OPT-AI | REQ-067, REQ-068 | 9.5–9.8 | Đạt AI-AC-04; nội dung chỉ ghi sau xác nhận | [5 empty] | Not Started | 0%
9.1 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Audit người/máy | Original result, final decision, model/checklist/source versions | OPT-AI | REQ-068, NFR-010 | 3.13, 9.9 | Truy xuất được toàn bộ evidence | [5 empty] | Not Started | 0%
9.11 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Kiểm thử quyền và dữ liệu AI | Authorization, prompt/context isolation, exfiltration tests | OPT-AI | NFR-008–NFR-010 | 9.4–9.10 | Đạt AI-AC-03, AI-AC-06 | [5 empty] | Not Started | 0%
9.12 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Kiểm thử suy giảm và fallback | Timeout, model error, insufficient evidence, manual continuation | OPT-AI | NFR-011 | 9.5–9.10 | Đạt AI-AC-05 | [5 empty] | Not Started | 0%
9.13 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Đánh giá chất lượng offline | Evaluation report trên test set được duyệt | OPT-AI | AI-AC-07 | 9.3, 9.6–9.8 | Đạt ngưỡng đã phê duyệt; có evaluator sign-off | [5 empty] | Not Started | 0%
9.14 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Pilot có kiểm soát | Pilot release, monitoring, user feedback, incident log | OPT-AI | BR-021 | 9.11–9.13 | Đạt AI-AC-01–AI-AC-07 trong phạm vi pilot | [5 empty] | Not Started | 0%
9.15 | 9.0 — AI Agent tùy chọn | Quyết định sau pilot | Báo cáo Go/Adjust/Stop và backlog cải tiến | OPT-AI | A7 | 9.14 | Sponsor/PO quyết định bằng biên bản | [5 empty] | Not Started | 0%
Formulas:
Planned Finish = IF(OR([Planned Start]="",[Duration (workday)]=""),"",WORKDAY([Planned Start],[Duration (workday)]-1))

## Milestones
MILESTONES & QUALITY GATES
Milestone | Kết quả | Work package bắt buộc | Owner | Planned Date | Status | Actual Date | Evidence
M0 — Scope Ready | Các quyết định chặn đã được xử lý | 1.1–1.5 |  |  | Not Started
M1 — Design Baseline | Yêu cầu, thiết kế, test strategy được duyệt | 2.1–2.9 |  |  | Not Started
M2 — Platform Ready | Năng lực dùng chung Pha 1 sẵn sàng | 3.1–3.15 |  |  | Not Started
M3 — Pha 1 Feature Complete | Tất cả cấu hình và năng lực mức B hoàn thành | 4.1–5.5 |  |  | Not Started
M4 — Pha 1 UAT Accepted | UAT và regression đạt | 6.1–6.8 |  |  | Not Started
M5 — Pha 1 Go-live | Hệ thống đưa vào vận hành | 7.1–7.5 |  |  | Not Started
M6 — Pha 1 Closed | Hypercare và bàn giao hoàn tất | 7.6 |  |  | Not Started
M7 — Pha 2 Accepted | Pha 2 nghiệm thu và release | 8.1–8.10 |  |  | Not Started
MAI — AI Pilot Decision | Có quyết định Go/Adjust/Stop | 9.1–9.15 |  |  | Not Started

## BR Traceability
BRD → WBS TRACEABILITY
BR | CAP | WBS chịu trách nhiệm chính | Ghi chú | Owner | Status | Evidence
BR-001 | CAP-01 | 2.2, 3.2, WBS 4.0 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-002 | CAP-02 | 2.2, 3.2, WBS 4.0 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-003 | CAP-03 | 3.3, 4.11 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-004 | CAP-04 | 3.4, WBS 4.0 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-005 | CAP-05 | 2.4, 3.5, WBS 4.0 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-006 | CAP-06 | 3.6, 4.10, 4.11 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-007 | CAP-07 | 3.7, WBS 4.0 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-008 | CAP-08 | 3.8, WBS 4.0 | Phụ thuộc A2 |  | Not Started
BR-009 | CAP-09 | 3.9, 4.3, 4.6 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-010 | CAP-10 | 3.10, 4.3, 4.6 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-011 | CAP-11 | 3.11, 4.3, 4.6 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-012 | CAP-12 | 3.12, các luồng .02 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-013 | CAP-13 | 3.14, WBS 4.0 | Phụ thuộc B8 |  | Not Started
BR-014 | CAP-14 | 5.1, 8.6, 8.9 | Mức B ở P1; đầy đủ ở P2 |  | Not Started
BR-015 | CAP-15 | 3.6, 5.2, 8.1–8.5 | Storage P1; hệ vệ tinh P2 |  | Not Started
BR-016 | CAP-16 | 5.3, 8.1–8.5, 8.9 | Mô phỏng P1; dữ liệu thật P2 |  | Not Started
BR-017 | CAP-17 | 5.4, 8.9 | Mức B ở P1; đầy đủ ở P2 |  | Not Started
BR-018 | CAP-18 | 5.5, 8.8, 8.9 | Tầng 1–2 thật ở P1 |  | Not Started
BR-019 | CAP-19 | 3.13, 6.4 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-020 | CAP-20 | 2.6, 3.15, 6.4 | Baseline P1 |  | Not Started
BR-021 | CAP-21 | WBS 9.0 | Tùy chọn, ngoài baseline đến khi duyệt A7 |  | Not Started

## Dependencies
DEPENDENCIES & BLOCKERS
Dependency | Chuỗi ảnh hưởng | Biện pháp quản trị | Owner | Status | Evidence / Decision
Quyết định A1 về mức tự cấu hình | 1.2 → 2.2 → 3.2/3.3 | Chốt trước estimate; nếu chọn T2 phải bổ sung phân hệ Admin và tái baseline WBS |  | Open
Quyết định A2 về ký số | 1.2 → 2.6 → 3.8 → WBS 4.0 | Xác định nhà cung cấp/chứng thư và môi trường test trước thiết kế chi tiết |  | Open
Thiếu chi tiết RD08, RD10 | 1.3 → 2.2/2.4 → 4.10/4.11 | Workshop riêng; không cam kết effort trước sign-off |  | Open
Nguồn dữ liệu RD03.06 | A3 → 4.5 → 5.3–5.5 | Chốt nhập tay, kéo tích hợp lên P1 hoặc giảm tiêu chí P1 |  | Open
Hệ thống đối tác | 2.7 → 5.2 → 8.1–8.5 | Có owner, contract, sandbox và mock server |  | Open
NFR chưa có ngưỡng | 1.4 → 2.8 → 6.5 → 7.1 | Chốt trước capacity planning và Production Readiness Review |  | Open
AI on-premise | 9.1 → 9.4 → 9.5–9.14 | Tách release train và budget; không làm chặn quy trình lõi |  | Open

## Gates & Decisions
GATES & OPEN DECISIONS
Gate | Nội dung phải chốt | Quyết định nguồn | Tác động nếu chưa chốt | Owner | Status | Due Date | Decision / Evidence
G0-SCOPE | Mức tự cấu hình quy trình, hình thức ký, phạm vi Pha 1, nguyên tắc nghiệm thu hai mức | A1–A6 | Không thể khóa solution scope và effort |  | Open
G0-AI | Có triển khai AI, luồng pilot, bộ dữ liệu và ngưỡng chất lượng | A7 | Không đưa WBS 9.0 vào baseline |  | Open
G0-NFR | Hạ tầng, bảo mật, tải, lưu trữ, dữ liệu cá nhân | C1–C5 | Không thể size hạ tầng và test phi chức năng |  | Open
G0-DATA | Nguồn kế hoạch năm, kho tài liệu, nguồn dữ liệu báo cáo | B5, B9, A3 | Chặn thiết kế dữ liệu và tích hợp |  | Open
G0-PROCESS | Quy tắc còn mở và lỗi tài liệu nguồn | B1–B8, D1–D6 | Chặn đặc tả luồng và tiêu chí UAT |  | Open

## Lists (hidden)
Status | Scope | Gate Status | Roles
Not Started | ALL | Open | Project Manager
In Progress | P1 | In Review | Business Analyst
Blocked | P1 mức B | Approved | Product Owner
Done | P2 | Rejected | Solution Architect
Deferred | OPT-AI | Not Applicable | Tech Lead
QA Lead
Security
DevOps
Data Owner
Integration Owner