## Dashboard
WBS DASHBOARD — FUNCTIONAL SCOPE LIST V4
Nguồn: VHT_Functional_Scope_List_v4.xlsx ¦ 453 Feature ID ¦ 19 phân hệ ¦ Work item leaf truy vết 1:1.
Tổng work item |  | Priority Must |  | Release Pha 1 | Cần xác nhận | Hoàn thành | Tiến độ trung bình
453 |  | 304 |  | 242 | 61 | 0 | 0%
Phân hệ | Số work item |  | Release | Số work item
Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | 30 |  | Pha 1 | 242
Quản lý Nhiệm vụ KHCN | 15 |  | Pha 2 | 158
Chủ trương & Xét duyệt | 21 |  | Pha 3 | 53
Không gian làm việc & Task | 28
Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | 30 |  | Priority | Số work item
Hội đồng & Thẩm định | 21 |  | Must | 304
Thực hiện Nhiệm vụ | 17 |  | Should | 102
Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | 72 |  | Could | 47
Nghiệm thu | 11
Quyết toán | 11
Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | 23
Báo cáo & Điều hành | 10
Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | 12
Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | 77
Tích hợp Hệ thống | 18
Vận hành Workflow & Hệ thống | 12
Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | 11
Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | 3
Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | 31

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE — FUNCTIONAL SCOPE LIST V4
453 leaf work item ánh xạ 1:1 với Feature ID; các cột S–AA là vùng lập kế hoạch có thể cập nhật.
WBS ID | Parent WBS | Feature ID | Phân hệ | Module | Nhóm chức năng | Work Item | Mô tả / Đầu ra | Vai trò chính | Loại | Quy trình/RD | Capability ID | Priority | Release | Trạng thái phạm vi | Nguồn/Thay đổi | Acceptance / Ghi chú FSL | Requirement/NFR ID | Dependencies | Owner | Effort (person-day) | Duration (workday) | Planned Start | Planned Finish | Status | % Complete | Notes / Evidence
1.01.01.001 | 1.01.01 | IAM-SSO-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Xác thực | Đăng nhập qua SSO/OIDC | Chuyển hướng đến Identity Provider, nhận token và tạo phiên làm việc hợp lệ. | Tất cả người dùng | Nền tảng | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Đăng nhập thành công bằng tài khoản hợp lệ; lỗi xác thực không làm lộ thông tin nhạy cảm. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.01.002 | 1.01.01 | IAM-SSO-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Xác thực | Đăng xuất tập trung | Kết thúc phiên ứng dụng và phiên SSO theo chính sách tổ chức. | Tất cả người dùng | Nền tảng | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.01.003 | 1.01.01 | IAM-SSO-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Bảo mật phiên | Gia hạn và hết hạn phiên | Quản lý refresh token, timeout không hoạt động và bắt buộc đăng nhập lại. | Tất cả người dùng | Bảo mật | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.01.004 | 1.01.01 | IAM-SSO-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Hồ sơ người dùng | Xem hồ sơ và ngữ cảnh đăng nhập | Hiển thị người dùng, đơn vị, vai trò, phạm vi dữ liệu và quyền hiệu lực. | Tất cả người dùng | Nền tảng | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.001 | 1.01.02 | IAM-ORG-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem danh sách Đơn vị tổ chức | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Đơn vị tổ chức theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.002 | 1.01.02 | IAM-ORG-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Tạo mới Đơn vị tổ chức | Khởi tạo Đơn vị tổ chức, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.003 | 1.01.02 | IAM-ORG-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem chi tiết Đơn vị tổ chức | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Đơn vị tổ chức. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.004 | 1.01.02 | IAM-ORG-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Chỉnh sửa Đơn vị tổ chức | Cập nhật Đơn vị tổ chức khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.005 | 1.01.02 | IAM-ORG-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xóa/Ngừng sử dụng Đơn vị tổ chức | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Đơn vị tổ chức sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.006 | 1.01.02 | IAM-ORG-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem lịch sử Đơn vị tổ chức | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Đơn vị tổ chức. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.007 | 1.01.02 | IAM-ORG-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Cây tổ chức | Quản lý cây tổ chức đa cấp | Thiết lập quan hệ cha-con, cấp đơn vị, hiệu lực và lịch sử thay đổi cơ cấu. | Quản trị hệ thống | Cấu hình | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.02.008 | 1.01.02 | IAM-ORG-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Chức danh | Quản lý chức danh và vị trí công việc | Khai báo chức danh, vị trí, cấp quản lý và ánh xạ dữ liệu nhân sự. | Quản trị hệ thống | Cấu hình | 0 | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.001 | 1.01.03 | IAM-USR-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem danh sách Người dùng ứng dụng | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Người dùng ứng dụng theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.002 | 1.01.03 | IAM-USR-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Tạo mới Người dùng ứng dụng | Khởi tạo Người dùng ứng dụng, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.003 | 1.01.03 | IAM-USR-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem chi tiết Người dùng ứng dụng | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Người dùng ứng dụng. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.004 | 1.01.03 | IAM-USR-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Chỉnh sửa Người dùng ứng dụng | Cập nhật Người dùng ứng dụng khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.005 | 1.01.03 | IAM-USR-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xóa/Ngừng sử dụng Người dùng ứng dụng | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Người dùng ứng dụng sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.006 | 1.01.03 | IAM-USR-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem lịch sử Người dùng ứng dụng | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Người dùng ứng dụng. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.007 | 1.01.03 | IAM-USR-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Đồng bộ | Đồng bộ người dùng từ AD/QLNS | Đồng bộ hồ sơ, đơn vị, chức danh và trạng thái người dùng; ghi nhận sai lệch. | Quản trị hệ thống | Tích hợp | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.008 | 1.01.03 | IAM-USR-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Phân công | Gán vai trò và phạm vi dữ liệu cho người dùng | Mỗi assignment gồm user, role, data scope, đơn vị/nhiệm vụ và thời hạn hiệu lực. | Quản trị hệ thống | Phân quyền | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo recfactor-module-user-role | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.03.009 | 1.01.03 | IAM-USR-009 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Phân công | Ủy quyền và người thay thế | Thiết lập ủy quyền theo thời gian, phạm vi task/quy trình và ngăn xung đột phân quyền. | Người dùng/Quản trị | Phân quyền | 0 | CAP-20; CAP-13 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.001 | 1.01.04 | IAM-RBAC-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem danh sách Vai trò nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Vai trò nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.002 | 1.01.04 | IAM-RBAC-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Tạo mới Vai trò nghiệp vụ | Khởi tạo Vai trò nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.003 | 1.01.04 | IAM-RBAC-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem chi tiết Vai trò nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Vai trò nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.004 | 1.01.04 | IAM-RBAC-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Chỉnh sửa Vai trò nghiệp vụ | Cập nhật Vai trò nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.005 | 1.01.04 | IAM-RBAC-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Vai trò nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Vai trò nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.006 | 1.01.04 | IAM-RBAC-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem lịch sử Vai trò nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Vai trò nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.007 | 1.01.04 | IAM-RBAC-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Ma trận quyền | Cấu hình ma trận Role × Chức năng × Quyền | Quản lý quyền xem, tạo, sửa, xóa, trình, duyệt, xuất và quản trị theo vai trò. | Quản trị hệ thống | Phân quyền | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.008 | 1.01.04 | IAM-RBAC-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Phạm vi dữ liệu | Cấu hình loại phạm vi dữ liệu | Hỗ trợ bản thân, đơn vị, cây đơn vị, nhiệm vụ được giao và toàn hệ thống. | Quản trị hệ thống | Phân quyền | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.01.04.009 | 1.01.04 | IAM-RBAC-009 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Mô phỏng | Mô phỏng quyền hiệu lực | Giải thích quyền thao tác từ role policy và phạm vi dữ liệu từ user assignment. | Quản trị hệ thống/Audit | Phân quyền | 0 | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.001 | 1.02.01 | MIS-MISSION-001 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem danh sách Nhiệm vụ KHCN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Nhiệm vụ KHCN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.002 | 1.02.01 | MIS-MISSION-002 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Tạo mới Nhiệm vụ KHCN | Khởi tạo Nhiệm vụ KHCN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.003 | 1.02.01 | MIS-MISSION-003 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem chi tiết Nhiệm vụ KHCN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Nhiệm vụ KHCN. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.004 | 1.02.01 | MIS-MISSION-004 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Chỉnh sửa Nhiệm vụ KHCN | Cập nhật Nhiệm vụ KHCN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.005 | 1.02.01 | MIS-MISSION-005 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xóa/Ngừng sử dụng Nhiệm vụ KHCN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Nhiệm vụ KHCN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.006 | 1.02.01 | MIS-MISSION-006 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem lịch sử Nhiệm vụ KHCN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Nhiệm vụ KHCN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.007 | 1.02.01 | MIS-MISSION-007 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Vòng đời | Quản lý trạng thái vòng đời nhiệm vụ | Quản lý chuyển trạng thái từ đề xuất, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, nghiệm thu, quyết toán đến đóng nhiệm vụ. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.008 | 1.02.01 | MIS-MISSION-008 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Cột mốc quản trị | Ánh xạ mọi quy trình vào bộ cột mốc bất biến | Mọi process version phải ánh xạ về các cột mốc KhoiTao, xét duyệt, thực hiện, nghiệm thu, quyết toán, tạm dừng, dừng và lưu trữ để báo cáo không phụ thuộc chi tiết BPMN. | Quản trị quy trình/Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo BRD mục 7 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.009 | 1.02.01 | MIS-MISSION-009 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Điều kiện chuyển giai đoạn | Kiểm tra sự kiện kết thúc và điều kiện ràng buộc | Chỉ cho khởi tạo giai đoạn kế tiếp khi cột mốc và bằng chứng bắt buộc của giai đoạn trước đã hợp lệ. | Cán bộ KHCN/Hệ thống | Workflow | RD01-RD06 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-02/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.010 | 1.02.01 | MIS-MISSION-010 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Hoàn thành nội dung | Xác nhận đủ điều kiện chuyển sang nghiệm thu | Người có thẩm quyền xác nhận nội dung đề tài hoàn thành; hệ thống chỉ gợi ý từ PLM/QLNS và không tự động làm kẹt hồ sơ khi đồng bộ lỗi. | Cán bộ KHCN/Người có thẩm quyền | Workflow | RD03→RD05 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt B2 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.011 | 1.02.01 | MIS-MISSION-011 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Quan hệ hồ sơ | Liên kết nhiệm vụ với các hồ sơ quy trình | Tổng hợp toàn bộ dossier, process instance, quyết định, tài liệu và sản phẩm theo missionId. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.012 | 1.02.01 | MIS-MISSION-012 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao nhiệm vụ | Tìm theo mã, tên, lĩnh vực, cấp, đơn vị, chủ nhiệm, trạng thái, thời gian và nguồn kinh phí. | Người dùng nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.013 | 1.02.01 | MIS-MISSION-013 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Mã hóa | Sinh và quản lý mã nhiệm vụ | Sinh mã theo quy tắc cấu hình, bảo đảm duy nhất và hỗ trợ mã kế thừa từ hệ thống ngoài. | Cán bộ KHCN | Cấu hình | 0 | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.014 | 1.02.01 | MIS-MISSION-014 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Tổng quan 360° | Xem hồ sơ nhiệm vụ 360° | Hiển thị thông tin, tiến độ, kinh phí, nhân sự, hồ sơ, hội đồng, sản phẩm, rủi ro và lịch sử trên một màn hình. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.02.01.015 | 1.02.01 | MIS-MISSION-015 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Phân loại | Quản lý lĩnh vực, cấp và loại nhiệm vụ | Áp dụng danh mục và rule theo lĩnh vực nghiên cứu, cấp quản lý, loại hình và mức độ bảo mật. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | 0 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.001 | 1.03.01 | PRP-RD01-001 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem danh sách Hồ sơ chủ trương | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ chủ trương theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.002 | 1.03.01 | PRP-RD01-002 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Tạo mới Hồ sơ chủ trương | Khởi tạo Hồ sơ chủ trương, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.003 | 1.03.01 | PRP-RD01-003 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem chi tiết Hồ sơ chủ trương | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ chủ trương. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.004 | 1.03.01 | PRP-RD01-004 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Chỉnh sửa Hồ sơ chủ trương | Cập nhật Hồ sơ chủ trương khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.005 | 1.03.01 | PRP-RD01-005 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ chủ trương | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ chủ trương sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.006 | 1.03.01 | PRP-RD01-006 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Trình duyệt Hồ sơ chủ trương | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ chủ trương. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.007 | 1.03.01 | PRP-RD01-007 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem lịch sử Hồ sơ chủ trương | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ chủ trương. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.008 | 1.03.01 | PRP-RD01-008 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Nội dung đề xuất | Khai báo căn cứ, mục tiêu, phạm vi và hiệu quả dự kiến | Ghi nhận đầy đủ cơ sở hình thành, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm và giá trị dự kiến của chủ trương. | Người đề xuất | Nghiệp vụ | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.009 | 1.03.01 | PRP-RD01-009 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Dự kiến nguồn lực | Khai báo kinh phí, tiến độ và nguồn lực dự kiến | Quản lý tổng mức dự kiến, nguồn vốn, thời gian và đơn vị chủ trì/phối hợp. | Người đề xuất | Nghiệp vụ | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.01.010 | 1.03.01 | PRP-RD01-010 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Kết quả | Lập và ban hành quyết định chủ trương | Tạo quyết định từ mẫu, thực hiện xác nhận điện tử hoặc ký số theo phương án được chốt, ban hành và cập nhật kết quả vào nhiệm vụ. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Workflow | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.001 | 1.03.02 | PRP-RD02-001 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem danh sách Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.002 | 1.03.02 | PRP-RD02-002 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Tạo mới Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Khởi tạo Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.003 | 1.03.02 | PRP-RD02-003 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem chi tiết Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.004 | 1.03.02 | PRP-RD02-004 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Chỉnh sửa Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Cập nhật Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.005 | 1.03.02 | PRP-RD02-005 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.006 | 1.03.02 | PRP-RD02-006 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Trình duyệt Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.007 | 1.03.02 | PRP-RD02-007 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem lịch sử Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.008 | 1.03.02 | PRP-RD02-008 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Thuyết minh | Lập thuyết minh nhiệm vụ | Quản lý mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phương pháp, sản phẩm, kế hoạch và tổ chức thực hiện. | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Nghiệp vụ | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.009 | 1.03.02 | PRP-RD02-009 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Dự toán | Lập và thẩm định dự toán | Khai báo khoản mục, nguồn kinh phí, năm thực hiện; kiểm tra định mức và tổng hợp thẩm định. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.010 | 1.03.02 | PRP-RD02-010 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Thẩm định | Phân công thẩm định và tổng hợp ý kiến | Phân công chuyên gia/đơn vị, thu nhận ý kiến, yêu cầu bổ sung và tổng hợp kết quả. | Cán bộ KHCN/Chuyên gia | Workflow | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.03.02.011 | 1.03.02 | PRP-RD02-011 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Kết quả | Ban hành quyết định giao nhiệm vụ | Sinh quyết định từ kết quả duyệt, thực hiện xác nhận điện tử hoặc ký số theo phương án được chốt, cấp mã và kích hoạt giai đoạn thực hiện. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Workflow | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.01.001 | 1.04.01 | TSK-WORK-001 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Danh sách công việc | Xem danh sách việc của tôi | Tổng hợp task Camunda và ngữ cảnh nghiệp vụ, phân nhóm chờ xử lý, đã xử lý, quá hạn và được ủy quyền. | Tất cả người dùng nghiệp vụ | Workflow | 0 | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.01.002 | 1.04.01 | TSK-WORK-002 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Danh sách công việc | Tìm kiếm, lọc và lưu chế độ xem | Lọc theo quy trình, loại hồ sơ, đơn vị, hạn xử lý, trạng thái và mức ưu tiên; lưu bộ lọc cá nhân. | Tất cả người dùng nghiệp vụ | Workflow | 0 | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.01.003 | 1.04.01 | TSK-WORK-003 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Chi tiết task | Xem màn hình xử lý task hợp nhất | Hiển thị nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, lịch sử, SLA và action khả dụng. | Người xử lý | Workflow | 0 | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.001 | 1.04.02 | TSK-ACTION-001 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Nhận/claim task | Nhận xử lý task đang ở nhóm ứng viên. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.002 | 1.04.02 | TSK-ACTION-002 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Gửi duyệt hồ sơ | Khóa phiên bản hồ sơ và chuyển vào tuyến xử lý. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.003 | 1.04.02 | TSK-ACTION-003 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Đồng ý duyệt | Hoàn tất task với outcome APPROVE và định tuyến bước tiếp theo. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.004 | 1.04.02 | TSK-ACTION-004 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Yêu cầu điều chỉnh/bổ sung | Trả hồ sơ theo nhánh RETURN, bắt buộc ghi lý do và nội dung cần bổ sung. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.005 | 1.04.02 | TSK-ACTION-005 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Từ chối duyệt | Hoàn tất task theo nhánh REJECT, bắt buộc lý do và xác nhận. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.006 | 1.04.02 | TSK-ACTION-006 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Bổ sung ý kiến/thảo luận | Trao đổi theo hồ sơ/task, hỗ trợ mention và thông báo. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.007 | 1.04.02 | TSK-ACTION-007 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Tải lên và xem tài liệu | Quản lý tài liệu hỗ trợ theo quyền xem/tải. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.008 | 1.04.02 | TSK-ACTION-008 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Xuất PDF/In hồ sơ | Kết xuất hồ sơ theo mẫu và quyền dữ liệu. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.009 | 1.04.02 | TSK-ACTION-009 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Xem lịch sử và audit | Theo dõi timeline xử lý, action và thay đổi dữ liệu. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.010 | 1.04.02 | TSK-ACTION-010 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Ủy quyền/chuyển giao task | Delegate hoặc reassign theo quyền, thời hạn và audit. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08; CAP-13 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.02.011 | 1.04.02 | TSK-ACTION-011 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Gửi thay mặt | Cho phép người có quyền tạo/trình hồ sơ thay mặt người khác với audit rõ ràng. | Người xử lý/Người lập | Workflow | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.001 | 1.04.03 | TSK-PROXY-001 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho CQ KHCN Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Nhận xét, công văn, báo cáo thẩm định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.002 | 1.04.03 | TSK-PROXY-002 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Hội đồng xét duyệt Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Danh sách hội đồng, phiếu nhận xét, phiếu đánh giá, biên bản các phiên. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.003 | 1.04.03 | TSK-PROXY-003 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Hội đồng Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét và kết quả phê duyệt. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.004 | 1.04.03 | TSK-PROXY-004 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho HĐ KHCN Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét, công văn, báo cáo thẩm định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.005 | 1.04.03 | TSK-PROXY-005 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Cơ quan nghiệp vụ Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét và kết quả phê duyệt. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.03.006 | 1.04.03 | TSK-PROXY-006 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho BTGĐ Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Kết quả phê duyệt các quyết định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.001 | 1.04.04 | TSK-EXC-001 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu bỏ qua Hội đồng | Tạo exception request, yêu cầu lý do/bằng chứng và cấp duyệt độc lập. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.002 | 1.04.04 | TSK-EXC-002 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu trình cấp cao hơn | Xin thay đổi tuyến phê duyệt chuẩn theo exception policy. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.003 | 1.04.04 | TSK-EXC-003 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu bỏ qua bước | Xin bỏ qua bước được phép và ghi rõ bước bị bỏ qua. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.004 | 1.04.04 | TSK-EXC-004 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu thêm người thẩm định | Bổ sung reviewer ngoài tuyến chuẩn theo chính sách. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.005 | 1.04.04 | TSK-EXC-005 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu thay người xử lý | Thay approver khi vắng mặt, sai phân công hoặc đổi thẩm quyền. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.006 | 1.04.04 | TSK-EXC-006 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu mở lại bước | Mở lại bước đã hoàn tất với kiểm soát chặt và bằng chứng. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.007 | 1.04.04 | TSK-EXC-007 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu hoàn tất thủ công | Xử lý trường hợp lỗi tích hợp/Camunda, yêu cầu quyền vận hành. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.04.04.008 | 1.04.04 | TSK-EXC-008 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu phê duyệt khẩn | Áp dụng tuyến khẩn, SLA riêng và audit đầy đủ. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow | 0 | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.01.001 | 1.05.01 | DOC-DOS-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Quản lý hồ sơ theo loại và phiên bản | Dùng mô hình dossier chung cho RD01-RD10; lưu trạng thái, phiên bản, chủ thể và business key. | Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.01.002 | 1.05.01 | DOC-DOS-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Checklist thành phần hồ sơ | Cấu hình và kiểm tra thành phần bắt buộc theo loại hồ sơ, bước và điều kiện nghiệp vụ. | Người lập/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.01.003 | 1.05.01 | DOC-DOS-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | So sánh phiên bản hồ sơ | Hiển thị khác biệt dữ liệu và tài liệu giữa các lần trình/bổ sung. | Người xử lý/Audit | Audit | RD01-RD10 | CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.01.004 | 1.05.01 | DOC-DOS-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Khóa/mở khóa phiên bản trình duyệt | Ngăn sửa dữ liệu đã trình; chỉ tạo phiên bản bổ sung theo đúng luồng. | Người lập/Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.001 | 1.05.02 | DOC-FORM-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem danh sách Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Biểu mẫu điện tử (eForm) theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.002 | 1.05.02 | DOC-FORM-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tạo mới Biểu mẫu điện tử (eForm) | Khởi tạo Biểu mẫu điện tử (eForm), kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.003 | 1.05.02 | DOC-FORM-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Sao chép Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tạo bản mới từ một Biểu mẫu điện tử (eForm) hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.004 | 1.05.02 | DOC-FORM-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem chi tiết Biểu mẫu điện tử (eForm) | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Biểu mẫu điện tử (eForm). | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.005 | 1.05.02 | DOC-FORM-005 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Chỉnh sửa Biểu mẫu điện tử (eForm) | Cập nhật Biểu mẫu điện tử (eForm) khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.006 | 1.05.02 | DOC-FORM-006 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xóa/Ngừng sử dụng Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Biểu mẫu điện tử (eForm) sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-05 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.007 | 1.05.02 | DOC-FORM-007 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem lịch sử Biểu mẫu điện tử (eForm) | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Biểu mẫu điện tử (eForm). | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.008 | 1.05.02 | DOC-FORM-008 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Thiết kế section, field và layout | Thiết kế form kéo-thả hoặc cấu hình schema với nhóm trường, cột và tab. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.009 | 1.05.02 | DOC-FORM-009 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Cấu hình kiểu dữ liệu và validation | Khai báo text, number, date, list, table, attachment và rule validation. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.010 | 1.05.02 | DOC-FORM-010 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Điều kiện hiển thị/readonly/bắt buộc | Điều khiển trường theo vai trò, bước, trạng thái và business rule. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.011 | 1.05.02 | DOC-FORM-011 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Gắn eForm vào quy trình và bước | Version-lock form schema theo workflow version. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.012 | 1.05.02 | DOC-FORM-012 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Xem trước và kiểm thử eForm | Mô phỏng form với dữ liệu và ngữ cảnh quyền khác nhau. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.02.013 | 1.05.02 | DOC-FORM-013 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Import/Export schema eForm | Trao đổi schema có kiểm tra phiên bản và tính hợp lệ. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.001 | 1.05.03 | DOC-TPL-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem danh sách Mẫu tài liệu Word/PDF | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Mẫu tài liệu Word/PDF theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.002 | 1.05.03 | DOC-TPL-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Tạo mới Mẫu tài liệu Word/PDF | Khởi tạo Mẫu tài liệu Word/PDF, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.003 | 1.05.03 | DOC-TPL-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Sao chép Mẫu tài liệu Word/PDF | Tạo bản mới từ một Mẫu tài liệu Word/PDF hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.004 | 1.05.03 | DOC-TPL-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem chi tiết Mẫu tài liệu Word/PDF | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Mẫu tài liệu Word/PDF. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.005 | 1.05.03 | DOC-TPL-005 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Chỉnh sửa Mẫu tài liệu Word/PDF | Cập nhật Mẫu tài liệu Word/PDF khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.006 | 1.05.03 | DOC-TPL-006 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xóa/Ngừng sử dụng Mẫu tài liệu Word/PDF | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Mẫu tài liệu Word/PDF sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.007 | 1.05.03 | DOC-TPL-007 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem lịch sử Mẫu tài liệu Word/PDF | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Mẫu tài liệu Word/PDF. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-06 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.008 | 1.05.03 | DOC-TPL-008 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Merge field | Quản lý biến trộn dữ liệu | Khai báo và kiểm tra biến như mã nhiệm vụ, chủ nhiệm, kinh phí, kết quả duyệt. | Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.03.009 | 1.05.03 | DOC-TPL-009 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Sinh tài liệu | Sinh Word/PDF từ mẫu | Trộn dữ liệu đúng phiên bản, lưu file sinh ra và liên kết với hồ sơ. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.04.001 | 1.05.04 | DOC-FILE-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Tài liệu đính kèm | Tải lên, tải xuống và xem trước tài liệu | Lưu file ở object storage/DMS, metadata trong Core System; kiểm soát loại, dung lượng và virus. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | 0 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.04.002 | 1.05.04 | DOC-FILE-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Tài liệu đính kèm | Phiên bản hóa tài liệu | Lưu nhiều phiên bản, người tải lên, checksum và trạng thái tài liệu. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | 0 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.04.003 | 1.05.04 | DOC-FILE-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Bảo mật tài liệu | Phân quyền tài liệu và hồ sơ mật | Kiểm soát quyền xem/tải/in theo vai trò, nhiệm vụ, mức mật và watermark. | Quản trị/Người dùng nghiệp vụ | Bảo mật | 0 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.05.04.004 | 1.05.04 | DOC-FILE-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Ký số | Ký số và kiểm tra chữ ký | Tích hợp dịch vụ ký số, lưu chứng thư, thời gian ký và trạng thái kiểm tra. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD01-RD10 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo kiến trúc | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.001 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-001 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem danh sách Hội đồng KHCN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hội đồng KHCN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.002 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-002 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Tạo mới Hội đồng KHCN | Khởi tạo Hội đồng KHCN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.003 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-003 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem chi tiết Hội đồng KHCN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hội đồng KHCN. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.004 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-004 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Chỉnh sửa Hội đồng KHCN | Cập nhật Hội đồng KHCN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.005 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-005 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xóa/Ngừng sử dụng Hội đồng KHCN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hội đồng KHCN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.006 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-006 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem lịch sử Hội đồng KHCN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hội đồng KHCN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.007 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-007 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ KHCN Tổng Công ty theo lĩnh vực/giai đoạn | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.008 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-008 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ xét duyệt cấp Cơ sở theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.009 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-009 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ đánh giá cấp Cơ sở theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10; CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.010 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-010 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ nghiệm thu theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.011 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-011 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ KHCN Tập đoàn do hệ thống cập nhật | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.012 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-012 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Thành viên | Quản lý thành viên, vai trò và xung đột lợi ích | Gán chủ tịch, thư ký, phản biện, ủy viên; kiểm tra điều kiện và xung đột lợi ích. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.01.013 | 1.06.01 | COU-COUNCIL-013 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Lịch họp | Lập lịch và mời họp hội đồng | Quản lý thời gian, địa điểm/online, tài liệu, RSVP và thông báo thay đổi. | Thư ký/Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.001 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-001 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu đánh giá | Cấu hình và nhập phiếu đánh giá | Phiếu theo loại hội đồng, tiêu chí, trọng số, nhận xét và kết luận. | Chuyên gia/Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.002 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-002 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu nhận xét | Lập và ký Phiếu nhận xét (PNX) | Nhập nhận xét theo biểu mẫu chuẩn, gắn người nhận xét, phiên họp, hồ sơ và bằng chứng; không thay bằng bình luận tự do. | Chuyên gia/Cơ quan nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-09/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.003 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-003 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu đánh giá | Lập và ký Phiếu đánh giá (PĐG) | Chấm theo tiêu chí/trọng số của biểu mẫu chuẩn, lưu kết quả và bằng chứng thẩm định. | Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-09/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.004 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-004 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiên họp | Quản lý nhiều phiên họp cho một nhiệm vụ | Mỗi phiên có danh sách tham dự, PNX/PĐG, kết luận và biên bản riêng; theo dõi quan hệ giữa các phiên. | Thư ký/Hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-11/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.005 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-005 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiên họp | Kiểm tra tính hợp lệ của phiên họp | Kiểm tra quorum và quy tắc kết luận trước khi khóa biên bản. | Thư ký/Chủ tịch hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt câu hỏi B4 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.006 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-006 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Tổng hợp | Tổng hợp kết quả chấm và ý kiến | Tổng hợp điểm, ý kiến khác biệt, quorum và đề xuất kết luận. | Thư ký/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.007 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-007 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Biên bản | Lập và ban hành biên bản hội đồng | Sinh biên bản từ mẫu, thu chữ ký/xác nhận theo phương án được chốt và gắn vào hồ sơ. | Thư ký/Chủ tịch hội đồng | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.06.02.008 | 1.06.02 | COU-APPRAISAL-008 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Chuyên gia | Quản lý kho chuyên gia | Quản lý chuyên môn, đơn vị, kinh nghiệm, tình trạng và lịch sử tham gia. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.01.001 | 1.07.01 | EXE-PLAN-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Kế hoạch thực hiện | Đọc cấu trúc công việc và mốc tiến độ từ PLM | Đồng bộ work package, milestone, deliverable, thời hạn và người phụ trách; PLM là hệ thống chủ dữ liệu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.05 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.01.002 | 1.07.01 | EXE-PLAN-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Theo dõi tiến độ | Hiển thị phần trăm hoàn thành và bằng chứng từ PLM | Hiển thị dữ liệu đồng bộ, độ trễ và trạng thái đồng bộ; không cho PM QLKHCN ghi đè dữ liệu nguồn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.05 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.01.003 | 1.07.01 | EXE-PLAN-003 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Cảnh báo | Cảnh báo chậm tiến độ và milestone | So sánh kế hoạch/thực tế, phát hiện quá hạn và tạo cảnh báo/escalation. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Báo cáo | RD03 | CAP-16 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.02.001 | 1.07.02 | EXE-HR-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Nhân sự đề tài | Thành viên | Hiển thị nhân sự và trạng thái công việc từ QLNS | Đồng bộ vai trò, thời gian tham gia, phân bổ và trạng thái công việc; QLNS là hệ thống chủ dữ liệu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.01 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.02.002 | 1.07.02 | EXE-HR-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Nhân sự đề tài | Chi phí nhân sự | Theo dõi công sức và chi phí nhân sự | Ghi nhận workload/timesheet khi áp dụng, đơn giá và chi phí theo nguồn. | Chủ nhiệm/Tài chính | Nghiệp vụ | RD03 | CAP-16 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.03.001 | 1.07.03 | EXE-BUD-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kinh phí thực hiện | Ngân sách | Hiển thị ngân sách và chi phí từ SAP | Đọc dự toán được duyệt, đã chi và còn lại; SAP là hệ thống chủ dữ liệu, PM QLKHCN chỉ hiển thị và cảnh báo. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.03 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.03.002 | 1.07.03 | EXE-BUD-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kinh phí thực hiện | Giải ngân | Theo dõi giải ngân và chi phí thực tế | Nhận dữ liệu từ SAP hoặc nhập có kiểm soát; đối chiếu kế hoạch, cam kết và thực chi. | Tài chính/Chủ nhiệm | Tích hợp | RD03 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.04.001 | 1.07.04 | EXE-PROC-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Mua sắm | Nhu cầu mua sắm | Hiển thị tờ trình, gói thầu và hợp đồng từ hệ thống MS | Liên kết dữ liệu mua sắm với nhiệm vụ; hệ thống MS là nguồn sự thật, PM QLKHCN chỉ đọc và cảnh báo. | Chủ nhiệm/Mua sắm | Tích hợp | RD03.02 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.05.001 | 1.07.05 | EXE-ASSET-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Tài sản/Vật tư | Tài sản hình thành | Hiển thị VTLK, CCDC và TSCĐ từ QLTS | Đồng bộ tài sản hình thành và trạng thái bàn giao; QLTS là nguồn sự thật. | Chủ nhiệm/Quản lý tài sản | Tích hợp | RD03.04 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.001 | 1.07.06 | EXE-REPORT-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem danh sách Báo cáo định kỳ/đột xuất | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Báo cáo định kỳ/đột xuất theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.002 | 1.07.06 | EXE-REPORT-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Tạo mới Báo cáo định kỳ/đột xuất | Khởi tạo Báo cáo định kỳ/đột xuất, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.003 | 1.07.06 | EXE-REPORT-003 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem chi tiết Báo cáo định kỳ/đột xuất | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.004 | 1.07.06 | EXE-REPORT-004 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Chỉnh sửa Báo cáo định kỳ/đột xuất | Cập nhật Báo cáo định kỳ/đột xuất khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.005 | 1.07.06 | EXE-REPORT-005 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xóa/Ngừng sử dụng Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Báo cáo định kỳ/đột xuất sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.006 | 1.07.06 | EXE-REPORT-006 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Trình duyệt Báo cáo định kỳ/đột xuất | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.007 | 1.07.06 | EXE-REPORT-007 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem lịch sử Báo cáo định kỳ/đột xuất | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.07.06.008 | 1.07.06 | EXE-REPORT-008 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Tổng hợp | Tổng hợp tiến độ, kinh phí, sản phẩm và rủi ro | Tạo báo cáo kỳ từ dữ liệu thực hiện và cho phép giải trình sai lệch. Nguồn dữ liệu Pha 1 cần chốt theo câu hỏi A3 của BRD. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.001 | 1.08.01 | ADJ-RD04-001 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.002 | 1.08.01 | ADJ-RD04-002 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.003 | 1.08.01 | ADJ-RD04-003 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.004 | 1.08.01 | ADJ-RD04-004 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.005 | 1.08.01 | ADJ-RD04-005 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.006 | 1.08.01 | ADJ-RD04-006 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.007 | 1.08.01 | ADJ-RD04-007 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.008 | 1.08.01 | ADJ-RD04-008 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.009 | 1.08.01 | ADJ-RD04-009 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.010 | 1.08.01 | ADJ-RD04-010 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.011 | 1.08.01 | ADJ-RD04-011 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.012 | 1.08.01 | ADJ-RD04-012 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.013 | 1.08.01 | ADJ-RD04-013 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.014 | 1.08.01 | ADJ-RD04-014 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.015 | 1.08.01 | ADJ-RD04-015 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.016 | 1.08.01 | ADJ-RD04-016 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.017 | 1.08.01 | ADJ-RD04-017 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.018 | 1.08.01 | ADJ-RD04-018 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.019 | 1.08.01 | ADJ-RD04-019 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.020 | 1.08.01 | ADJ-RD04-020 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.021 | 1.08.01 | ADJ-RD04-021 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.022 | 1.08.01 | ADJ-RD04-022 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.023 | 1.08.01 | ADJ-RD04-023 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.024 | 1.08.01 | ADJ-RD04-024 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.025 | 1.08.01 | ADJ-RD04-025 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.026 | 1.08.01 | ADJ-RD04-026 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.027 | 1.08.01 | ADJ-RD04-027 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.028 | 1.08.01 | ADJ-RD04-028 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.029 | 1.08.01 | ADJ-RD04-029 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.030 | 1.08.01 | ADJ-RD04-030 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.031 | 1.08.01 | ADJ-RD04-031 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.032 | 1.08.01 | ADJ-RD04-032 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.033 | 1.08.01 | ADJ-RD04-033 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.034 | 1.08.01 | ADJ-RD04-034 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.035 | 1.08.01 | ADJ-RD04-035 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.036 | 1.08.01 | ADJ-RD04-036 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.037 | 1.08.01 | ADJ-RD04-037 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.038 | 1.08.01 | ADJ-RD04-038 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.039 | 1.08.01 | ADJ-RD04-039 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.040 | 1.08.01 | ADJ-RD04-040 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.041 | 1.08.01 | ADJ-RD04-041 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.042 | 1.08.01 | ADJ-RD04-042 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.043 | 1.08.01 | ADJ-RD04-043 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.044 | 1.08.01 | ADJ-RD04-044 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.045 | 1.08.01 | ADJ-RD04-045 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.046 | 1.08.01 | ADJ-RD04-046 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.047 | 1.08.01 | ADJ-RD04-047 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.048 | 1.08.01 | ADJ-RD04-048 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.049 | 1.08.01 | ADJ-RD04-049 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.050 | 1.08.01 | ADJ-RD04-050 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.051 | 1.08.01 | ADJ-RD04-051 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.052 | 1.08.01 | ADJ-RD04-052 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.053 | 1.08.01 | ADJ-RD04-053 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.054 | 1.08.01 | ADJ-RD04-054 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.055 | 1.08.01 | ADJ-RD04-055 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.056 | 1.08.01 | ADJ-RD04-056 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.057 | 1.08.01 | ADJ-RD04-057 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.058 | 1.08.01 | ADJ-RD04-058 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.059 | 1.08.01 | ADJ-RD04-059 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.060 | 1.08.01 | ADJ-RD04-060 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.061 | 1.08.01 | ADJ-RD04-061 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.062 | 1.08.01 | ADJ-RD04-062 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.063 | 1.08.01 | ADJ-RD04-063 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.064 | 1.08.01 | ADJ-RD04-064 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.065 | 1.08.01 | ADJ-RD04-065 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.066 | 1.08.01 | ADJ-RD04-066 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.067 | 1.08.01 | ADJ-RD04-067 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.068 | 1.08.01 | ADJ-RD04-068 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.069 | 1.08.01 | ADJ-RD04-069 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.070 | 1.08.01 | ADJ-RD04-070 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.071 | 1.08.01 | ADJ-RD04-071 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Đánh giá tác động | So sánh trước/sau và đánh giá tác động điều chỉnh | Hiển thị thay đổi phạm vi, thời gian, kinh phí, nhân sự, sản phẩm và các hồ sơ phụ thuộc. | Cán bộ KHCN/Người duyệt | Nghiệp vụ | RD04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.08.01.072 | 1.08.01 | ADJ-RD04-072 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Áp dụng kết quả | Cập nhật baseline sau phê duyệt | Chỉ cập nhật dữ liệu nhiệm vụ khi quyết định điều chỉnh đã được ban hành; giữ lịch sử baseline cũ. | Cán bộ KHCN | Workflow | RD04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.001 | 1.09.01 | ACC-RD05-001 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem danh sách Hồ sơ nghiệm thu | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ nghiệm thu theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.002 | 1.09.01 | ACC-RD05-002 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Tạo mới Hồ sơ nghiệm thu | Khởi tạo Hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.003 | 1.09.01 | ACC-RD05-003 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem chi tiết Hồ sơ nghiệm thu | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ nghiệm thu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.004 | 1.09.01 | ACC-RD05-004 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Chỉnh sửa Hồ sơ nghiệm thu | Cập nhật Hồ sơ nghiệm thu khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.005 | 1.09.01 | ACC-RD05-005 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ nghiệm thu | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ nghiệm thu sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.006 | 1.09.01 | ACC-RD05-006 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Trình duyệt Hồ sơ nghiệm thu | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ nghiệm thu. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.007 | 1.09.01 | ACC-RD05-007 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem lịch sử Hồ sơ nghiệm thu | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ nghiệm thu. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.008 | 1.09.01 | ACC-RD05-008 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Điều kiện | Kiểm tra điều kiện đăng ký nghiệm thu | Kiểm tra tiến độ, sản phẩm, báo cáo, tài chính, tài liệu và nghĩa vụ cần hoàn thành. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.009 | 1.09.01 | ACC-RD05-009 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Sản phẩm | Đối chiếu sản phẩm đăng ký và thực tế | So sánh số lượng, chất lượng, chỉ tiêu, bằng chứng và trạng thái bàn giao. | Hội đồng/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.010 | 1.09.01 | ACC-RD05-010 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Kết luận | Xếp loại và công nhận kết quả nghiệm thu | Tổng hợp hội đồng, xếp loại, yêu cầu hoàn thiện và ban hành quyết định công nhận. | Hội đồng/Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Workflow | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.09.01.011 | 1.09.01 | ACC-RD05-011 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Sau nghiệm thu | Theo dõi hoàn thiện sau nghiệm thu | Quản lý yêu cầu chỉnh sửa, hạn hoàn thành và xác nhận hồ sơ cuối cùng. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.001 | 1.10.01 | SET-RD06-001 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem danh sách Hồ sơ quyết toán | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ quyết toán theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.002 | 1.10.01 | SET-RD06-002 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Tạo mới Hồ sơ quyết toán | Khởi tạo Hồ sơ quyết toán, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.003 | 1.10.01 | SET-RD06-003 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem chi tiết Hồ sơ quyết toán | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ quyết toán. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.004 | 1.10.01 | SET-RD06-004 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Chỉnh sửa Hồ sơ quyết toán | Cập nhật Hồ sơ quyết toán khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.005 | 1.10.01 | SET-RD06-005 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ quyết toán | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ quyết toán sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.006 | 1.10.01 | SET-RD06-006 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Trình duyệt Hồ sơ quyết toán | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ quyết toán. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.007 | 1.10.01 | SET-RD06-007 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem lịch sử Hồ sơ quyết toán | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ quyết toán. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.008 | 1.10.01 | SET-RD06-008 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Tổng hợp tài chính | Tổng hợp dự toán, giải ngân và thực chi | Đối chiếu theo nguồn, khoản mục, năm và chứng từ; tính chênh lệch có giải trình. | Tài chính/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.009 | 1.10.01 | SET-RD06-009 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Chứng từ | Quản lý chứng từ quyết toán | Liên kết chứng từ SAP/DMS, kiểm tra trùng, trạng thái hợp lệ và tài liệu bổ sung. | Tài chính/Chủ nhiệm | Tích hợp | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.010 | 1.10.01 | SET-RD06-010 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Đối soát | Đối soát dữ liệu tài chính với SAP | Ghi nhận sai lệch, trạng thái xử lý và lịch sử đồng bộ/đối soát. | Tài chính/Quản trị tích hợp | Tích hợp | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.10.01.011 | 1.10.01 | SET-RD06-011 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Kết quả | Ban hành kết quả quyết toán và đóng tài chính | Sinh quyết định/biên bản, cập nhật số quyết toán và khóa dữ liệu tài chính. | Tài chính/Lãnh đạo | Workflow | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.001 | 1.11.01 | OUT-PROD-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem danh sách Sản phẩm nghiên cứu | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Sản phẩm nghiên cứu theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.002 | 1.11.01 | OUT-PROD-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Tạo mới Sản phẩm nghiên cứu | Khởi tạo Sản phẩm nghiên cứu, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.003 | 1.11.01 | OUT-PROD-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem chi tiết Sản phẩm nghiên cứu | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Sản phẩm nghiên cứu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.004 | 1.11.01 | OUT-PROD-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Chỉnh sửa Sản phẩm nghiên cứu | Cập nhật Sản phẩm nghiên cứu khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.005 | 1.11.01 | OUT-PROD-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xóa/Ngừng sử dụng Sản phẩm nghiên cứu | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Sản phẩm nghiên cứu sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.006 | 1.11.01 | OUT-PROD-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem lịch sử Sản phẩm nghiên cứu | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Sản phẩm nghiên cứu. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.01.007 | 1.11.01 | OUT-PROD-007 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Đối chiếu | Đối chiếu sản phẩm cam kết và thực tế | Theo dõi chỉ tiêu, số lượng, chất lượng, trạng thái nghiệm thu, bàn giao và ứng dụng. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.001 | 1.11.02 | OUT-IP-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem danh sách Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ sở hữu trí tuệ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.002 | 1.11.02 | OUT-IP-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Tạo mới Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Khởi tạo Hồ sơ sở hữu trí tuệ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.003 | 1.11.02 | OUT-IP-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem chi tiết Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.004 | 1.11.02 | OUT-IP-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Chỉnh sửa Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Cập nhật Hồ sơ sở hữu trí tuệ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.005 | 1.11.02 | OUT-IP-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ sở hữu trí tuệ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.006 | 1.11.02 | OUT-IP-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Trình duyệt Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.007 | 1.11.02 | OUT-IP-007 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem lịch sử Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.008 | 1.11.02 | OUT-IP-008 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Quyền sở hữu | Quản lý tác giả, chủ sở hữu và tỷ lệ quyền | Theo dõi cá nhân/tổ chức, quyền và căn cứ phân chia cho từng tài sản SHTT. | Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD08 thuộc Pha 1 nhưng nguồn mô tả còn mỏng (A4). | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.02.009 | 1.11.02 | OUT-IP-009 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Đăng ký bảo hộ | Theo dõi trạng thái đơn và văn bằng bảo hộ | Quản lý số đơn, ngày nộp, quốc gia, giai đoạn thẩm định, hiệu lực và gia hạn. | Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD08 thuộc Pha 1 nhưng nguồn mô tả còn mỏng (A4). | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.001 | 1.11.03 | OUT-PUB-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem danh sách Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.002 | 1.11.03 | OUT-PUB-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Tạo mới Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Khởi tạo Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.003 | 1.11.03 | OUT-PUB-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem chi tiết Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.004 | 1.11.03 | OUT-PUB-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Chỉnh sửa Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Cập nhật Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.005 | 1.11.03 | OUT-PUB-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xóa/Ngừng sử dụng Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.03.006 | 1.11.03 | OUT-PUB-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem lịch sử Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD07,RD08 | CAP-04 | Must | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.11.04.001 | 1.11.04 | OUT-TECH-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công nghệ & chuyển giao | Công nghệ lõi | Quản lý công nghệ hình thành từ nhiệm vụ | Theo dõi mô tả, TRL, khả năng ứng dụng, đơn vị tiếp nhận và bằng chứng chuyển giao. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.001 | 1.12.01 | RPT-DASH-001 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | Tổng quan | Dashboard đa cấp theo phạm vi dữ liệu | Hiển thị KPI theo tập đoàn/đơn vị/lĩnh vực/cấp nhiệm vụ và hỗ trợ drill-down. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.002 | 1.12.01 | RPT-DASH-002 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI vòng đời nhiệm vụ | Số lượng và trạng thái nhiệm vụ theo giai đoạn, đơn vị và lĩnh vực. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.003 | 1.12.01 | RPT-DASH-003 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI tiến độ và SLA | Tỷ lệ đúng hạn, task quá hạn, thời gian phê duyệt và bottleneck. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.004 | 1.12.01 | RPT-DASH-004 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI kinh phí | Dự toán, giải ngân, thực chi, quyết toán và chênh lệch. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.005 | 1.12.01 | RPT-DASH-005 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI nhân sự | Phân bổ chủ nhiệm, thành viên, chuyên gia và tải công việc. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.006 | 1.12.01 | RPT-DASH-006 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI sản phẩm/SHTT | Sản phẩm cam kết/thực tế, bài báo, sáng chế và trạng thái bảo hộ. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.01.007 | 1.12.01 | RPT-DASH-007 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | Cảnh báo điều hành | Nhiệm vụ trễ, vượt dự toán, hồ sơ thiếu, hội đồng chậm và tích hợp lỗi. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.02.001 | 1.12.02 | RPT-REPORT-001 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Báo cáo chuẩn | Danh mục báo cáo chuẩn RD09 | Cung cấp báo cáo tổng hợp nhiệm vụ, hồ sơ, tiến độ, kinh phí, nhân sự, sản phẩm và phê duyệt. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.02.002 | 1.12.02 | RPT-REPORT-002 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Bộ lọc | Lọc, nhóm và drill-down báo cáo | Áp dụng thời gian, đơn vị, lĩnh vực, cấp nhiệm vụ, trạng thái và quyền dữ liệu. | Người xem báo cáo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.12.02.003 | 1.12.02 | RPT-REPORT-003 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Kết xuất | Xuất Excel/PDF và lập lịch gửi báo cáo | Kết xuất đúng dữ liệu theo quyền, lưu cấu hình và gửi định kỳ. | Người xem báo cáo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.001 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem danh sách Hồ sơ pháp lý | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ pháp lý theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.002 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Tạo mới Hồ sơ pháp lý | Khởi tạo Hồ sơ pháp lý, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.003 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-003 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem chi tiết Hồ sơ pháp lý | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ pháp lý. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.004 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-004 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Chỉnh sửa Hồ sơ pháp lý | Cập nhật Hồ sơ pháp lý khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.005 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-005 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ pháp lý | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ pháp lý sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.006 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-006 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Trình duyệt Hồ sơ pháp lý | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ pháp lý. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.007 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-007 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem lịch sử Hồ sơ pháp lý | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ pháp lý. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.01.008 | 1.13.01 | ARC-LEGAL-008 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Phân loại | Phân loại quyết định, hợp đồng, phụ lục và biên bản | Gắn loại tài liệu, nhiệm vụ, hiệu lực, mức mật và thời hạn lưu trữ. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD10 thuộc Pha 1 nhưng phạm vi cần chốt theo A4/A5. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.02.001 | 1.13.02 | ARC-ARCH-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Lưu trữ điện tử | Nộp lưu | Đóng gói và nộp lưu hồ sơ hoàn tất | Kiểm tra checklist, tạo gói hồ sơ, checksum, metadata và biên bản nộp lưu. | Văn thư/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Cần xác định Storage là hệ ngoài hay kho nội bộ. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.02.002 | 1.13.02 | ARC-ARCH-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Lưu trữ điện tử | Vòng đời lưu trữ | Quản lý thời hạn lưu và tiêu hủy | Áp dụng retention schedule, legal hold và quy trình phê duyệt tiêu hủy. | Văn thư/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.03.001 | 1.13.03 | ARC-SEARCH-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Tra cứu toàn văn | Tìm kiếm | Tìm kiếm toàn cục | Tìm nhiệm vụ, hồ sơ, quyết định, tài liệu, sản phẩm và metadata theo quyền. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | 0 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.13.03.002 | 1.13.03 | ARC-SEARCH-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Tra cứu toàn văn | Tìm kiếm | Tìm kiếm toàn văn tài liệu | Đánh chỉ mục nội dung được phép, hỗ trợ từ khóa, bộ lọc và highlight. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | 0 | CAP-06 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.001 | 1.14.01 | CFG-WFD-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem danh sách Quy trình nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Quy trình nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.002 | 1.14.01 | CFG-WFD-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Tạo mới Quy trình nghiệp vụ | Khởi tạo Quy trình nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.003 | 1.14.01 | CFG-WFD-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Sao chép Quy trình nghiệp vụ | Tạo bản mới từ một Quy trình nghiệp vụ hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.004 | 1.14.01 | CFG-WFD-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem chi tiết Quy trình nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Quy trình nghiệp vụ. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.005 | 1.14.01 | CFG-WFD-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Chỉnh sửa Quy trình nghiệp vụ | Cập nhật Quy trình nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.006 | 1.14.01 | CFG-WFD-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Quy trình nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Quy trình nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.007 | 1.14.01 | CFG-WFD-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem lịch sử Quy trình nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Quy trình nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.008 | 1.14.01 | CFG-WFD-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Vòng đời | Quản lý trạng thái Draft/Test/Deployed/Suspended/Retired | Kiểm soát chuyển trạng thái, quyền thao tác và điều kiện triển khai/ngừng sử dụng. | Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.009 | 1.14.01 | CFG-WFD-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Phiên bản | So sánh và rollback phiên bản quy trình | So sánh metadata/BPMN/DMN/form; rollback bằng phiên bản mới, không sửa bản production đang chạy. | Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.010 | 1.14.01 | CFG-WFD-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Ban hành phiên bản | Quản lý mã hiệu, lần ban hành và thời hạn hiệu lực | Mỗi phiên bản có mã hiệu, lần ban hành, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực và bảng theo dõi sửa đổi theo chuẩn văn bản VHT. | Quản trị quy trình/BA | Cấu hình | RD10 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-03/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.011 | 1.14.01 | CFG-WFD-011 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Ban hành phiên bản | Phê duyệt phiên bản quy trình trước khi có hiệu lực | Áp dụng chuỗi Biên soạn → Kiểm tra → Thẩm định → Phê duyệt; chỉ phiên bản đã ban hành mới được dùng để khởi tạo hồ sơ. | BA/Kiểm soát/Thẩm định/Phê duyệt | Workflow | RD10 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Cần chốt A5: RD10 hay phân hệ quy trình chịu trách nhiệm. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.012 | 1.14.01 | CFG-WFD-012 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Hiệu lực phiên bản | Chọn phiên bản có hiệu lực khi khởi tạo hồ sơ | Hồ sơ mới dùng phiên bản có hiệu lực tại thời điểm khởi tạo; lưu cố định workflow version trên process instance. | Hệ thống/Quản trị quy trình | Nền tảng | 0 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-03/BRD 0.9 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.01.013 | 1.14.01 | CFG-WFD-013 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Hiệu lực phiên bản | Giữ phiên bản cho hồ sơ đang xử lý | Mặc định hồ sơ chạy hết theo phiên bản lúc khởi tạo; chỉ migration khi có quyết định và công cụ riêng. | Quản trị quy trình/Vận hành | Workflow | 0 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt câu hỏi B1 của BRD. | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.02.001 | 1.14.02 | CFG-BPMN-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Thiết kế | Vẽ và import/export BPMN | Canvas BPMN, palette, validation và import/export tệp .bpmn. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.02.002 | 1.14.02 | CFG-BPMN-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Thiết kế | Thư viện element và mẫu quy trình | Cung cấp element mẫu, subprocess, boundary event và template tái sử dụng. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.02.003 | 1.14.02 | CFG-BPMN-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Kiểm tra | Validate BPMN và cấu hình liên quan | Kiểm tra cú pháp, user task, service task, form, action, SLA, message và biến. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.02.004 | 1.14.02 | CFG-BPMN-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Triển khai | Test deploy và deploy Camunda 8 | Triển khai môi trường test/production, lưu deployment key và kết quả. | Quản trị quy trình | Tích hợp | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.02.005 | 1.14.02 | CFG-BPMN-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Governance | Review và phê duyệt phiên bản BPMN | Áp dụng peer review, BA validation, technical validation, UAT và version lock. | BA/Kỹ thuật/Quản trị quy trình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.001 | 1.14.03 | CFG-DMN-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem danh sách Quyết định DMN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Quyết định DMN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.002 | 1.14.03 | CFG-DMN-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Tạo mới Quyết định DMN | Khởi tạo Quyết định DMN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.003 | 1.14.03 | CFG-DMN-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Sao chép Quyết định DMN | Tạo bản mới từ một Quyết định DMN hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.004 | 1.14.03 | CFG-DMN-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem chi tiết Quyết định DMN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Quyết định DMN. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.005 | 1.14.03 | CFG-DMN-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Chỉnh sửa Quyết định DMN | Cập nhật Quyết định DMN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.006 | 1.14.03 | CFG-DMN-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xóa/Ngừng sử dụng Quyết định DMN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Quyết định DMN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.007 | 1.14.03 | CFG-DMN-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem lịch sử Quyết định DMN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Quyết định DMN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.008 | 1.14.03 | CFG-DMN-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Thiết kế | Thiết kế decision table, FEEL và DRD | Quản lý input/output, hit policy, expression, quan hệ quyết định và kiểm tra cú pháp. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.009 | 1.14.03 | CFG-DMN-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Kiểm thử | Test và mô phỏng quyết định | Chạy bộ dữ liệu test, hiển thị rule match và kết quả giải thích được. | BA/QA | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.03.010 | 1.14.03 | CFG-DMN-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Tái sử dụng | Quản lý rule set dùng chung | Cho phép nhiều workflow/module gọi chung một quyết định có version. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-01 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.001 | 1.14.04 | CFG-APM-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem danh sách Ma trận phê duyệt | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Ma trận phê duyệt theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.002 | 1.14.04 | CFG-APM-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Tạo mới Ma trận phê duyệt | Khởi tạo Ma trận phê duyệt, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.003 | 1.14.04 | CFG-APM-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Sao chép Ma trận phê duyệt | Tạo bản mới từ một Ma trận phê duyệt hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.004 | 1.14.04 | CFG-APM-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem chi tiết Ma trận phê duyệt | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Ma trận phê duyệt. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.005 | 1.14.04 | CFG-APM-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Chỉnh sửa Ma trận phê duyệt | Cập nhật Ma trận phê duyệt khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.006 | 1.14.04 | CFG-APM-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xóa/Ngừng sử dụng Ma trận phê duyệt | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Ma trận phê duyệt sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.007 | 1.14.04 | CFG-APM-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem lịch sử Ma trận phê duyệt | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Ma trận phê duyệt. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.008 | 1.14.04 | CFG-APM-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Routing | Cấu hình tuyến tuần tự/song song | Định nghĩa step, approver resolver, quorum, sequence và điều kiện áp dụng. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.009 | 1.14.04 | CFG-APM-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Resolver | Xác định người xử lý động | Resolve theo role, đơn vị, cấp trên, hội đồng, danh sách chỉ định, delegation và substitute. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.010 | 1.14.04 | CFG-APM-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Kiểm thử | Mô phỏng tuyến phê duyệt | Nhập ngữ cảnh nhiệm vụ và giải thích tuyến, người xử lý, rule áp dụng. | BA/QA | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.04.011 | 1.14.04 | CFG-APM-011 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Loại phê duyệt | Quản lý danh mục loại phê duyệt | CRUD, trạng thái, thứ tự, quan hệ với action/outcome và kiểm tra sử dụng. | Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Sửa lỗi nhóm dòng 33-36 VHT_WBS | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.001 | 1.14.05 | CFG-ACT-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem danh sách Luật hiển thị hành động | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Luật hiển thị hành động theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.002 | 1.14.05 | CFG-ACT-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Tạo mới Luật hiển thị hành động | Khởi tạo Luật hiển thị hành động, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.003 | 1.14.05 | CFG-ACT-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem chi tiết Luật hiển thị hành động | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Luật hiển thị hành động. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.004 | 1.14.05 | CFG-ACT-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Chỉnh sửa Luật hiển thị hành động | Cập nhật Luật hiển thị hành động khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.005 | 1.14.05 | CFG-ACT-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xóa/Ngừng sử dụng Luật hiển thị hành động | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Luật hiển thị hành động sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.006 | 1.14.05 | CFG-ACT-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem lịch sử Luật hiển thị hành động | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Luật hiển thị hành động. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.007 | 1.14.05 | CFG-ACT-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Action Registry | Xem danh mục hành động hệ thống | Quản lý metadata hiển thị cho action chuẩn/support/exception; không cho tạo logic action tùy ý. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.008 | 1.14.05 | CFG-ACT-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Presentation | Cấu hình nhãn, icon, tooltip, nhóm và thứ tự | Tùy biến trình bày theo workflow/step mà không thay đổi hành vi backend. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.009 | 1.14.05 | CFG-ACT-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Đối soát BPMN | Đồng bộ và đối soát User Task với action policy | Phát hiện step thiếu policy, action không hợp lệ và cấu hình không còn tham chiếu. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.05.010 | 1.14.05 | CFG-ACT-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Mô phỏng | Mô phỏng available-actions | Giải thích action hiển thị/ẩn theo workflow context, permission, rule, dossier state và exception policy. | BA/QA | Cấu hình | 0 | CAP-08 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.001 | 1.14.06 | CFG-NTF-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem danh sách Mẫu thông báo | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Mẫu thông báo theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.002 | 1.14.06 | CFG-NTF-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Tạo mới Mẫu thông báo | Khởi tạo Mẫu thông báo, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.003 | 1.14.06 | CFG-NTF-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Sao chép Mẫu thông báo | Tạo bản mới từ một Mẫu thông báo hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.004 | 1.14.06 | CFG-NTF-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem chi tiết Mẫu thông báo | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Mẫu thông báo. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.005 | 1.14.06 | CFG-NTF-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Chỉnh sửa Mẫu thông báo | Cập nhật Mẫu thông báo khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.006 | 1.14.06 | CFG-NTF-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xóa/Ngừng sử dụng Mẫu thông báo | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Mẫu thông báo sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.007 | 1.14.06 | CFG-NTF-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem lịch sử Mẫu thông báo | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Mẫu thông báo. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | N/A | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.008 | 1.14.06 | CFG-NTF-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Kênh | Cấu hình Email/SMS/Web/App/Teams | Quản lý kênh, endpoint, sender, giới hạn và fallback. | Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.009 | 1.14.06 | CFG-NTF-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Trigger | Gắn thông báo với sự kiện nghiệp vụ | Cấu hình event, đối tượng nhận, mẫu, delay và điều kiện gửi. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.06.010 | 1.14.06 | CFG-NTF-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Theo dõi | Theo dõi trạng thái gửi và gửi lại | Ghi nhận pending/sent/failed, retry có kiểm soát và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.001 | 1.14.07 | CFG-SLA-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem danh sách Chính sách SLA | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Chính sách SLA theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.002 | 1.14.07 | CFG-SLA-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Tạo mới Chính sách SLA | Khởi tạo Chính sách SLA, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.003 | 1.14.07 | CFG-SLA-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Sao chép Chính sách SLA | Tạo bản mới từ một Chính sách SLA hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.004 | 1.14.07 | CFG-SLA-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem chi tiết Chính sách SLA | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Chính sách SLA. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.005 | 1.14.07 | CFG-SLA-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Chỉnh sửa Chính sách SLA | Cập nhật Chính sách SLA khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.006 | 1.14.07 | CFG-SLA-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xóa/Ngừng sử dụng Chính sách SLA | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Chính sách SLA sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.007 | 1.14.07 | CFG-SLA-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem lịch sử Chính sách SLA | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Chính sách SLA. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.008 | 1.14.07 | CFG-SLA-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Lịch làm việc | Cấu hình lịch làm việc và ngày nghỉ | Tính hạn theo timezone, ngày làm việc, ngày nghỉ và lịch đặc thù đơn vị. | Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.07.009 | 1.14.07 | CFG-SLA-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Escalation | Cấu hình nhắc việc và escalation chain | Cấu hình mốc nhắc, người nhận, cấp escalation và action khi vi phạm. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình | 0 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.001 | 1.14.08 | CFG-MST-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem danh sách Danh mục nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Danh mục nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.002 | 1.14.08 | CFG-MST-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Tạo mới Danh mục nghiệp vụ | Khởi tạo Danh mục nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.003 | 1.14.08 | CFG-MST-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem chi tiết Danh mục nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Danh mục nghiệp vụ. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.004 | 1.14.08 | CFG-MST-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Chỉnh sửa Danh mục nghiệp vụ | Cập nhật Danh mục nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.005 | 1.14.08 | CFG-MST-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Danh mục nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Danh mục nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | N/A | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.006 | 1.14.08 | CFG-MST-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem lịch sử Danh mục nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Danh mục nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.08.007 | 1.14.08 | CFG-MST-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Giá trị danh mục | Import/Export và version danh mục | Hỗ trợ hiệu lực, mã ngoài, mapping và kiểm tra tham chiếu trước khi ngừng dùng. | Quản trị dữ liệu | Cấu hình | 0 | N/A | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.09.001 | 1.14.09 | CFG-DSH-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình dashboard | Dashboard | Thiết kế dashboard và bố cục widget | Tạo dashboard, widget, layout, filter, permission và view cá nhân. | Quản trị báo cáo | Cấu hình | RD09 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.14.09.002 | 1.14.09 | CFG-DSH-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình dashboard | Metric | Quản lý metric và nguồn dữ liệu | Khai báo công thức, đơn vị đo, dimension, refresh và quyền truy cập. | Quản trị báo cáo | Cấu hình | RD09 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.001 | 1.15.01 | INT-HUB-001 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem danh sách Cấu hình tích hợp | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Cấu hình tích hợp theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.002 | 1.15.01 | INT-HUB-002 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Tạo mới Cấu hình tích hợp | Khởi tạo Cấu hình tích hợp, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.003 | 1.15.01 | INT-HUB-003 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Sao chép Cấu hình tích hợp | Tạo bản mới từ một Cấu hình tích hợp hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.004 | 1.15.01 | INT-HUB-004 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem chi tiết Cấu hình tích hợp | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Cấu hình tích hợp. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.005 | 1.15.01 | INT-HUB-005 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Chỉnh sửa Cấu hình tích hợp | Cập nhật Cấu hình tích hợp khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.006 | 1.15.01 | INT-HUB-006 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xóa/Ngừng sử dụng Cấu hình tích hợp | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Cấu hình tích hợp sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | 0 | CAP-15 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.01.007 | 1.15.01 | INT-HUB-007 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem lịch sử Cấu hình tích hợp | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Cấu hình tích hợp. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.001 | 1.15.02 | INT-CONN-001 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp QLNS/AD | Đồng bộ người dùng, tổ chức, chức danh và trạng thái nhân sự. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.002 | 1.15.02 | INT-CONN-002 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp MS/Mua sắm | Đồng bộ nhu cầu, gói mua sắm và trạng thái thực hiện. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.003 | 1.15.02 | INT-CONN-003 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp SAP/Tài chính | Đồng bộ ngân sách, giải ngân, chi phí, chứng từ và quyết toán. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.004 | 1.15.02 | INT-CONN-004 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp QLTS | Đồng bộ tài sản hình thành, bàn giao và trạng thái quản lý. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.005 | 1.15.02 | INT-CONN-005 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp PLM | Đồng bộ milestone, deliverable và tiến độ kỹ thuật. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.006 | 1.15.02 | INT-CONN-006 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp Storage/DMS | Lưu trữ, phiên bản và tìm kiếm tài liệu; phạm vi ký số được xác nhận riêng. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | RD08 thuộc Pha 1 và phụ thuộc Storage; cần chốt B5. | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.007 | 1.15.02 | INT-CONN-007 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp CRM/Hệ thống khác | Trao đổi dữ liệu đối tác, ứng dụng/chuyển giao và thông tin liên quan. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.02.008 | 1.15.02 | INT-CONN-008 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp Camunda 8 | Tích hợp Zeebe/REST cho deploy, start, task, variable, incident và monitoring. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.03.001 | 1.15.03 | INT-OPS-001 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Giám sát | Theo dõi giao dịch và lỗi tích hợp | Tra cứu request/response đã che dữ liệu nhạy cảm, trạng thái, retry và correlation id. | Quản trị tích hợp | Vận hành | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.03.002 | 1.15.03 | INT-OPS-002 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Độ tin cậy | Outbox/Inbox, idempotency và retry | Bảo đảm không mất/trùng event, hỗ trợ dead-letter và replay có kiểm soát. | Quản trị tích hợp/Kỹ thuật | Nền tảng | 0 | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.15.03.003 | 1.15.03 | INT-OPS-003 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Đối soát | Đối soát dữ liệu định kỳ | So sánh dữ liệu hai hệ thống, ghi nhận sai lệch, phân công và xác nhận xử lý. | Quản trị tích hợp/Cán bộ nghiệp vụ | Vận hành | 0 | CAP-15 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.001 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-001 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Tra cứu process instance | Tìm theo business key, process, version, trạng thái, thời gian và đơn vị. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.002 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-002 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Xem sơ đồ và bước đang chạy | Hiển thị BPMN overlay, active token, completed activity và timeline. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.003 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-003 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Xem process variables an toàn | Che dữ liệu nhạy cảm và giới hạn chỉnh sửa theo quyền. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.004 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-004 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Quản lý incident và failed job | Xem nguyên nhân, stack/correlation và tác động nghiệp vụ. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.005 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-005 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Retry failed job | Retry đơn lẻ/batch với xác nhận, giới hạn và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.006 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-006 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Reassign/Delegate task | Can thiệp task theo quy trình phê duyệt vận hành và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.007 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-007 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Cancel/Terminate instance | Kết thúc instance có lý do, kiểm tra tác động và đồng bộ trạng thái nghiệp vụ. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.008 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-008 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Restart từ một bước | Tạo instance mới hoặc process modification theo chính sách, giữ liên kết instance cũ. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.009 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-009 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Batch operation | Thực hiện thao tác hàng loạt có preview, quyền riêng và báo cáo kết quả. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.01.010 | 1.16.01 | OPS-RUNTIME-010 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Theo dõi SLA instance | Xem hạn, vi phạm, escalation và thời gian chờ theo từng bước. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.02.001 | 1.16.02 | OPS-MON-001 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Giám sát hệ thống | Application | Theo dõi sức khỏe ứng dụng và worker | Dashboard API latency, error rate, DB, queue, worker failure và tài nguyên. | Quản trị vận hành/Kỹ thuật | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.16.02.002 | 1.16.02 | OPS-MON-002 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Giám sát hệ thống | Business | Theo dõi cảnh báo nghiệp vụ | Hồ sơ quá hạn, nhiệm vụ trễ, quyết toán chậm, hội đồng chưa hoàn tất và đồng bộ lỗi. | Quản trị vận hành/Cán bộ KHCN | Vận hành | 0 | CAP-01; CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.001 | 1.17.01 | SYS-AUD-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit đăng nhập và phiên | Ghi nhận đăng nhập, đăng xuất, thất bại, thiết bị và phiên. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.002 | 1.17.01 | SYS-AUD-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit thay đổi dữ liệu | Ghi trước/sau, actor, nguồn, thời gian và correlation id. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.003 | 1.17.01 | SYS-AUD-003 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit phê duyệt và workflow | Ghi task, outcome, lý do, người đại diện, process/step/version. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.004 | 1.17.01 | SYS-AUD-004 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit chữ ký số | Ghi chứng thư, kết quả xác minh, thời gian và tài liệu ký. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.005 | 1.17.01 | SYS-AUD-005 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit tích hợp | Ghi hệ thống nguồn/đích, giao dịch, retry và kết quả đối soát. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.01.006 | 1.17.01 | SYS-AUD-006 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Tra cứu và xuất audit | Lọc theo đối tượng, người dùng, thời gian, action và xuất theo quyền. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14 | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.02.001 | 1.17.02 | SYS-CFG-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Tham số | Quản lý tham số hệ thống | Quản lý key/value, kiểu dữ liệu, môi trường, hiệu lực, secret masking và lịch sử. | Quản trị hệ thống | Cấu hình | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.02.002 | 1.17.02 | SYS-CFG-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Feature toggle | Quản lý feature toggle | Bật/tắt theo môi trường, đơn vị hoặc nhóm người dùng; có audit và thời hạn. | Quản trị hệ thống | Cấu hình | 0 | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.02.003 | 1.17.02 | SYS-CFG-003 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Job | Quản lý tác vụ nền và lịch chạy | Theo dõi scheduler, trạng thái, chạy lại và khóa chạy trùng. | Quản trị vận hành | Vận hành | 0 | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.03.001 | 1.17.03 | SYS-SEC-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | An toàn thông tin | Bảo mật | Phân loại và che dữ liệu nhạy cảm | Áp dụng mask, encryption, field/document permission và chính sách tải xuống. | Quản trị an toàn thông tin | Bảo mật | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.17.03.002 | 1.17.03 | SYS-SEC-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | An toàn thông tin | Bảo mật | Quản lý phiên và chính sách truy cập | Timeout, khóa tài khoản ứng dụng, giới hạn phiên, IP/device policy khi áp dụng. | Quản trị an toàn thông tin | Bảo mật | 0 | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.18.01.001 | 1.18.01 | HLP-HELP-001 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | Nội dung | Tra cứu hướng dẫn theo chức năng | Cung cấp hướng dẫn, quy trình thao tác, FAQ và liên kết từ màn hình hiện tại. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ | 0 | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.18.01.002 | 1.18.01 | HLP-HELP-002 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | Onboarding | Hướng dẫn người dùng mới | Tour theo vai trò, checklist bắt đầu và dữ liệu mẫu khi được phép. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ | 0 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.18.02.001 | 1.18.02 | HLP-SUP-001 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hỗ trợ | Yêu cầu hỗ trợ | Gửi yêu cầu hỗ trợ kèm ngữ cảnh | Gửi màn hình, mã lỗi/correlation id và mô tả; không đính kèm dữ liệu nhạy cảm mặc định. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ | 0 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung | 0 | 0 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.001 | 1.19.01 | AIA-PLT-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Quản trị tri thức | Quản lý checklist và tri thức cho AI | Khai báo checklist soát xét, biểu mẫu chuẩn và tri thức nghiệp vụ theo loại hồ sơ; phiên bản hóa và phê duyệt trước khi AI sử dụng, theo mô hình ban hành của CAP-03. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. Phản hồi không tự thay đổi mô hình/checklist hoặc thành dữ liệu huấn luyện khi chưa phê duyệt. | REQ-064; REQ-065; NFR-010; NFR-012 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.002 | 1.19.01 | AIA-PLT-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Cấu hình | Bật/tắt trợ lý AI theo luồng và bước | Cấu hình phạm vi áp dụng AI theo quy trình, bước và loại hồ sơ; tắt được toàn cục khi cần. | Quản trị hệ thống | Cấu hình | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. AI không hoàn tất User Task, đổi cột mốc, phê duyệt hoặc ghi đè dữ liệu nghiệp vụ. Lỗi/timeout/thiếu căn cứ không làm kẹt quy trình; người dùng tiếp tục thủ công. | NFR-009; NFR-011 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.003 | 1.19.01 | AIA-PLT-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Retrieval & căn cứ | Truy xuất tài liệu và giữ căn cứ nguồn | Chỉ tìm trong tập hồ sơ/tài liệu đã được Core Backend lọc quyền; mỗi đoạn sử dụng giữ định danh tài liệu, phiên bản và vị trí để người dùng truy ngược. | Quản trị tri thức/Người dùng nghiệp vụ | AI hỗ trợ | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. | REQ-064; REQ-065; REQ-066; NFR-010 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.004 | 1.19.01 | AIA-PLT-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Model serving | Vận hành mô hình AI on-premise | Quản lý endpoint mô hình, phiên bản, trạng thái sẵn sàng và cấu hình triển khai trong hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI bên ngoài. | Quản trị AI/Hạ tầng | Vận hành | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Chạy trên hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI ngoài. | NFR-008 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.005 | 1.19.01 | AIA-PLT-005 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Kết quả & phản hồi | Lưu kết quả AI và phản hồi người dùng | Lưu bất biến kết quả AI ban đầu, căn cứ, phiên bản mô hình/checklist, quyết định xác nhận/chỉnh sửa/bác bỏ và nội dung sau chỉnh sửa; phản hồi không tự động trở thành dữ liệu huấn luyện. | Người dùng nghiệp vụ/Quản trị AI | AI hỗ trợ | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. Phản hồi không tự thay đổi mô hình/checklist hoặc thành dữ liệu huấn luyện khi chưa phê duyệt. | REQ-067; REQ-068; NFR-010; NFR-012 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.006 | 1.19.01 | AIA-PLT-006 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Truy vết | Nhật ký nội dung do AI gợi ý | Ghi lại nội dung AI sinh ra, hồ sơ/User Task liên quan, nguồn tham chiếu, phiên bản mô hình/checklist và người xác nhận; phân biệt rõ nội dung do AI gợi ý và nội dung do người quyết định (gắn CAP-19). | Audit/Quản trị hệ thống | Audit | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. | REQ-068; NFR-010 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.007 | 1.19.01 | AIA-PLT-007 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Bảo mật | Giới hạn dữ liệu AI truy cập theo quyền người dùng | Core Backend kiểm tra quyền trước khi cấp ngữ cảnh; AI chỉ đọc dữ liệu trong phạm vi quyền của người đang thao tác (NFR-008/NFR-009). | Quản trị hệ thống | Bảo mật | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Chạy trên hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI ngoài. AI không hoàn tất User Task, đổi cột mốc, phê duyệt hoặc ghi đè dữ liệu nghiệp vụ. | NFR-008; NFR-009 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.01.008 | 1.19.01 | AIA-PLT-008 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Khả dụng | Fallback khi dịch vụ AI không sẵn sàng | Khi AI lỗi, timeout hoặc không đủ căn cứ, hiển thị trạng thái rõ ràng và cho phép người dùng tiếp tục xử lý thủ công; không làm kẹt User Task hoặc cột mốc nghiệp vụ. | Người dùng nghiệp vụ/Quản trị hệ thống | AI hỗ trợ | 0 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lỗi/timeout/thiếu căn cứ không làm kẹt quy trình; người dùng tiếp tục thủ công. | NFR-011 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.02.001 | 1.19.02 | AIA-REV1-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Gợi ý nội dung | AI gợi ý nội dung hồ sơ xét duyệt cấp cơ sở | Gợi ý nội dung hồ sơ xét duyệt từ chủ trương đã duyệt, biểu mẫu, checklist và dữ liệu nhiệm vụ tương tự nếu có; người lập kiểm tra trước khi dùng. | Người lập hồ sơ/Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.02.002 | 1.19.02 | AIA-REV1-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Soát xét | AI soát xét hồ sơ xét duyệt cấp cơ sở | Đọc hồ sơ/eForm/tài liệu và đối chiếu checklist về mục tiêu, thuyết minh, dự toán, nhân sự, mua sắm, nguồn tiền, định mức. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.02.003 | 1.19.02 | AIA-REV1-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét cấp cơ sở | Hiển thị kết quả theo tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý; cảnh báo thiếu hồ sơ, sai lệch dữ liệu, chưa đủ căn cứ. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.02.004 | 1.19.02 | AIA-REV1-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa phản hồi AI cấp cơ sở | Chuyên viên xác nhận, bác bỏ hoặc chỉnh sửa nhận xét AI; lưu feedback phục vụ cải thiện checklist/skill. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.03.001 | 1.19.03 | AIA-REV2-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Soát xét | AI soát xét hồ sơ xét duyệt cấp Tập đoàn | Đọc hồ sơ cấp Tập đoàn, đối chiếu checklist về hồ sơ, thuyết minh, dự toán, nhân sự, mua sắm, sản phẩm, căn cứ pháp lý. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.03.002 | 1.19.03 | AIA-REV2-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét cấp Tập đoàn | Hiển thị kết quả theo tiêu chí; cảnh báo thiếu/sai lệch hồ sơ; đề xuất bổ sung hoặc lưu ý thẩm định trước khi trình. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.03.003 | 1.19.03 | AIA-REV2-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa phản hồi AI cấp Tập đoàn | Chuyên quản xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ checklist/skill. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.04.001 | 1.19.04 | AIA-ADJ-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Soát xét | AI soát xét hồ sơ điều chỉnh | Đọc hồ sơ/eForm/tài liệu, đối chiếu checklist theo loại điều chỉnh; phát hiện thiếu hồ sơ, sai lệch dữ liệu, vượt điều kiện điều chỉnh. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-065; REQ-066 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.04.002 | 1.19.04 | AIA-ADJ-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét điều chỉnh | Hiển thị kết quả theo loại cảnh báo, điều kiện đạt/chưa đạt và dữ liệu chênh lệch trước/sau điều chỉnh. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067; REQ-066 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.04.003 | 1.19.04 | AIA-ADJ-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI điều chỉnh | Chuyên viên xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ checklist/skill. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.05.001 | 1.19.05 | AIA-EXE-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Cảnh báo rủi ro | AI phát hiện rủi ro chậm tiến độ/vượt chi phí | Phân tích tiến độ, chi phí, mua sắm, tài liệu để cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ, thiếu dữ liệu hoặc vượt dự toán; phụ thuộc dữ liệu tích hợp Pha 2. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-066 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.05.002 | 1.19.05 | AIA-EXE-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Gợi ý nội dung | AI gợi ý nội dung cập nhật tiến độ/vướng mắc | Tổng hợp dữ liệu thực hiện để gợi ý nội dung cập nhật tiến độ, vướng mắc, kiến nghị cho người phụ trách kiểm tra. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03.06 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.05.003 | 1.19.05 | AIA-EXE-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa cảnh báo AI thực hiện | Chuyên viên xác nhận, bác bỏ hoặc chỉnh sửa cảnh báo/gợi ý AI; lưu feedback phục vụ cải thiện skill/checklist. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.06.001 | 1.19.06 | AIA-PROD-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Chuẩn hóa | AI gợi ý chuẩn hóa mô tả sản phẩm | Đọc hồ sơ nhiệm vụ/nghiệm thu/tài liệu kỹ thuật để gợi ý mô tả sản phẩm, từ khóa, lĩnh vực ứng dụng và nhóm sản phẩm. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.06.002 | 1.19.06 | AIA-PROD-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Chống trùng lặp | AI phát hiện trùng/lặp sản phẩm | So sánh tên, mô tả, tài liệu và nhiệm vụ nguồn để cảnh báo sản phẩm trùng hoặc gần trùng trong danh mục. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-066 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.06.003 | 1.19.06 | AIA-PROD-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa gợi ý AI cho sản phẩm | Người dùng xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ gợi ý AI; lưu feedback để cải thiện checklist/skill. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.07.001 | 1.19.07 | AIA-IP-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Rà soát | AI rà soát hồ sơ SHTT | Đọc hồ sơ/tài liệu SHTT; kiểm tra thiếu tài liệu, sai biểu mẫu, thiếu thông tin tác giả/sản phẩm/nhiệm vụ liên quan. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.07.002 | 1.19.07 | AIA-IP-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Phân loại | AI gợi ý phân loại bài báo/sáng chế/công nghệ lõi | Gợi ý loại hồ sơ SHTT, lĩnh vực công nghệ, từ khóa và sản phẩm/nhiệm vụ liên quan dựa trên nội dung tài liệu. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.07.003 | 1.19.07 | AIA-IP-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI SHTT | Chuyên viên xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ cải thiện skill/checklist. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.08.001 | 1.19.08 | AIA-APP-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Rà soát | AI rà soát hồ sơ trước thẩm định | Đọc hồ sơ nguồn, tài liệu, dữ liệu tích hợp và checklist để gợi ý điểm thiếu/sai lệch/cần lưu ý cho người thẩm định. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.08.002 | 1.19.08 | AIA-APP-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Gợi ý nhận xét | AI gợi ý nhận xét thẩm định | Gợi ý nhận xét/kiến nghị dựa trên checklist, dữ liệu hồ sơ và tài liệu liên quan để người thẩm định xem xét; không thay thế phiếu nhận xét chính thức (CAP-09). | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.08.003 | 1.19.08 | AIA-APP-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Kết quả | Xem kết quả AI hỗ trợ thẩm định | Hiển thị kết quả theo tiêu chí, mức cảnh báo, căn cứ, tài liệu tham chiếu và trạng thái xác nhận của người dùng. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067 | [6 empty] | Not Started | 0%
1.19.08.004 | 1.19.08 | AIA-APP-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI thẩm định | Người thẩm định xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ gợi ý AI; lưu feedback để cải thiện checklist/skill. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068 | [6 empty] | Not Started | 0%
Formulas:
Planned Finish = IF(OR([Planned Start]="",[Duration (workday)]=""),"",WORKDAY([Planned Start],[Duration (workday)]-1))

## Work Packages
WORK PACKAGES — TỔNG HỢP THEO PHÂN HỆ VÀ MODULE
Các số lượng, effort, trạng thái và tiến độ được tính trực tiếp từ sheet WBS.
Parent WBS | Phân hệ | Module | Tổng work item | Must | Should | Could | Pha 1 | Pha 2 | Pha 3 | Cần xác nhận | Owner | Effort (PD) | Status | % Complete | Lookup Key
1.01.01 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền¦Đăng nhập & SSO
1.01.02 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền¦Cơ cấu tổ chức
1.01.03 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền¦Người dùng & định danh
1.01.04 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền¦Vai trò & phân quyền
1.02.01 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | 15 | 12 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Quản lý Nhiệm vụ KHCN¦Hồ sơ nhiệm vụ
1.03.01 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Chủ trương & Xét duyệt¦Xét duyệt chủ trương
1.03.02 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Chủ trương & Xét duyệt¦Xét duyệt nhiệm vụ
1.04.01 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Không gian làm việc & Task¦Việc của tôi
1.04.02 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Không gian làm việc & Task¦Xử lý task
1.04.03 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Không gian làm việc & Task¦Nhập liệu thay cấp Tập đoàn
1.04.04 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 0 | Not Started | 0% | Không gian làm việc & Task¦Xử lý ngoại lệ có kiểm soát
1.05.01 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu¦Quản trị hồ sơ
1.05.02 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu¦Biểu mẫu động
1.05.03 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu¦Mẫu văn bản
1.05.04 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu¦Quản lý tệp
1.06.01 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Hội đồng & Thẩm định¦Quản lý hội đồng
1.06.02 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | Not Started | 0% | Hội đồng & Thẩm định¦Đánh giá & thẩm định
1.07.01 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Kế hoạch & tiến độ
1.07.02 | Thực hiện Nhiệm vụ | Nhân sự đề tài | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Nhân sự đề tài
1.07.03 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kinh phí thực hiện | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Kinh phí thực hiện
1.07.04 | Thực hiện Nhiệm vụ | Mua sắm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Mua sắm
1.07.05 | Thực hiện Nhiệm vụ | Tài sản/Vật tư | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Tài sản/Vật tư
1.07.06 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Thực hiện Nhiệm vụ¦Báo cáo thực hiện
1.08.01 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | 72 | 62 | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng¦Điều chỉnh nhiệm vụ
1.09.01 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Nghiệm thu¦Nghiệm thu nhiệm vụ
1.10.01 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quyết toán¦Quyết toán nhiệm vụ
1.11.01 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT¦Sản phẩm nghiên cứu
1.11.02 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | Not Started | 0% | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT¦Sở hữu trí tuệ
1.11.03 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT¦Công bố khoa học
1.11.04 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công nghệ & chuyển giao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT¦Công nghệ & chuyển giao
1.12.01 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Báo cáo & Điều hành¦Dashboard lãnh đạo
1.12.02 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Báo cáo & Điều hành¦Báo cáo nghiệp vụ
1.13.01 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu¦Hồ sơ pháp lý
1.13.02 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Lưu trữ điện tử | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | Not Started | 0% | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu¦Lưu trữ điện tử
1.13.03 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Tra cứu toàn văn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu¦Tra cứu toàn văn
1.14.01 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Định nghĩa quy trình
1.14.02 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦BPMN Designer
1.14.03 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Luật nghiệp vụ & DMN
1.14.04 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Ma trận phê duyệt
1.14.05 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Cấu hình hành động
1.14.06 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Thông báo
1.14.07 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦SLA & Escalation
1.14.08 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Danh mục dùng chung
1.14.09 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình dashboard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ¦Cấu hình dashboard
1.15.01 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Tích hợp Hệ thống¦Integration Hub
1.15.02 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |  | 0 | Not Started | 0% | Tích hợp Hệ thống¦Connector hệ thống
1.15.03 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Tích hợp Hệ thống¦Vận hành tích hợp
1.16.01 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Vận hành Workflow & Hệ thống¦Workflow Runtime Administration
1.16.02 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Giám sát hệ thống | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Vận hành Workflow & Hệ thống¦Giám sát hệ thống
1.17.01 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống¦Audit & tuân thủ
1.17.02 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống¦Cấu hình hệ thống
1.17.03 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | An toàn thông tin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống¦An toàn thông tin
1.18.01 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng¦Hướng dẫn sử dụng
1.18.02 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hỗ trợ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng¦Hỗ trợ
1.19.01 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦Nền tảng AI
1.19.02 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI xét duyệt cấp cơ sở
1.19.03 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI xét duyệt cấp Tập đoàn
1.19.04 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI điều chỉnh nhiệm vụ
1.19.05 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI theo dõi thực hiện
1.19.06 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI sản phẩm nghiên cứu
1.19.07 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI sở hữu trí tuệ
1.19.08 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | Not Started | 0% | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ¦AI hỗ trợ thẩm định

## Milestones
MILESTONES & QUALITY GATES
Milestone | Kết quả | Phạm vi work item | Owner | Planned Date | Status | Actual Date | Evidence
M0 — FSL v4 Baseline | 453 Feature ID được xác nhận và đóng các câu hỏi chặn | Toàn bộ FSL v4 |  |  | Not Started
M1 — Pha 1 Design Ready | Thiết kế và acceptance criteria Pha 1 được duyệt | Release = Pha 1 |  |  | Not Started
M2 — Pha 1 Feature Complete | Toàn bộ work item Pha 1 hoàn thành phát triển | Release = Pha 1 |  |  | Not Started
M3 — Pha 1 SIT Accepted | SIT, security và regression đạt | Release = Pha 1 |  |  | Not Started
M4 — Pha 1 UAT Accepted | Người dùng nghiệp vụ ký nghiệm thu Pha 1 | Release = Pha 1 |  |  | Not Started
M5 — Pha 1 Go-live | Production release và smoke test đạt | Release = Pha 1 |  |  | Not Started
M6 — Pha 2 Accepted | Work item Pha 2 và tích hợp nghiệm thu | Release = Pha 2 |  |  | Not Started
M7 — Pha 3 Accepted | Work item Pha 3 nghiệm thu | Release = Pha 3 |  |  | Not Started

## CAP Coverage
CAPABILITY COVERAGE — FSL V4
Đếm theo chuỗi Capability ID; một feature có thể đóng góp cho nhiều CAP.
CAP | BR | Tổng feature | Must | Should | Could | Pha 1 | Pha 2 | Pha 3 | Cần xác nhận | % Complete
CAP-01 | BR-001 | 40 | 31 | 9 | 0 | 26 | 14 | 0 | 2 | 0%
CAP-02 | BR-002 | 15 | 12 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0%
CAP-03 | BR-003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0%
CAP-04 | BR-004 | 85 | 68 | 16 | 1 | 69 | 9 | 7 | 5 | 0%
CAP-05 | BR-005 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-06 | BR-006 | 25 | 12 | 11 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0%
CAP-07 | BR-007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-08 | BR-008 | 75 | 65 | 10 | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0%
CAP-09 | BR-009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-10 | BR-010 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-11 | BR-011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0%
CAP-12 | BR-012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-13 | BR-013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
CAP-14 | BR-014 | 80 | 62 | 10 | 8 | 0 | 72 | 8 | 8 | 0%
CAP-15 | BR-015 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 8 | 0%
CAP-16 | BR-016 | 17 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0%
CAP-17 | BR-017 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0%
CAP-18 | BR-018 | 17 | 10 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0%
CAP-19 | BR-019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAP-20 | BR-020 | 35 | 27 | 8 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0%
CAP-21 | BR-021 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0%

## Dependencies
DEPENDENCIES & BLOCKERS
Dependency | Chuỗi ảnh hưởng | Biện pháp quản trị | Owner | Status | Evidence / Decision
Quyết định A1 về mức tự cấu hình | A1 → Workflow/Admin work item | Chốt trước estimate; nếu chọn T2 phải bổ sung phân hệ Admin và tái baseline WBS |  | Open
Quyết định A2 về ký số | A2 → eForm/Ký duyệt/Tích hợp | Xác định hình thức ký và môi trường test trước thiết kế chi tiết |  | Open
Thiếu chi tiết RD08, RD10 | A4/A5 → work item RD08/RD10 | Workshop riêng; không cam kết effort trước sign-off |  | Open
Nguồn dữ liệu RD03.06 | A3 → Báo cáo/Thực hiện nhiệm vụ | Chốt nhập tay, kéo tích hợp lên Pha 1 hoặc điều chỉnh phạm vi |  | Open
Hệ thống đối tác | INT work item → Pha 2 | Có owner, contract, sandbox và mock server |  | Open
NFR chưa có ngưỡng | C1–C5 → Test/Production readiness | Chốt trước capacity planning và NFR test |  | Open
AI on-premise | A7 → CAP-21/REQ-064–068 | Tách release/budget; AI không làm chặn quy trình lõi |  | Open

## Gates & Decisions
GATES & OPEN DECISIONS — FSL V4
Nguồn: sheet 05_Cau_hoi_mo; cột Disposition Status/Owner/Due Date/Evidence dùng để quản lý xử lý.
Nhóm | Mã | Nội dung cần xác nhận | Phương án/Đề xuất hiện tại | Ảnh hưởng | Trạng thái nguồn | Owner | Disposition Status | Due Date | Decision / Evidence
A - Chặn phạm vi | A1 | Mức độ VHT tự điều chỉnh quy trình | Mức 1: VHT IT dùng công cụ chuyên dụng; chưa mặc định xây Admin T2. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
A - Chặn phạm vi | A2 | Ký duyệt là xác nhận điện tử hay ký số | Chưa đưa ký số pháp lý vào phạm vi chắc chắn. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
A - Chặn phạm vi | A3 | Nguồn dữ liệu báo cáo RD03.06 Pha 1 | Người dùng nhập tay hoặc kéo một phần tích hợp lên Pha 1. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
A - Chặn phạm vi | A4 | Chi tiết RD08 và RD10 Pha 1 | Yêu cầu khách cung cấp quy trình riêng hoặc thu hẹp cam kết. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
A - Chặn phạm vi | A5 | RD10 là kho văn bản hay nơi ban hành quy trình chạy | Tạm tách kho tài liệu và quản trị workflow; chờ xác nhận. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
A - Chặn phạm vi | A6 | Nguyên tắc nghiệm thu hai mức cho CAP-14…CAP-18 | Mức B: nghiệm thu năng lực nền bằng cấu hình mẫu và dữ liệu mô phỏng tại Pha 1; đầy đủ khi tích hợp Pha 2 hoàn thành (BRD 0.9.1 mục 9). | Rất cao | Đề xuất |  | Open
A - Chặn phạm vi | A7 | Phạm vi trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ (CAP-21) | Đề xuất pha tùy chọn sau Pha 1; AI chỉ gợi ý, người quyết; mô hình on-premise. Chốt luồng thí điểm, checklist, bộ dữ liệu kiểm thử, người đánh giá và ngưỡng chất lượng trước phát triển. Chưa thuộc phạm vi/nghiệm thu cho đến khi khách chấp thuận (BRD 0.9.3 mục 5.6/9). | Rất cao | Đề xuất |  | Open
B - Thiết kế | B1 | Phiên bản áp dụng cho hồ sơ đang chạy | Giữ phiên bản có hiệu lực lúc khởi tạo. | Cao | Đề xuất |  | Open
B - Thiết kế | B2 | Ai xác nhận nội dung đề tài hoàn thành | Người dùng xác nhận; hệ thống chỉ gợi ý từ dữ liệu tích hợp. | Cao | Đề xuất |  | Open
B - Thiết kế | B3 | Điều chỉnh vượt chủ trương | Quay lại RD01 hoặc tạo luồng riêng theo quyết định khách hàng. | Cao | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B4 | Quorum và quy tắc kết luận hội đồng | Cấu hình theo loại hội đồng/quy chế. | Cao | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B5 | Storage là hệ ngoài hay kho nội bộ | Tạm coi là hệ riêng cần connector. | Cao | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B6 | Ngưỡng và người nhận cảnh báo | Cấu hình theo loại cảnh báo, đơn vị và vai trò. | Trung bình | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B7 | Xác nhận sáu khó khăn As-Is | Dùng làm cơ sở giải pháp cho đến khi khách xác nhận. | Cao | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B8 | Phạm vi ủy quyền: cấp áp dụng, thời hạn, phạm vi hồ sơ | CAP-13 thiết kế theo quy chế ủy quyền của khách; chưa mặc định áp dụng cấp VHT. | Cao | Chưa chốt |  | Open
B - Thiết kế | B9 | Nguồn dữ liệu kế hoạch năm cho điều kiện Khởi tạo nhiệm vụ | Pha 1 nhập tay danh mục đề tài trong kế hoạch năm; xem xét kết nối ở pha sau. | Cao | Chưa chốt |  | Open
C - NFR | C1 | On-premise hay cloud | Đề xuất triển khai trên hạ tầng VHT. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
C - NFR | C2 | Bảo mật và phân loại thông tin | Cần workshop riêng về phân loại, mã hóa, audit và quyền tài liệu. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
C - NFR | C3 | Khối lượng nhiệm vụ, người dùng và tải | Thu thập số liệu trước khi chốt kiến trúc/hiệu năng. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
C - NFR | C4 | Định hướng kiến trúc kỹ thuật | Đồng thuận VHT và các bên liên quan trước LLD. | Rất cao | Chưa chốt |  | Open
C - NFR | C5 | Tuân thủ NĐ 13/2023 về dữ liệu cá nhân và thời hạn lưu trữ hồ sơ RD10 | Bổ sung NFR-006/NFR-007 vào HLD; chờ khách cung cấp quy định nội bộ và thời hạn lưu trữ. | Cao | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D1 | RD06.01/.02 ghi nhầm luồng nghiệm thu | Đề nghị xác nhận là luồng quyết toán. | Trung bình | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D2 | RD05.02 trùng cấp Cơ sở | Đề nghị xác nhận RD05.02 là cấp Tập đoàn. | Trung bình | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D3 | RD03.04 ghi quản trị kinh phí | Đề nghị xác nhận là quản trị tài sản. | Trung bình | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D4 | RD03.05 và RD03.06 cùng số thứ tự 3.5 | Đề nghị xác nhận số thứ tự. | Thấp | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D5 | RD04 thiếu sự kiện bắt đầu/kết thúc/ràng buộc | Đề nghị bổ sung hoặc xác nhận đặc thù. | Cao | Chưa chốt |  | Open
D - Lỗi nguồn | D6 | Mã hiệu QT.VHT.CLKHCN còn dấu chấm lửng | Đề nghị cung cấp mã đầy đủ. | Thấp | Chưa chốt |  | Open

## FSL Source
FUNCTIONAL SCOPE LIST – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHCN
Phiên bản đồng bộ theo BRD 0.9.3 và HLD 3.3-draft: CAP-01…CAP-20, 28 luồng nghiệp vụ, phân pha chính thức, nguyên tắc nghiệm thu hai mức (CAP-14…CAP-18 nghiệm thu năng lực nền tại Pha 1). Phân hệ Trợ lý AI (CAP-21) là đề xuất tùy chọn, chờ khách chốt A7; 23 tính năng nguồn được truy vết qua REQ-064…REQ-068. Đây là danh mục phạm vi chức năng, chưa phải WBS ước lượng.
STT | Feature ID | Phân hệ | Module | Nhóm chức năng | Chức năng | Mô tả phạm vi | Vai trò chính | Loại | Quy trình/RD | Capability ID | Priority | Release đề xuất | Trạng thái phạm vi | Nguồn/Thay đổi | Định hướng nghiệm thu/Ghi chú | Requirement/NFR ID
1 | IAM-SSO-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Xác thực | Đăng nhập qua SSO/OIDC | Chuyển hướng đến Identity Provider, nhận token và tạo phiên làm việc hợp lệ. | Tất cả người dùng | Nền tảng |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Đăng nhập thành công bằng tài khoản hợp lệ; lỗi xác thực không làm lộ thông tin nhạy cảm.
2 | IAM-SSO-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Xác thực | Đăng xuất tập trung | Kết thúc phiên ứng dụng và phiên SSO theo chính sách tổ chức. | Tất cả người dùng | Nền tảng |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS
3 | IAM-SSO-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Bảo mật phiên | Gia hạn và hết hạn phiên | Quản lý refresh token, timeout không hoạt động và bắt buộc đăng nhập lại. | Tất cả người dùng | Bảo mật |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
4 | IAM-SSO-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Đăng nhập & SSO | Hồ sơ người dùng | Xem hồ sơ và ngữ cảnh đăng nhập | Hiển thị người dùng, đơn vị, vai trò, phạm vi dữ liệu và quyền hiệu lực. | Tất cả người dùng | Nền tảng |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
5 | IAM-ORG-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem danh sách Đơn vị tổ chức | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Đơn vị tổ chức theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
6 | IAM-ORG-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Tạo mới Đơn vị tổ chức | Khởi tạo Đơn vị tổ chức, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
7 | IAM-ORG-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem chi tiết Đơn vị tổ chức | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Đơn vị tổ chức. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
8 | IAM-ORG-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Chỉnh sửa Đơn vị tổ chức | Cập nhật Đơn vị tổ chức khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
9 | IAM-ORG-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xóa/Ngừng sử dụng Đơn vị tổ chức | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Đơn vị tổ chức sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
10 | IAM-ORG-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Đơn vị tổ chức | Xem lịch sử Đơn vị tổ chức | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Đơn vị tổ chức. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC01 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
11 | IAM-ORG-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Cây tổ chức | Quản lý cây tổ chức đa cấp | Thiết lập quan hệ cha-con, cấp đơn vị, hiệu lực và lịch sử thay đổi cơ cấu. | Quản trị hệ thống | Cấu hình |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
12 | IAM-ORG-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Cơ cấu tổ chức | Chức danh | Quản lý chức danh và vị trí công việc | Khai báo chức danh, vị trí, cấp quản lý và ánh xạ dữ liệu nhân sự. | Quản trị hệ thống | Cấu hình |  | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
13 | IAM-USR-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem danh sách Người dùng ứng dụng | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Người dùng ứng dụng theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
14 | IAM-USR-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Tạo mới Người dùng ứng dụng | Khởi tạo Người dùng ứng dụng, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
15 | IAM-USR-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem chi tiết Người dùng ứng dụng | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Người dùng ứng dụng. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
16 | IAM-USR-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Chỉnh sửa Người dùng ứng dụng | Cập nhật Người dùng ứng dụng khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
17 | IAM-USR-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xóa/Ngừng sử dụng Người dùng ứng dụng | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Người dùng ứng dụng sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
18 | IAM-USR-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Người dùng ứng dụng | Xem lịch sử Người dùng ứng dụng | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Người dùng ứng dụng. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC02 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
19 | IAM-USR-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Đồng bộ | Đồng bộ người dùng từ AD/QLNS | Đồng bộ hồ sơ, đơn vị, chức danh và trạng thái người dùng; ghi nhận sai lệch. | Quản trị hệ thống | Tích hợp |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
20 | IAM-USR-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Phân công | Gán vai trò và phạm vi dữ liệu cho người dùng | Mỗi assignment gồm user, role, data scope, đơn vị/nhiệm vụ và thời hạn hiệu lực. | Quản trị hệ thống | Phân quyền |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo recfactor-module-user-role
21 | IAM-USR-009 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Người dùng & định danh | Phân công | Ủy quyền và người thay thế | Thiết lập ủy quyền theo thời gian, phạm vi task/quy trình và ngăn xung đột phân quyền. | Người dùng/Quản trị | Phân quyền |  | CAP-20; CAP-13 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
22 | IAM-RBAC-001 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem danh sách Vai trò nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Vai trò nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
23 | IAM-RBAC-002 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Tạo mới Vai trò nghiệp vụ | Khởi tạo Vai trò nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
24 | IAM-RBAC-003 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem chi tiết Vai trò nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Vai trò nghiệp vụ. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
25 | IAM-RBAC-004 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Chỉnh sửa Vai trò nghiệp vụ | Cập nhật Vai trò nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị hệ thống | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
26 | IAM-RBAC-005 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Vai trò nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Vai trò nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-20 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
27 | IAM-RBAC-006 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Vai trò nghiệp vụ | Xem lịch sử Vai trò nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Vai trò nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC03 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
28 | IAM-RBAC-007 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Ma trận quyền | Cấu hình ma trận Role × Chức năng × Quyền | Quản lý quyền xem, tạo, sửa, xóa, trình, duyệt, xuất và quản trị theo vai trò. | Quản trị hệ thống | Phân quyền |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
29 | IAM-RBAC-008 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Phạm vi dữ liệu | Cấu hình loại phạm vi dữ liệu | Hỗ trợ bản thân, đơn vị, cây đơn vị, nhiệm vụ được giao và toàn hệ thống. | Quản trị hệ thống | Phân quyền |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
30 | IAM-RBAC-009 | Truy cập, Tổ chức & Phân quyền | Vai trò & phân quyền | Mô phỏng | Mô phỏng quyền hiệu lực | Giải thích quyền thao tác từ role policy và phạm vi dữ liệu từ user assignment. | Quản trị hệ thống/Audit | Phân quyền |  | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
31 | MIS-MISSION-001 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem danh sách Nhiệm vụ KHCN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Nhiệm vụ KHCN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
32 | MIS-MISSION-002 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Tạo mới Nhiệm vụ KHCN | Khởi tạo Nhiệm vụ KHCN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
33 | MIS-MISSION-003 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem chi tiết Nhiệm vụ KHCN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Nhiệm vụ KHCN. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
34 | MIS-MISSION-004 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Chỉnh sửa Nhiệm vụ KHCN | Cập nhật Nhiệm vụ KHCN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
35 | MIS-MISSION-005 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xóa/Ngừng sử dụng Nhiệm vụ KHCN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Nhiệm vụ KHCN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
36 | MIS-MISSION-006 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Nhiệm vụ KHCN | Xem lịch sử Nhiệm vụ KHCN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Nhiệm vụ KHCN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
37 | MIS-MISSION-007 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Vòng đời | Quản lý trạng thái vòng đời nhiệm vụ | Quản lý chuyển trạng thái từ đề xuất, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, nghiệm thu, quyết toán đến đóng nhiệm vụ. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
38 | MIS-MISSION-008 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Cột mốc quản trị | Ánh xạ mọi quy trình vào bộ cột mốc bất biến | Mọi process version phải ánh xạ về các cột mốc KhoiTao, xét duyệt, thực hiện, nghiệm thu, quyết toán, tạm dừng, dừng và lưu trữ để báo cáo không phụ thuộc chi tiết BPMN. | Quản trị quy trình/Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo BRD mục 7
39 | MIS-MISSION-009 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Điều kiện chuyển giai đoạn | Kiểm tra sự kiện kết thúc và điều kiện ràng buộc | Chỉ cho khởi tạo giai đoạn kế tiếp khi cột mốc và bằng chứng bắt buộc của giai đoạn trước đã hợp lệ. | Cán bộ KHCN/Hệ thống | Workflow | RD01-RD06 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-02/BRD 0.9
40 | MIS-MISSION-010 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Hoàn thành nội dung | Xác nhận đủ điều kiện chuyển sang nghiệm thu | Người có thẩm quyền xác nhận nội dung đề tài hoàn thành; hệ thống chỉ gợi ý từ PLM/QLNS và không tự động làm kẹt hồ sơ khi đồng bộ lỗi. | Cán bộ KHCN/Người có thẩm quyền | Workflow | RD03→RD05 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt B2 của BRD.
41 | MIS-MISSION-011 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Quan hệ hồ sơ | Liên kết nhiệm vụ với các hồ sơ quy trình | Tổng hợp toàn bộ dossier, process instance, quyết định, tài liệu và sản phẩm theo missionId. | Cán bộ KHCN/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
42 | MIS-MISSION-012 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao nhiệm vụ | Tìm theo mã, tên, lĩnh vực, cấp, đơn vị, chủ nhiệm, trạng thái, thời gian và nguồn kinh phí. | Người dùng nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
43 | MIS-MISSION-013 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Mã hóa | Sinh và quản lý mã nhiệm vụ | Sinh mã theo quy tắc cấu hình, bảo đảm duy nhất và hỗ trợ mã kế thừa từ hệ thống ngoài. | Cán bộ KHCN | Cấu hình |  | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
44 | MIS-MISSION-014 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Tổng quan 360° | Xem hồ sơ nhiệm vụ 360° | Hiển thị thông tin, tiến độ, kinh phí, nhân sự, hồ sơ, hội đồng, sản phẩm, rủi ro và lịch sử trên một màn hình. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
45 | MIS-MISSION-015 | Quản lý Nhiệm vụ KHCN | Hồ sơ nhiệm vụ | Phân loại | Quản lý lĩnh vực, cấp và loại nhiệm vụ | Áp dụng danh mục và rule theo lĩnh vực nghiên cứu, cấp quản lý, loại hình và mức độ bảo mật. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ |  | CAP-02; CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
46 | PRP-RD01-001 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem danh sách Hồ sơ chủ trương | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ chủ trương theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
47 | PRP-RD01-002 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Tạo mới Hồ sơ chủ trương | Khởi tạo Hồ sơ chủ trương, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
48 | PRP-RD01-003 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem chi tiết Hồ sơ chủ trương | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ chủ trương. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
49 | PRP-RD01-004 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Chỉnh sửa Hồ sơ chủ trương | Cập nhật Hồ sơ chủ trương khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Người đề xuất/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
50 | PRP-RD01-005 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ chủ trương | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ chủ trương sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
51 | PRP-RD01-006 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Trình duyệt Hồ sơ chủ trương | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ chủ trương. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
52 | PRP-RD01-007 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Hồ sơ chủ trương | Xem lịch sử Hồ sơ chủ trương | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ chủ trương. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD01.01/RD01.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
53 | PRP-RD01-008 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Nội dung đề xuất | Khai báo căn cứ, mục tiêu, phạm vi và hiệu quả dự kiến | Ghi nhận đầy đủ cơ sở hình thành, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm và giá trị dự kiến của chủ trương. | Người đề xuất | Nghiệp vụ | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
54 | PRP-RD01-009 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Dự kiến nguồn lực | Khai báo kinh phí, tiến độ và nguồn lực dự kiến | Quản lý tổng mức dự kiến, nguồn vốn, thời gian và đơn vị chủ trì/phối hợp. | Người đề xuất | Nghiệp vụ | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
55 | PRP-RD01-010 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt chủ trương | Kết quả | Lập và ban hành quyết định chủ trương | Tạo quyết định từ mẫu, thực hiện xác nhận điện tử hoặc ký số theo phương án được chốt, ban hành và cập nhật kết quả vào nhiệm vụ. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Workflow | RD01 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD.
56 | PRP-RD02-001 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem danh sách Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
57 | PRP-RD02-002 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Tạo mới Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Khởi tạo Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
58 | PRP-RD02-003 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem chi tiết Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
59 | PRP-RD02-004 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Chỉnh sửa Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Cập nhật Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
60 | PRP-RD02-005 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
61 | PRP-RD02-006 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Trình duyệt Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
62 | PRP-RD02-007 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Xem lịch sử Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD02.01/RD02.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
63 | PRP-RD02-008 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Thuyết minh | Lập thuyết minh nhiệm vụ | Quản lý mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phương pháp, sản phẩm, kế hoạch và tổ chức thực hiện. | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Nghiệp vụ | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
64 | PRP-RD02-009 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Dự toán | Lập và thẩm định dự toán | Khai báo khoản mục, nguồn kinh phí, năm thực hiện; kiểm tra định mức và tổng hợp thẩm định. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
65 | PRP-RD02-010 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Thẩm định | Phân công thẩm định và tổng hợp ý kiến | Phân công chuyên gia/đơn vị, thu nhận ý kiến, yêu cầu bổ sung và tổng hợp kết quả. | Cán bộ KHCN/Chuyên gia | Workflow | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
66 | PRP-RD02-011 | Chủ trương & Xét duyệt | Xét duyệt nhiệm vụ | Kết quả | Ban hành quyết định giao nhiệm vụ | Sinh quyết định từ kết quả duyệt, thực hiện xác nhận điện tử hoặc ký số theo phương án được chốt, cấp mã và kích hoạt giai đoạn thực hiện. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Workflow | RD02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD.
67 | TSK-WORK-001 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Danh sách công việc | Xem danh sách việc của tôi | Tổng hợp task Camunda và ngữ cảnh nghiệp vụ, phân nhóm chờ xử lý, đã xử lý, quá hạn và được ủy quyền. | Tất cả người dùng nghiệp vụ | Workflow |  | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS
68 | TSK-WORK-002 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Danh sách công việc | Tìm kiếm, lọc và lưu chế độ xem | Lọc theo quy trình, loại hồ sơ, đơn vị, hạn xử lý, trạng thái và mức ưu tiên; lưu bộ lọc cá nhân. | Tất cả người dùng nghiệp vụ | Workflow |  | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
69 | TSK-WORK-003 | Không gian làm việc & Task | Việc của tôi | Chi tiết task | Xem màn hình xử lý task hợp nhất | Hiển thị nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, lịch sử, SLA và action khả dụng. | Người xử lý | Workflow |  | CAP-07 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
70 | TSK-ACTION-001 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Nhận/claim task | Nhận xử lý task đang ở nhóm ứng viên. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
71 | TSK-ACTION-002 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Gửi duyệt hồ sơ | Khóa phiên bản hồ sơ và chuyển vào tuyến xử lý. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
72 | TSK-ACTION-003 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Đồng ý duyệt | Hoàn tất task với outcome APPROVE và định tuyến bước tiếp theo. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
73 | TSK-ACTION-004 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Yêu cầu điều chỉnh/bổ sung | Trả hồ sơ theo nhánh RETURN, bắt buộc ghi lý do và nội dung cần bổ sung. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
74 | TSK-ACTION-005 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Từ chối duyệt | Hoàn tất task theo nhánh REJECT, bắt buộc lý do và xác nhận. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
75 | TSK-ACTION-006 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Bổ sung ý kiến/thảo luận | Trao đổi theo hồ sơ/task, hỗ trợ mention và thông báo. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
76 | TSK-ACTION-007 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Tải lên và xem tài liệu | Quản lý tài liệu hỗ trợ theo quyền xem/tải. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
77 | TSK-ACTION-008 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Xuất PDF/In hồ sơ | Kết xuất hồ sơ theo mẫu và quyền dữ liệu. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
78 | TSK-ACTION-009 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Xem lịch sử và audit | Theo dõi timeline xử lý, action và thay đổi dữ liệu. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
79 | TSK-ACTION-010 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Ủy quyền/chuyển giao task | Delegate hoặc reassign theo quyền, thời hạn và audit. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08; CAP-13 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
80 | TSK-ACTION-011 | Không gian làm việc & Task | Xử lý task | Thao tác chuẩn | Gửi thay mặt | Cho phép người có quyền tạo/trình hồ sơ thay mặt người khác với audit rõ ràng. | Người xử lý/Người lập | Workflow |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
81 | TSK-PROXY-001 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho CQ KHCN Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Nhận xét, công văn, báo cáo thẩm định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
82 | TSK-PROXY-002 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Hội đồng xét duyệt Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Danh sách hội đồng, phiếu nhận xét, phiếu đánh giá, biên bản các phiên. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
83 | TSK-PROXY-003 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Hội đồng Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét và kết quả phê duyệt. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
84 | TSK-PROXY-004 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho HĐ KHCN Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét, công văn, báo cáo thẩm định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
85 | TSK-PROXY-005 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho Cơ quan nghiệp vụ Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN/TCKT/MS/NS; phạm vi: Nhận xét và kết quả phê duyệt. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
86 | TSK-PROXY-006 | Không gian làm việc & Task | Nhập liệu thay cấp Tập đoàn | Quan hệ nhập liệu thay | Nhập liệu thay cho BTGĐ Tập đoàn | Người thao tác: Chuyên quản CLKHCN; phạm vi: Kết quả phê duyệt các quyết định. Bắt buộc lưu người quyết định thật, người nhập và văn bản gốc. | Chuyên quản VHT | Workflow | Các luồng cấp Tập đoàn (.02) | CAP-12 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-12/BRD 0.9
87 | TSK-EXC-001 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu bỏ qua Hội đồng | Tạo exception request, yêu cầu lý do/bằng chứng và cấp duyệt độc lập. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
88 | TSK-EXC-002 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu trình cấp cao hơn | Xin thay đổi tuyến phê duyệt chuẩn theo exception policy. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
89 | TSK-EXC-003 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu bỏ qua bước | Xin bỏ qua bước được phép và ghi rõ bước bị bỏ qua. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
90 | TSK-EXC-004 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu thêm người thẩm định | Bổ sung reviewer ngoài tuyến chuẩn theo chính sách. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
91 | TSK-EXC-005 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu thay người xử lý | Thay approver khi vắng mặt, sai phân công hoặc đổi thẩm quyền. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
92 | TSK-EXC-006 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu mở lại bước | Mở lại bước đã hoàn tất với kiểm soát chặt và bằng chứng. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
93 | TSK-EXC-007 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu hoàn tất thủ công | Xử lý trường hợp lỗi tích hợp/Camunda, yêu cầu quyền vận hành. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
94 | TSK-EXC-008 | Không gian làm việc & Task | Xử lý ngoại lệ có kiểm soát | Exception action | Yêu cầu phê duyệt khẩn | Áp dụng tuyến khẩn, SLA riêng và audit đầy đủ. | Người yêu cầu/Người duyệt ngoại lệ | Workflow |  | CAP-14 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo controlled-exception-handling
95 | DOC-DOS-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Quản lý hồ sơ theo loại và phiên bản | Dùng mô hình dossier chung cho RD01-RD10; lưu trạng thái, phiên bản, chủ thể và business key. | Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
96 | DOC-DOS-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Checklist thành phần hồ sơ | Cấu hình và kiểm tra thành phần bắt buộc theo loại hồ sơ, bước và điều kiện nghiệp vụ. | Người lập/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
97 | DOC-DOS-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | So sánh phiên bản hồ sơ | Hiển thị khác biệt dữ liệu và tài liệu giữa các lần trình/bổ sung. | Người xử lý/Audit | Audit | RD01-RD10 | CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
98 | DOC-DOS-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản trị hồ sơ | Hồ sơ dùng chung | Khóa/mở khóa phiên bản trình duyệt | Ngăn sửa dữ liệu đã trình; chỉ tạo phiên bản bổ sung theo đúng luồng. | Người lập/Cán bộ KHCN | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
99 | DOC-FORM-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem danh sách Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Biểu mẫu điện tử (eForm) theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
100 | DOC-FORM-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tạo mới Biểu mẫu điện tử (eForm) | Khởi tạo Biểu mẫu điện tử (eForm), kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
101 | DOC-FORM-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Sao chép Biểu mẫu điện tử (eForm) | Tạo bản mới từ một Biểu mẫu điện tử (eForm) hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
102 | DOC-FORM-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem chi tiết Biểu mẫu điện tử (eForm) | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Biểu mẫu điện tử (eForm). | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
103 | DOC-FORM-005 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Chỉnh sửa Biểu mẫu điện tử (eForm) | Cập nhật Biểu mẫu điện tử (eForm) khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
104 | DOC-FORM-006 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xóa/Ngừng sử dụng Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Biểu mẫu điện tử (eForm) sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-05 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
105 | DOC-FORM-007 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Biểu mẫu điện tử (eForm) | Xem lịch sử Biểu mẫu điện tử (eForm) | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Biểu mẫu điện tử (eForm). | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
106 | DOC-FORM-008 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Thiết kế section, field và layout | Thiết kế form kéo-thả hoặc cấu hình schema với nhóm trường, cột và tab. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
107 | DOC-FORM-009 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Cấu hình kiểu dữ liệu và validation | Khai báo text, number, date, list, table, attachment và rule validation. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
108 | DOC-FORM-010 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Điều kiện hiển thị/readonly/bắt buộc | Điều khiển trường theo vai trò, bước, trạng thái và business rule. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
109 | DOC-FORM-011 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Gắn eForm vào quy trình và bước | Version-lock form schema theo workflow version. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
110 | DOC-FORM-012 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Xem trước và kiểm thử eForm | Mô phỏng form với dữ liệu và ngữ cảnh quyền khác nhau. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
111 | DOC-FORM-013 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Biểu mẫu động | Thiết kế biểu mẫu | Import/Export schema eForm | Trao đổi schema có kiểm tra phiên bản và tính hợp lệ. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-05 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
112 | DOC-TPL-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem danh sách Mẫu tài liệu Word/PDF | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Mẫu tài liệu Word/PDF theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
113 | DOC-TPL-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Tạo mới Mẫu tài liệu Word/PDF | Khởi tạo Mẫu tài liệu Word/PDF, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
114 | DOC-TPL-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Sao chép Mẫu tài liệu Word/PDF | Tạo bản mới từ một Mẫu tài liệu Word/PDF hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
115 | DOC-TPL-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem chi tiết Mẫu tài liệu Word/PDF | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Mẫu tài liệu Word/PDF. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
116 | DOC-TPL-005 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Chỉnh sửa Mẫu tài liệu Word/PDF | Cập nhật Mẫu tài liệu Word/PDF khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
117 | DOC-TPL-006 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xóa/Ngừng sử dụng Mẫu tài liệu Word/PDF | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Mẫu tài liệu Word/PDF sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
118 | DOC-TPL-007 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Mẫu tài liệu Word/PDF | Xem lịch sử Mẫu tài liệu Word/PDF | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Mẫu tài liệu Word/PDF. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-06 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC08 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
119 | DOC-TPL-008 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Merge field | Quản lý biến trộn dữ liệu | Khai báo và kiểm tra biến như mã nhiệm vụ, chủ nhiệm, kinh phí, kết quả duyệt. | Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
120 | DOC-TPL-009 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Mẫu văn bản | Sinh tài liệu | Sinh Word/PDF từ mẫu | Trộn dữ liệu đúng phiên bản, lưu file sinh ra và liên kết với hồ sơ. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng | RD01-RD10 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
121 | DOC-FILE-001 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Tài liệu đính kèm | Tải lên, tải xuống và xem trước tài liệu | Lưu file ở object storage/DMS, metadata trong Core System; kiểm soát loại, dung lượng và virus. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng |  | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
122 | DOC-FILE-002 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Tài liệu đính kèm | Phiên bản hóa tài liệu | Lưu nhiều phiên bản, người tải lên, checksum và trạng thái tài liệu. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng |  | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
123 | DOC-FILE-003 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Bảo mật tài liệu | Phân quyền tài liệu và hồ sơ mật | Kiểm soát quyền xem/tải/in theo vai trò, nhiệm vụ, mức mật và watermark. | Quản trị/Người dùng nghiệp vụ | Bảo mật |  | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
124 | DOC-FILE-004 | Hồ sơ, Tài liệu & Biểu mẫu | Quản lý tệp | Ký số | Ký số và kiểm tra chữ ký | Tích hợp dịch vụ ký số, lưu chứng thư, thời gian ký và trạng thái kiểm tra. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD01-RD10 | CAP-06 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo kiến trúc
125 | COU-COUNCIL-001 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem danh sách Hội đồng KHCN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hội đồng KHCN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
126 | COU-COUNCIL-002 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Tạo mới Hội đồng KHCN | Khởi tạo Hội đồng KHCN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
127 | COU-COUNCIL-003 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem chi tiết Hội đồng KHCN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hội đồng KHCN. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
128 | COU-COUNCIL-004 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Chỉnh sửa Hội đồng KHCN | Cập nhật Hội đồng KHCN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
129 | COU-COUNCIL-005 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xóa/Ngừng sử dụng Hội đồng KHCN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hội đồng KHCN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
130 | COU-COUNCIL-006 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Hội đồng KHCN | Xem lịch sử Hội đồng KHCN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hội đồng KHCN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
131 | COU-COUNCIL-007 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ KHCN Tổng Công ty theo lĩnh vực/giai đoạn | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9
132 | COU-COUNCIL-008 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ xét duyệt cấp Cơ sở theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9
133 | COU-COUNCIL-009 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ đánh giá cấp Cơ sở theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10; CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9
134 | COU-COUNCIL-010 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ nghiệm thu theo nhiệm vụ | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9
135 | COU-COUNCIL-011 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Loại hội đồng | Quản lý HĐ KHCN Tập đoàn do hệ thống cập nhật | Sinh danh sách tự động hoặc thủ công theo Quyết định thành lập; quản lý hiệu lực và lịch sử thay đổi. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-10/BRD 0.9
136 | COU-COUNCIL-012 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Thành viên | Quản lý thành viên, vai trò và xung đột lợi ích | Gán chủ tịch, thư ký, phản biện, ủy viên; kiểm tra điều kiện và xung đột lợi ích. | Cán bộ KHCN/Thư ký | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
137 | COU-COUNCIL-013 | Hội đồng & Thẩm định | Quản lý hội đồng | Lịch họp | Lập lịch và mời họp hội đồng | Quản lý thời gian, địa điểm/online, tài liệu, RSVP và thông báo thay đổi. | Thư ký/Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-10 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
138 | COU-APPRAISAL-001 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu đánh giá | Cấu hình và nhập phiếu đánh giá | Phiếu theo loại hội đồng, tiêu chí, trọng số, nhận xét và kết luận. | Chuyên gia/Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
139 | COU-APPRAISAL-002 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu nhận xét | Lập và ký Phiếu nhận xét (PNX) | Nhập nhận xét theo biểu mẫu chuẩn, gắn người nhận xét, phiên họp, hồ sơ và bằng chứng; không thay bằng bình luận tự do. | Chuyên gia/Cơ quan nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-09/BRD 0.9
140 | COU-APPRAISAL-003 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiếu đánh giá | Lập và ký Phiếu đánh giá (PĐG) | Chấm theo tiêu chí/trọng số của biểu mẫu chuẩn, lưu kết quả và bằng chứng thẩm định. | Thành viên hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-09/BRD 0.9
141 | COU-APPRAISAL-004 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiên họp | Quản lý nhiều phiên họp cho một nhiệm vụ | Mỗi phiên có danh sách tham dự, PNX/PĐG, kết luận và biên bản riêng; theo dõi quan hệ giữa các phiên. | Thư ký/Hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-11/BRD 0.9
142 | COU-APPRAISAL-005 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Phiên họp | Kiểm tra tính hợp lệ của phiên họp | Kiểm tra quorum và quy tắc kết luận trước khi khóa biên bản. | Thư ký/Chủ tịch hội đồng | Nghiệp vụ | RD01,RD02,RD04,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt câu hỏi B4 của BRD.
143 | COU-APPRAISAL-006 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Tổng hợp | Tổng hợp kết quả chấm và ý kiến | Tổng hợp điểm, ý kiến khác biệt, quorum và đề xuất kết luận. | Thư ký/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-09 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
144 | COU-APPRAISAL-007 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Biên bản | Lập và ban hành biên bản hội đồng | Sinh biên bản từ mẫu, thu chữ ký/xác nhận theo phương án được chốt và gắn vào hồ sơ. | Thư ký/Chủ tịch hội đồng | Nghiệp vụ | RD02,RD05 | CAP-11 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt A2 của BRD.
145 | COU-APPRAISAL-008 | Hội đồng & Thẩm định | Đánh giá & thẩm định | Chuyên gia | Quản lý kho chuyên gia | Quản lý chuyên môn, đơn vị, kinh nghiệm, tình trạng và lịch sử tham gia. | Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
146 | EXE-PLAN-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Kế hoạch thực hiện | Đọc cấu trúc công việc và mốc tiến độ từ PLM | Đồng bộ work package, milestone, deliverable, thời hạn và người phụ trách; PLM là hệ thống chủ dữ liệu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.05 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
147 | EXE-PLAN-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Theo dõi tiến độ | Hiển thị phần trăm hoàn thành và bằng chứng từ PLM | Hiển thị dữ liệu đồng bộ, độ trễ và trạng thái đồng bộ; không cho PM QLKHCN ghi đè dữ liệu nguồn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.05 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
148 | EXE-PLAN-003 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kế hoạch & tiến độ | Cảnh báo | Cảnh báo chậm tiến độ và milestone | So sánh kế hoạch/thực tế, phát hiện quá hạn và tạo cảnh báo/escalation. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Báo cáo | RD03 | CAP-16 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
149 | EXE-HR-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Nhân sự đề tài | Thành viên | Hiển thị nhân sự và trạng thái công việc từ QLNS | Đồng bộ vai trò, thời gian tham gia, phân bổ và trạng thái công việc; QLNS là hệ thống chủ dữ liệu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.01 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
150 | EXE-HR-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Nhân sự đề tài | Chi phí nhân sự | Theo dõi công sức và chi phí nhân sự | Ghi nhận workload/timesheet khi áp dụng, đơn giá và chi phí theo nguồn. | Chủ nhiệm/Tài chính | Nghiệp vụ | RD03 | CAP-16 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung
151 | EXE-BUD-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kinh phí thực hiện | Ngân sách | Hiển thị ngân sách và chi phí từ SAP | Đọc dự toán được duyệt, đã chi và còn lại; SAP là hệ thống chủ dữ liệu, PM QLKHCN chỉ hiển thị và cảnh báo. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Tích hợp | RD03.03 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
152 | EXE-BUD-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Kinh phí thực hiện | Giải ngân | Theo dõi giải ngân và chi phí thực tế | Nhận dữ liệu từ SAP hoặc nhập có kiểm soát; đối chiếu kế hoạch, cam kết và thực chi. | Tài chính/Chủ nhiệm | Tích hợp | RD03 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
153 | EXE-PROC-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Mua sắm | Nhu cầu mua sắm | Hiển thị tờ trình, gói thầu và hợp đồng từ hệ thống MS | Liên kết dữ liệu mua sắm với nhiệm vụ; hệ thống MS là nguồn sự thật, PM QLKHCN chỉ đọc và cảnh báo. | Chủ nhiệm/Mua sắm | Tích hợp | RD03.02 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
154 | EXE-ASSET-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Tài sản/Vật tư | Tài sản hình thành | Hiển thị VTLK, CCDC và TSCĐ từ QLTS | Đồng bộ tài sản hình thành và trạng thái bàn giao; QLTS là nguồn sự thật. | Chủ nhiệm/Quản lý tài sản | Tích hợp | RD03.04 | CAP-16; CAP-15 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo CAP-16/BRD 0.9
155 | EXE-REPORT-001 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem danh sách Báo cáo định kỳ/đột xuất | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Báo cáo định kỳ/đột xuất theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
156 | EXE-REPORT-002 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Tạo mới Báo cáo định kỳ/đột xuất | Khởi tạo Báo cáo định kỳ/đột xuất, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
157 | EXE-REPORT-003 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem chi tiết Báo cáo định kỳ/đột xuất | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
158 | EXE-REPORT-004 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Chỉnh sửa Báo cáo định kỳ/đột xuất | Cập nhật Báo cáo định kỳ/đột xuất khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
159 | EXE-REPORT-005 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xóa/Ngừng sử dụng Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Báo cáo định kỳ/đột xuất sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
160 | EXE-REPORT-006 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Trình duyệt Báo cáo định kỳ/đột xuất | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
161 | EXE-REPORT-007 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Báo cáo định kỳ/đột xuất | Xem lịch sử Báo cáo định kỳ/đột xuất | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Báo cáo định kỳ/đột xuất. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
162 | EXE-REPORT-008 | Thực hiện Nhiệm vụ | Báo cáo thực hiện | Tổng hợp | Tổng hợp tiến độ, kinh phí, sản phẩm và rủi ro | Tạo báo cáo kỳ từ dữ liệu thực hiện và cho phép giải trình sai lệch. Nguồn dữ liệu Pha 1 cần chốt theo câu hỏi A3 của BRD. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD03.06 | CAP-16; CAP-18 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9
163 | ADJ-RD04-001 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
164 | ADJ-RD04-002 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
165 | ADJ-RD04-003 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
166 | ADJ-RD04-004 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
167 | ADJ-RD04-005 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.01 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
168 | ADJ-RD04-006 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
169 | ADJ-RD04-007 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.01 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
170 | ADJ-RD04-008 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
171 | ADJ-RD04-009 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
172 | ADJ-RD04-010 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
173 | ADJ-RD04-011 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
174 | ADJ-RD04-012 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.02 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
175 | ADJ-RD04-013 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
176 | ADJ-RD04-014 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.02 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
177 | ADJ-RD04-015 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
178 | ADJ-RD04-016 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
179 | ADJ-RD04-017 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
180 | ADJ-RD04-018 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
181 | ADJ-RD04-019 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.03 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
182 | ADJ-RD04-020 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
183 | ADJ-RD04-021 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.03 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
184 | ADJ-RD04-022 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
185 | ADJ-RD04-023 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
186 | ADJ-RD04-024 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
187 | ADJ-RD04-025 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
188 | ADJ-RD04-026 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.04 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
189 | ADJ-RD04-027 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
190 | ADJ-RD04-028 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
191 | ADJ-RD04-029 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem danh sách Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
192 | ADJ-RD04-030 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Tạo mới Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Khởi tạo Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
193 | ADJ-RD04-031 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem chi tiết Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
194 | ADJ-RD04-032 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Chỉnh sửa Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Cập nhật Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
195 | ADJ-RD04-033 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.05 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
196 | ADJ-RD04-034 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Trình duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
197 | ADJ-RD04-035 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Xem lịch sử Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Cơ sở. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.05 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
198 | ADJ-RD04-036 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
199 | ADJ-RD04-037 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
200 | ADJ-RD04-038 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
201 | ADJ-RD04-039 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
202 | ADJ-RD04-040 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.06 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
203 | ADJ-RD04-041 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
204 | ADJ-RD04-042 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ đổi chủ nhiệm cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.06 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
205 | ADJ-RD04-043 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
206 | ADJ-RD04-044 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
207 | ADJ-RD04-045 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
208 | ADJ-RD04-046 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
209 | ADJ-RD04-047 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.07 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
210 | ADJ-RD04-048 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
211 | ADJ-RD04-049 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh nội dung/dự toán không tăng tổng cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.07 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
212 | ADJ-RD04-050 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
213 | ADJ-RD04-051 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
214 | ADJ-RD04-052 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
215 | ADJ-RD04-053 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
216 | ADJ-RD04-054 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.08 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
217 | ADJ-RD04-055 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
218 | ADJ-RD04-056 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ điều chỉnh mục tiêu/tăng dự toán không vượt chủ trương cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.08 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
219 | ADJ-RD04-057 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
220 | ADJ-RD04-058 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
221 | ADJ-RD04-059 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
222 | ADJ-RD04-060 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
223 | ADJ-RD04-061 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.09 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
224 | ADJ-RD04-062 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
225 | ADJ-RD04-063 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ tạm dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.09 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
226 | ADJ-RD04-064 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem danh sách Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
227 | ADJ-RD04-065 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Tạo mới Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Khởi tạo Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
228 | ADJ-RD04-066 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem chi tiết Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
229 | ADJ-RD04-067 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Chỉnh sửa Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Cập nhật Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
230 | ADJ-RD04-068 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD04.10 | CAP-14 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
231 | ADJ-RD04-069 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Trình duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
232 | ADJ-RD04-070 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Xem lịch sử Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ dừng nhiệm vụ cấp Tập đoàn. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD04.10 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
233 | ADJ-RD04-071 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Đánh giá tác động | So sánh trước/sau và đánh giá tác động điều chỉnh | Hiển thị thay đổi phạm vi, thời gian, kinh phí, nhân sự, sản phẩm và các hồ sơ phụ thuộc. | Cán bộ KHCN/Người duyệt | Nghiệp vụ | RD04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
234 | ADJ-RD04-072 | Điều chỉnh, Tạm dừng & Dừng | Điều chỉnh nhiệm vụ | Áp dụng kết quả | Cập nhật baseline sau phê duyệt | Chỉ cập nhật dữ liệu nhiệm vụ khi quyết định điều chỉnh đã được ban hành; giữ lịch sử baseline cũ. | Cán bộ KHCN | Workflow | RD04 | CAP-14 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
235 | ACC-RD05-001 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem danh sách Hồ sơ nghiệm thu | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ nghiệm thu theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
236 | ACC-RD05-002 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Tạo mới Hồ sơ nghiệm thu | Khởi tạo Hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
237 | ACC-RD05-003 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem chi tiết Hồ sơ nghiệm thu | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ nghiệm thu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
238 | ACC-RD05-004 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Chỉnh sửa Hồ sơ nghiệm thu | Cập nhật Hồ sơ nghiệm thu khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
239 | ACC-RD05-005 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ nghiệm thu | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ nghiệm thu sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
240 | ACC-RD05-006 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Trình duyệt Hồ sơ nghiệm thu | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ nghiệm thu. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
241 | ACC-RD05-007 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Hồ sơ nghiệm thu | Xem lịch sử Hồ sơ nghiệm thu | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ nghiệm thu. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
242 | ACC-RD05-008 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Điều kiện | Kiểm tra điều kiện đăng ký nghiệm thu | Kiểm tra tiến độ, sản phẩm, báo cáo, tài chính, tài liệu và nghĩa vụ cần hoàn thành. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
243 | ACC-RD05-009 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Sản phẩm | Đối chiếu sản phẩm đăng ký và thực tế | So sánh số lượng, chất lượng, chỉ tiêu, bằng chứng và trạng thái bàn giao. | Hội đồng/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
244 | ACC-RD05-010 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Kết luận | Xếp loại và công nhận kết quả nghiệm thu | Tổng hợp hội đồng, xếp loại, yêu cầu hoàn thiện và ban hành quyết định công nhận. | Hội đồng/Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Workflow | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
245 | ACC-RD05-011 | Nghiệm thu | Nghiệm thu nhiệm vụ | Sau nghiệm thu | Theo dõi hoàn thiện sau nghiệm thu | Quản lý yêu cầu chỉnh sửa, hạn hoàn thành và xác nhận hồ sơ cuối cùng. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD05.01/RD05.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
246 | SET-RD06-001 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem danh sách Hồ sơ quyết toán | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ quyết toán theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
247 | SET-RD06-002 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Tạo mới Hồ sơ quyết toán | Khởi tạo Hồ sơ quyết toán, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
248 | SET-RD06-003 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem chi tiết Hồ sơ quyết toán | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ quyết toán. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
249 | SET-RD06-004 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Chỉnh sửa Hồ sơ quyết toán | Cập nhật Hồ sơ quyết toán khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Tài chính/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
250 | SET-RD06-005 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ quyết toán | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ quyết toán sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
251 | SET-RD06-006 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Trình duyệt Hồ sơ quyết toán | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ quyết toán. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
252 | SET-RD06-007 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Hồ sơ quyết toán | Xem lịch sử Hồ sơ quyết toán | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ quyết toán. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
253 | SET-RD06-008 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Tổng hợp tài chính | Tổng hợp dự toán, giải ngân và thực chi | Đối chiếu theo nguồn, khoản mục, năm và chứng từ; tính chênh lệch có giải trình. | Tài chính/Chủ nhiệm | Nghiệp vụ | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
254 | SET-RD06-009 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Chứng từ | Quản lý chứng từ quyết toán | Liên kết chứng từ SAP/DMS, kiểm tra trùng, trạng thái hợp lệ và tài liệu bổ sung. | Tài chính/Chủ nhiệm | Tích hợp | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
255 | SET-RD06-010 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Đối soát | Đối soát dữ liệu tài chính với SAP | Ghi nhận sai lệch, trạng thái xử lý và lịch sử đồng bộ/đối soát. | Tài chính/Quản trị tích hợp | Tích hợp | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
256 | SET-RD06-011 | Quyết toán | Quyết toán nhiệm vụ | Kết quả | Ban hành kết quả quyết toán và đóng tài chính | Sinh quyết định/biên bản, cập nhật số quyết toán và khóa dữ liệu tài chính. | Tài chính/Lãnh đạo | Workflow | RD06.01/RD06.02 | CAP-04; CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
257 | OUT-PROD-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem danh sách Sản phẩm nghiên cứu | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Sản phẩm nghiên cứu theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
258 | OUT-PROD-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Tạo mới Sản phẩm nghiên cứu | Khởi tạo Sản phẩm nghiên cứu, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
259 | OUT-PROD-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem chi tiết Sản phẩm nghiên cứu | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Sản phẩm nghiên cứu. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
260 | OUT-PROD-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Chỉnh sửa Sản phẩm nghiên cứu | Cập nhật Sản phẩm nghiên cứu khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
261 | OUT-PROD-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xóa/Ngừng sử dụng Sản phẩm nghiên cứu | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Sản phẩm nghiên cứu sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
262 | OUT-PROD-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Sản phẩm nghiên cứu | Xem lịch sử Sản phẩm nghiên cứu | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Sản phẩm nghiên cứu. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
263 | OUT-PROD-007 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sản phẩm nghiên cứu | Đối chiếu | Đối chiếu sản phẩm cam kết và thực tế | Theo dõi chỉ tiêu, số lượng, chất lượng, trạng thái nghiệm thu, bàn giao và ứng dụng. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
264 | OUT-IP-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem danh sách Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ sở hữu trí tuệ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
265 | OUT-IP-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Tạo mới Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Khởi tạo Hồ sơ sở hữu trí tuệ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
266 | OUT-IP-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem chi tiết Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
267 | OUT-IP-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Chỉnh sửa Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Cập nhật Hồ sơ sở hữu trí tuệ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
268 | OUT-IP-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ sở hữu trí tuệ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
269 | OUT-IP-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Trình duyệt Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
270 | OUT-IP-007 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Xem lịch sử Hồ sơ sở hữu trí tuệ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ sở hữu trí tuệ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
271 | OUT-IP-008 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Quyền sở hữu | Quản lý tác giả, chủ sở hữu và tỷ lệ quyền | Theo dõi cá nhân/tổ chức, quyền và căn cứ phân chia cho từng tài sản SHTT. | Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD08 thuộc Pha 1 nhưng nguồn mô tả còn mỏng (A4).
272 | OUT-IP-009 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Sở hữu trí tuệ | Đăng ký bảo hộ | Theo dõi trạng thái đơn và văn bằng bảo hộ | Quản lý số đơn, ngày nộp, quốc gia, giai đoạn thẩm định, hiệu lực và gia hạn. | Cán bộ SHTT | Nghiệp vụ | RD08 | CAP-04 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD08 thuộc Pha 1 nhưng nguồn mô tả còn mỏng (A4).
273 | OUT-PUB-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem danh sách Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
274 | OUT-PUB-002 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Tạo mới Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Khởi tạo Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
275 | OUT-PUB-003 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem chi tiết Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
276 | OUT-PUB-004 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Chỉnh sửa Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Cập nhật Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
277 | OUT-PUB-005 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xóa/Ngừng sử dụng Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD07,RD08 | CAP-04 | Should | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
278 | OUT-PUB-006 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công bố khoa học | Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Xem lịch sử Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Bài báo/Sáng chế/Giải pháp hữu ích. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD07,RD08 | CAP-04 | Must | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo decomposite-diagram | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
279 | OUT-TECH-001 | Sản phẩm Nghiên cứu & SHTT | Công nghệ & chuyển giao | Công nghệ lõi | Quản lý công nghệ hình thành từ nhiệm vụ | Theo dõi mô tả, TRL, khả năng ứng dụng, đơn vị tiếp nhận và bằng chứng chuyển giao. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD07 | CAP-04 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
280 | RPT-DASH-001 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | Tổng quan | Dashboard đa cấp theo phạm vi dữ liệu | Hiển thị KPI theo tập đoàn/đơn vị/lĩnh vực/cấp nhiệm vụ và hỗ trợ drill-down. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS
281 | RPT-DASH-002 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI vòng đời nhiệm vụ | Số lượng và trạng thái nhiệm vụ theo giai đoạn, đơn vị và lĩnh vực. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
282 | RPT-DASH-003 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI tiến độ và SLA | Tỷ lệ đúng hạn, task quá hạn, thời gian phê duyệt và bottleneck. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
283 | RPT-DASH-004 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI kinh phí | Dự toán, giải ngân, thực chi, quyết toán và chênh lệch. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
284 | RPT-DASH-005 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI nhân sự | Phân bổ chủ nhiệm, thành viên, chuyên gia và tải công việc. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
285 | RPT-DASH-006 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | KPI sản phẩm/SHTT | Sản phẩm cam kết/thực tế, bài báo, sáng chế và trạng thái bảo hộ. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
286 | RPT-DASH-007 | Báo cáo & Điều hành | Dashboard lãnh đạo | KPI | Cảnh báo điều hành | Nhiệm vụ trễ, vượt dự toán, hồ sơ thiếu, hội đồng chậm và tích hợp lỗi. | Lãnh đạo/Cán bộ KHCN | Báo cáo | RD09 | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
287 | RPT-REPORT-001 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Báo cáo chuẩn | Danh mục báo cáo chuẩn RD09 | Cung cấp báo cáo tổng hợp nhiệm vụ, hồ sơ, tiến độ, kinh phí, nhân sự, sản phẩm và phê duyệt. | Cán bộ KHCN/Lãnh đạo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
288 | RPT-REPORT-002 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Bộ lọc | Lọc, nhóm và drill-down báo cáo | Áp dụng thời gian, đơn vị, lĩnh vực, cấp nhiệm vụ, trạng thái và quyền dữ liệu. | Người xem báo cáo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
289 | RPT-REPORT-003 | Báo cáo & Điều hành | Báo cáo nghiệp vụ | Kết xuất | Xuất Excel/PDF và lập lịch gửi báo cáo | Kết xuất đúng dữ liệu theo quyền, lưu cấu hình và gửi định kỳ. | Người xem báo cáo | Báo cáo | RD09 | CAP-18 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
290 | ARC-LEGAL-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem danh sách Hồ sơ pháp lý | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Hồ sơ pháp lý theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
291 | ARC-LEGAL-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Tạo mới Hồ sơ pháp lý | Khởi tạo Hồ sơ pháp lý, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
292 | ARC-LEGAL-003 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem chi tiết Hồ sơ pháp lý | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Hồ sơ pháp lý. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
293 | ARC-LEGAL-004 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Chỉnh sửa Hồ sơ pháp lý | Cập nhật Hồ sơ pháp lý khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
294 | ARC-LEGAL-005 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xóa/Ngừng sử dụng Hồ sơ pháp lý | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Hồ sơ pháp lý sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
295 | ARC-LEGAL-006 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Trình duyệt Hồ sơ pháp lý | Kiểm tra điều kiện, khóa phiên bản trình và khởi tạo/tiếp tục quy trình phê duyệt Hồ sơ pháp lý. | Người lập/Chủ nhiệm nhiệm vụ | Workflow | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Tạo đúng process instance, business key và task đầu tiên; không submit trùng.
296 | ARC-LEGAL-007 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Hồ sơ pháp lý | Xem lịch sử Hồ sơ pháp lý | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Hồ sơ pháp lý. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
297 | ARC-LEGAL-008 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Hồ sơ pháp lý | Phân loại | Phân loại quyết định, hợp đồng, phụ lục và biên bản | Gắn loại tài liệu, nhiệm vụ, hiệu lực, mức mật và thời hạn lưu trữ. | Cán bộ KHCN/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | RD10 thuộc Pha 1 nhưng phạm vi cần chốt theo A4/A5.
298 | ARC-ARCH-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Lưu trữ điện tử | Nộp lưu | Đóng gói và nộp lưu hồ sơ hoàn tất | Kiểm tra checklist, tạo gói hồ sơ, checksum, metadata và biên bản nộp lưu. | Văn thư/Cán bộ KHCN | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Cần xác định Storage là hệ ngoài hay kho nội bộ.
299 | ARC-ARCH-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Lưu trữ điện tử | Vòng đời lưu trữ | Quản lý thời hạn lưu và tiêu hủy | Áp dụng retention schedule, legal hold và quy trình phê duyệt tiêu hủy. | Văn thư/Pháp chế | Nghiệp vụ | RD10 | CAP-06 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
300 | ARC-SEARCH-001 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Tra cứu toàn văn | Tìm kiếm | Tìm kiếm toàn cục | Tìm nhiệm vụ, hồ sơ, quyết định, tài liệu, sản phẩm và metadata theo quyền. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng |  | CAP-06 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
301 | ARC-SEARCH-002 | Lưu trữ, Pháp lý & Tra cứu | Tra cứu toàn văn | Tìm kiếm | Tìm kiếm toàn văn tài liệu | Đánh chỉ mục nội dung được phép, hỗ trợ từ khóa, bộ lọc và highlight. | Người dùng nghiệp vụ | Nền tảng |  | CAP-06 | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
302 | CFG-WFD-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem danh sách Quy trình nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Quy trình nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
303 | CFG-WFD-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Tạo mới Quy trình nghiệp vụ | Khởi tạo Quy trình nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
304 | CFG-WFD-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Sao chép Quy trình nghiệp vụ | Tạo bản mới từ một Quy trình nghiệp vụ hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
305 | CFG-WFD-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem chi tiết Quy trình nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Quy trình nghiệp vụ. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
306 | CFG-WFD-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Chỉnh sửa Quy trình nghiệp vụ | Cập nhật Quy trình nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị quy trình/BA | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
307 | CFG-WFD-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Quy trình nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Quy trình nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
308 | CFG-WFD-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Quy trình nghiệp vụ | Xem lịch sử Quy trình nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Quy trình nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
309 | CFG-WFD-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Vòng đời | Quản lý trạng thái Draft/Test/Deployed/Suspended/Retired | Kiểm soát chuyển trạng thái, quyền thao tác và điều kiện triển khai/ngừng sử dụng. | Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
310 | CFG-WFD-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Phiên bản | So sánh và rollback phiên bản quy trình | So sánh metadata/BPMN/DMN/form; rollback bằng phiên bản mới, không sửa bản production đang chạy. | Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
311 | CFG-WFD-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Ban hành phiên bản | Quản lý mã hiệu, lần ban hành và thời hạn hiệu lực | Mỗi phiên bản có mã hiệu, lần ban hành, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực và bảng theo dõi sửa đổi theo chuẩn văn bản VHT. | Quản trị quy trình/BA | Cấu hình | RD10 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-03/BRD 0.9
312 | CFG-WFD-011 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Ban hành phiên bản | Phê duyệt phiên bản quy trình trước khi có hiệu lực | Áp dụng chuỗi Biên soạn → Kiểm tra → Thẩm định → Phê duyệt; chỉ phiên bản đã ban hành mới được dùng để khởi tạo hồ sơ. | BA/Kiểm soát/Thẩm định/Phê duyệt | Workflow | RD10 | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Cần chốt A5: RD10 hay phân hệ quy trình chịu trách nhiệm.
313 | CFG-WFD-012 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Hiệu lực phiên bản | Chọn phiên bản có hiệu lực khi khởi tạo hồ sơ | Hồ sơ mới dùng phiên bản có hiệu lực tại thời điểm khởi tạo; lưu cố định workflow version trên process instance. | Hệ thống/Quản trị quy trình | Nền tảng |  | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo CAP-03/BRD 0.9
314 | CFG-WFD-013 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Định nghĩa quy trình | Hiệu lực phiên bản | Giữ phiên bản cho hồ sơ đang xử lý | Mặc định hồ sơ chạy hết theo phiên bản lúc khởi tạo; chỉ migration khi có quyết định và công cụ riêng. | Quản trị quy trình/Vận hành | Workflow |  | CAP-01; CAP-03 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Chờ chốt câu hỏi B1 của BRD.
315 | CFG-BPMN-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Thiết kế | Vẽ và import/export BPMN | Canvas BPMN, palette, validation và import/export tệp .bpmn. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS
316 | CFG-BPMN-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Thiết kế | Thư viện element và mẫu quy trình | Cung cấp element mẫu, subprocess, boundary event và template tái sử dụng. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
317 | CFG-BPMN-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Kiểm tra | Validate BPMN và cấu hình liên quan | Kiểm tra cú pháp, user task, service task, form, action, SLA, message và biến. | BA/Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
318 | CFG-BPMN-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Triển khai | Test deploy và deploy Camunda 8 | Triển khai môi trường test/production, lưu deployment key và kết quả. | Quản trị quy trình | Tích hợp |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
319 | CFG-BPMN-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | BPMN Designer | Governance | Review và phê duyệt phiên bản BPMN | Áp dụng peer review, BA validation, technical validation, UAT và version lock. | BA/Kỹ thuật/Quản trị quy trình | Cấu hình |  | CAP-01 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
320 | CFG-DMN-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem danh sách Quyết định DMN | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Quyết định DMN theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
321 | CFG-DMN-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Tạo mới Quyết định DMN | Khởi tạo Quyết định DMN, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
322 | CFG-DMN-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Sao chép Quyết định DMN | Tạo bản mới từ một Quyết định DMN hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
323 | CFG-DMN-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem chi tiết Quyết định DMN | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Quyết định DMN. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
324 | CFG-DMN-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Chỉnh sửa Quyết định DMN | Cập nhật Quyết định DMN khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
325 | CFG-DMN-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xóa/Ngừng sử dụng Quyết định DMN | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Quyết định DMN sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-01 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
326 | CFG-DMN-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Quyết định DMN | Xem lịch sử Quyết định DMN | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Quyết định DMN. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
327 | CFG-DMN-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Thiết kế | Thiết kế decision table, FEEL và DRD | Quản lý input/output, hit policy, expression, quan hệ quyết định và kiểm tra cú pháp. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
328 | CFG-DMN-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Kiểm thử | Test và mô phỏng quyết định | Chạy bộ dữ liệu test, hiển thị rule match và kết quả giải thích được. | BA/QA | Cấu hình |  | CAP-01 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
329 | CFG-DMN-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Luật nghiệp vụ & DMN | Tái sử dụng | Quản lý rule set dùng chung | Cho phép nhiều workflow/module gọi chung một quyết định có version. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-01 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
330 | CFG-APM-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem danh sách Ma trận phê duyệt | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Ma trận phê duyệt theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
331 | CFG-APM-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Tạo mới Ma trận phê duyệt | Khởi tạo Ma trận phê duyệt, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
332 | CFG-APM-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Sao chép Ma trận phê duyệt | Tạo bản mới từ một Ma trận phê duyệt hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
333 | CFG-APM-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem chi tiết Ma trận phê duyệt | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Ma trận phê duyệt. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
334 | CFG-APM-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Chỉnh sửa Ma trận phê duyệt | Cập nhật Ma trận phê duyệt khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
335 | CFG-APM-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xóa/Ngừng sử dụng Ma trận phê duyệt | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Ma trận phê duyệt sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
336 | CFG-APM-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Ma trận phê duyệt | Xem lịch sử Ma trận phê duyệt | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Ma trận phê duyệt. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
337 | CFG-APM-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Routing | Cấu hình tuyến tuần tự/song song | Định nghĩa step, approver resolver, quorum, sequence và điều kiện áp dụng. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
338 | CFG-APM-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Resolver | Xác định người xử lý động | Resolve theo role, đơn vị, cấp trên, hội đồng, danh sách chỉ định, delegation và substitute. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
339 | CFG-APM-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Kiểm thử | Mô phỏng tuyến phê duyệt | Nhập ngữ cảnh nhiệm vụ và giải thích tuyến, người xử lý, rule áp dụng. | BA/QA | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
340 | CFG-APM-011 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Ma trận phê duyệt | Loại phê duyệt | Quản lý danh mục loại phê duyệt | CRUD, trạng thái, thứ tự, quan hệ với action/outcome và kiểm tra sử dụng. | Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Sửa lỗi nhóm dòng 33-36 VHT_WBS
341 | CFG-ACT-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem danh sách Luật hiển thị hành động | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Luật hiển thị hành động theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
342 | CFG-ACT-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Tạo mới Luật hiển thị hành động | Khởi tạo Luật hiển thị hành động, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
343 | CFG-ACT-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem chi tiết Luật hiển thị hành động | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Luật hiển thị hành động. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
344 | CFG-ACT-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Chỉnh sửa Luật hiển thị hành động | Cập nhật Luật hiển thị hành động khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
345 | CFG-ACT-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xóa/Ngừng sử dụng Luật hiển thị hành động | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Luật hiển thị hành động sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-08 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
346 | CFG-ACT-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Luật hiển thị hành động | Xem lịch sử Luật hiển thị hành động | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Luật hiển thị hành động. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Hiệu chỉnh từ VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
347 | CFG-ACT-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Action Registry | Xem danh mục hành động hệ thống | Quản lý metadata hiển thị cho action chuẩn/support/exception; không cho tạo logic action tùy ý. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
348 | CFG-ACT-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Presentation | Cấu hình nhãn, icon, tooltip, nhóm và thứ tự | Tùy biến trình bày theo workflow/step mà không thay đổi hành vi backend. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
349 | CFG-ACT-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Đối soát BPMN | Đồng bộ và đối soát User Task với action policy | Phát hiện step thiếu policy, action không hợp lệ và cấu hình không còn tham chiếu. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-08 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
350 | CFG-ACT-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình hành động | Mô phỏng | Mô phỏng available-actions | Giải thích action hiển thị/ẩn theo workflow context, permission, rule, dossier state và exception policy. | BA/QA | Cấu hình |  | CAP-08 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
351 | CFG-NTF-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem danh sách Mẫu thông báo | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Mẫu thông báo theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
352 | CFG-NTF-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Tạo mới Mẫu thông báo | Khởi tạo Mẫu thông báo, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
353 | CFG-NTF-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Sao chép Mẫu thông báo | Tạo bản mới từ một Mẫu thông báo hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
354 | CFG-NTF-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem chi tiết Mẫu thông báo | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Mẫu thông báo. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
355 | CFG-NTF-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Chỉnh sửa Mẫu thông báo | Cập nhật Mẫu thông báo khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
356 | CFG-NTF-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xóa/Ngừng sử dụng Mẫu thông báo | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Mẫu thông báo sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
357 | CFG-NTF-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Mẫu thông báo | Xem lịch sử Mẫu thông báo | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Mẫu thông báo. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | N/A | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC10 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
358 | CFG-NTF-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Kênh | Cấu hình Email/SMS/Web/App/Teams | Quản lý kênh, endpoint, sender, giới hạn và fallback. | Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
359 | CFG-NTF-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Trigger | Gắn thông báo với sự kiện nghiệp vụ | Cấu hình event, đối tượng nhận, mẫu, delay và điều kiện gửi. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
360 | CFG-NTF-010 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Thông báo | Theo dõi | Theo dõi trạng thái gửi và gửi lại | Ghi nhận pending/sent/failed, retry có kiểm soát và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
361 | CFG-SLA-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem danh sách Chính sách SLA | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Chính sách SLA theo các tiêu chí nghiệp vụ. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
362 | CFG-SLA-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Tạo mới Chính sách SLA | Khởi tạo Chính sách SLA, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
363 | CFG-SLA-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Sao chép Chính sách SLA | Tạo bản mới từ một Chính sách SLA hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
364 | CFG-SLA-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem chi tiết Chính sách SLA | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Chính sách SLA. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
365 | CFG-SLA-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Chỉnh sửa Chính sách SLA | Cập nhật Chính sách SLA khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | BA/Quản trị cấu hình | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
366 | CFG-SLA-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xóa/Ngừng sử dụng Chính sách SLA | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Chính sách SLA sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
367 | CFG-SLA-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Chính sách SLA | Xem lịch sử Chính sách SLA | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Chính sách SLA. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC11 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
368 | CFG-SLA-008 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Lịch làm việc | Cấu hình lịch làm việc và ngày nghỉ | Tính hạn theo timezone, ngày làm việc, ngày nghỉ và lịch đặc thù đơn vị. | Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
369 | CFG-SLA-009 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | SLA & Escalation | Escalation | Cấu hình nhắc việc và escalation chain | Cấu hình mốc nhắc, người nhận, cấp escalation và action khi vi phạm. | BA/Quản trị cấu hình | Cấu hình |  | CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
370 | CFG-MST-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem danh sách Danh mục nghiệp vụ | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Danh mục nghiệp vụ theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ |  | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
371 | CFG-MST-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Tạo mới Danh mục nghiệp vụ | Khởi tạo Danh mục nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ |  | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
372 | CFG-MST-003 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem chi tiết Danh mục nghiệp vụ | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Danh mục nghiệp vụ. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ |  | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
373 | CFG-MST-004 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Chỉnh sửa Danh mục nghiệp vụ | Cập nhật Danh mục nghiệp vụ khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị dữ liệu | Nghiệp vụ |  | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
374 | CFG-MST-005 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xóa/Ngừng sử dụng Danh mục nghiệp vụ | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Danh mục nghiệp vụ sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | N/A | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
375 | CFG-MST-006 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Danh mục nghiệp vụ | Xem lịch sử Danh mục nghiệp vụ | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Danh mục nghiệp vụ. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | N/A | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC12 | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
376 | CFG-MST-007 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Danh mục dùng chung | Giá trị danh mục | Import/Export và version danh mục | Hỗ trợ hiệu lực, mã ngoài, mapping và kiểm tra tham chiếu trước khi ngừng dùng. | Quản trị dữ liệu | Cấu hình |  | N/A | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
377 | CFG-DSH-001 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình dashboard | Dashboard | Thiết kế dashboard và bố cục widget | Tạo dashboard, widget, layout, filter, permission và view cá nhân. | Quản trị báo cáo | Cấu hình | RD09 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
378 | CFG-DSH-002 | Quy trình & Cấu hình Nghiệp vụ | Cấu hình dashboard | Metric | Quản lý metric và nguồn dữ liệu | Khai báo công thức, đơn vị đo, dimension, refresh và quyền truy cập. | Quản trị báo cáo | Cấu hình | RD09 | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
379 | INT-HUB-001 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem danh sách Cấu hình tích hợp | Tra cứu danh sách, phân trang, sắp xếp và lọc Cấu hình tích hợp theo các tiêu chí nghiệp vụ. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Danh sách hiển thị đúng phạm vi dữ liệu và hỗ trợ lọc/xuất theo quyền.
380 | INT-HUB-002 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Tạo mới Cấu hình tích hợp | Khởi tạo Cấu hình tích hợp, kiểm tra dữ liệu bắt buộc và lưu nháp trước khi hoàn tất. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Dữ liệu hợp lệ được lưu; lỗi validation hiển thị tại trường tương ứng.
381 | INT-HUB-003 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Sao chép Cấu hình tích hợp | Tạo bản mới từ một Cấu hình tích hợp hiện hữu và loại bỏ các thông tin không được kế thừa. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Bản sao có mã/phiên bản mới và không làm thay đổi bản nguồn.
382 | INT-HUB-004 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem chi tiết Cấu hình tích hợp | Hiển thị thông tin tổng quan, dữ liệu chi tiết, tài liệu liên quan và trạng thái của Cấu hình tích hợp. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Thông tin hiển thị đúng phiên bản và quyền truy cập.
383 | INT-HUB-005 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Chỉnh sửa Cấu hình tích hợp | Cập nhật Cấu hình tích hợp khi trạng thái và quyền người dùng cho phép; kiểm soát xung đột cập nhật. | Quản trị tích hợp | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Chỉ trường được phép sửa có hiệu lực và thay đổi được ghi lịch sử.
384 | INT-HUB-006 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xóa/Ngừng sử dụng Cấu hình tích hợp | Xóa logic hoặc ngừng sử dụng Cấu hình tích hợp sau khi kiểm tra ràng buộc tham chiếu. | Quản trị/Cán bộ nghiệp vụ | Nghiệp vụ |  | CAP-15 | Should | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Không xóa vật lý dữ liệu đã phát sinh giao dịch; cảnh báo rõ quan hệ phụ thuộc.
385 | INT-HUB-007 | Tích hợp Hệ thống | Integration Hub | Cấu hình tích hợp | Xem lịch sử Cấu hình tích hợp | Theo dõi phiên bản, thay đổi dữ liệu, người thực hiện và lịch sử xử lý của Cấu hình tích hợp. | Cán bộ nghiệp vụ/Quản trị | Audit |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Thay thế dòng Tích hợp chung trong VHT_WBS | Lịch sử không thể sửa và truy vết được trước/sau của thay đổi quan trọng.
386 | INT-CONN-001 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp QLNS/AD | Đồng bộ người dùng, tổ chức, chức danh và trạng thái nhân sự. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
387 | INT-CONN-002 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp MS/Mua sắm | Đồng bộ nhu cầu, gói mua sắm và trạng thái thực hiện. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
388 | INT-CONN-003 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp SAP/Tài chính | Đồng bộ ngân sách, giải ngân, chi phí, chứng từ và quyết toán. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
389 | INT-CONN-004 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp QLTS | Đồng bộ tài sản hình thành, bàn giao và trạng thái quản lý. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
390 | INT-CONN-005 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp PLM | Đồng bộ milestone, deliverable và tiến độ kỹ thuật. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
391 | INT-CONN-006 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp Storage/DMS | Lưu trữ, phiên bản và tìm kiếm tài liệu; phạm vi ký số được xác nhận riêng. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Cần xác nhận | Hiệu chỉnh theo BRD 0.9 | RD08 thuộc Pha 1 và phụ thuộc Storage; cần chốt B5.
392 | INT-CONN-007 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp CRM/Hệ thống khác | Trao đổi dữ liệu đối tác, ứng dụng/chuyển giao và thông tin liên quan. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
393 | INT-CONN-008 | Tích hợp Hệ thống | Connector hệ thống | Connector | Tích hợp Camunda 8 | Tích hợp Zeebe/REST cho deploy, start, task, variable, incident và monitoring. | Quản trị tích hợp/Worker | Tích hợp |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | Bổ sung theo decomposite-diagram
394 | INT-OPS-001 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Giám sát | Theo dõi giao dịch và lỗi tích hợp | Tra cứu request/response đã che dữ liệu nhạy cảm, trạng thái, retry và correlation id. | Quản trị tích hợp | Vận hành |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
395 | INT-OPS-002 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Độ tin cậy | Outbox/Inbox, idempotency và retry | Bảo đảm không mất/trùng event, hỗ trợ dead-letter và replay có kiểm soát. | Quản trị tích hợp/Kỹ thuật | Nền tảng |  | CAP-15 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
396 | INT-OPS-003 | Tích hợp Hệ thống | Vận hành tích hợp | Đối soát | Đối soát dữ liệu định kỳ | So sánh dữ liệu hai hệ thống, ghi nhận sai lệch, phân công và xác nhận xử lý. | Quản trị tích hợp/Cán bộ nghiệp vụ | Vận hành |  | CAP-15 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
397 | OPS-RUNTIME-001 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Tra cứu process instance | Tìm theo business key, process, version, trạng thái, thời gian và đơn vị. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
398 | OPS-RUNTIME-002 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Xem sơ đồ và bước đang chạy | Hiển thị BPMN overlay, active token, completed activity và timeline. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
399 | OPS-RUNTIME-003 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Xem process variables an toàn | Che dữ liệu nhạy cảm và giới hạn chỉnh sửa theo quyền. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
400 | OPS-RUNTIME-004 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Quản lý incident và failed job | Xem nguyên nhân, stack/correlation và tác động nghiệp vụ. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
401 | OPS-RUNTIME-005 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Retry failed job | Retry đơn lẻ/batch với xác nhận, giới hạn và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
402 | OPS-RUNTIME-006 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Reassign/Delegate task | Can thiệp task theo quy trình phê duyệt vận hành và audit. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
403 | OPS-RUNTIME-007 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Cancel/Terminate instance | Kết thúc instance có lý do, kiểm tra tác động và đồng bộ trạng thái nghiệp vụ. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
404 | OPS-RUNTIME-008 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Restart từ một bước | Tạo instance mới hoặc process modification theo chính sách, giữ liên kết instance cũ. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
405 | OPS-RUNTIME-009 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Batch operation | Thực hiện thao tác hàng loạt có preview, quyền riêng và báo cáo kết quả. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
406 | OPS-RUNTIME-010 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Workflow Runtime Administration | Process operation | Theo dõi SLA instance | Xem hạn, vi phạm, escalation và thời gian chờ theo từng bước. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Must | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC16
407 | OPS-MON-001 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Giám sát hệ thống | Application | Theo dõi sức khỏe ứng dụng và worker | Dashboard API latency, error rate, DB, queue, worker failure và tài nguyên. | Quản trị vận hành/Kỹ thuật | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
408 | OPS-MON-002 | Vận hành Workflow & Hệ thống | Giám sát hệ thống | Business | Theo dõi cảnh báo nghiệp vụ | Hồ sơ quá hạn, nhiệm vụ trễ, quyết toán chậm, hội đồng chưa hoàn tất và đồng bộ lỗi. | Quản trị vận hành/Cán bộ KHCN | Vận hành |  | CAP-01; CAP-17 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
409 | SYS-AUD-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit đăng nhập và phiên | Ghi nhận đăng nhập, đăng xuất, thất bại, thiết bị và phiên. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
410 | SYS-AUD-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit thay đổi dữ liệu | Ghi trước/sau, actor, nguồn, thời gian và correlation id. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
411 | SYS-AUD-003 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit phê duyệt và workflow | Ghi task, outcome, lý do, người đại diện, process/step/version. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
412 | SYS-AUD-004 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit chữ ký số | Ghi chứng thư, kết quả xác minh, thời gian và tài liệu ký. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
413 | SYS-AUD-005 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Audit tích hợp | Ghi hệ thống nguồn/đích, giao dịch, retry và kết quả đối soát. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
414 | SYS-AUD-006 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Audit & tuân thủ | Audit | Tra cứu và xuất audit | Lọc theo đối tượng, người dùng, thời gian, action và xuất theo quyền. | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-19 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung theo EPIC14
415 | SYS-CFG-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Tham số | Quản lý tham số hệ thống | Quản lý key/value, kiểu dữ liệu, môi trường, hiệu lực, secret masking và lịch sử. | Quản trị hệ thống | Cấu hình |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
416 | SYS-CFG-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Feature toggle | Quản lý feature toggle | Bật/tắt theo môi trường, đơn vị hoặc nhóm người dùng; có audit và thời hạn. | Quản trị hệ thống | Cấu hình |  | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
417 | SYS-CFG-003 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | Cấu hình hệ thống | Job | Quản lý tác vụ nền và lịch chạy | Theo dõi scheduler, trạng thái, chạy lại và khóa chạy trùng. | Quản trị vận hành | Vận hành |  | CAP-20 | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
418 | SYS-SEC-001 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | An toàn thông tin | Bảo mật | Phân loại và che dữ liệu nhạy cảm | Áp dụng mask, encryption, field/document permission và chính sách tải xuống. | Quản trị an toàn thông tin | Bảo mật |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
419 | SYS-SEC-002 | Audit, An toàn & Cấu hình Hệ thống | An toàn thông tin | Bảo mật | Quản lý phiên và chính sách truy cập | Timeout, khóa tài khoản ứng dụng, giới hạn phiên, IP/device policy khi áp dụng. | Quản trị an toàn thông tin | Bảo mật |  | CAP-20 | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
420 | HLP-HELP-001 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | Nội dung | Tra cứu hướng dẫn theo chức năng | Cung cấp hướng dẫn, quy trình thao tác, FAQ và liên kết từ màn hình hiện tại. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ |  | N/A | Should | Pha 2 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
421 | HLP-HELP-002 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | Onboarding | Hướng dẫn người dùng mới | Tour theo vai trò, checklist bắt đầu và dữ liệu mẫu khi được phép. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ |  | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
422 | HLP-SUP-001 | Trợ giúp & Hỗ trợ Người dùng | Hỗ trợ | Yêu cầu hỗ trợ | Gửi yêu cầu hỗ trợ kèm ngữ cảnh | Gửi màn hình, mã lỗi/correlation id và mô tả; không đính kèm dữ liệu nhạy cảm mặc định. | Tất cả người dùng | Hỗ trợ |  | N/A | Could | Pha 3 | Đề xuất trong phạm vi | Bổ sung
423 | AIA-PLT-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Quản trị tri thức | Quản lý checklist và tri thức cho AI | Khai báo checklist soát xét, biểu mẫu chuẩn và tri thức nghiệp vụ theo loại hồ sơ; phiên bản hóa và phê duyệt trước khi AI sử dụng, theo mô hình ban hành của CAP-03. | Quản trị cấu hình/BA | Cấu hình |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. Phản hồi không tự thay đổi mô hình/checklist hoặc thành dữ liệu huấn luyện khi chưa phê duyệt. | REQ-064; REQ-065; NFR-010; NFR-012
424 | AIA-PLT-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Cấu hình | Bật/tắt trợ lý AI theo luồng và bước | Cấu hình phạm vi áp dụng AI theo quy trình, bước và loại hồ sơ; tắt được toàn cục khi cần. | Quản trị hệ thống | Cấu hình |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. AI không hoàn tất User Task, đổi cột mốc, phê duyệt hoặc ghi đè dữ liệu nghiệp vụ. Lỗi/timeout/thiếu căn cứ không làm kẹt quy trình; người dùng tiếp tục thủ công. | NFR-009; NFR-011
425 | AIA-PLT-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Retrieval & căn cứ | Truy xuất tài liệu và giữ căn cứ nguồn | Chỉ tìm trong tập hồ sơ/tài liệu đã được Core Backend lọc quyền; mỗi đoạn sử dụng giữ định danh tài liệu, phiên bản và vị trí để người dùng truy ngược. | Quản trị tri thức/Người dùng nghiệp vụ | AI hỗ trợ |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. | REQ-064; REQ-065; REQ-066; NFR-010
426 | AIA-PLT-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Model serving | Vận hành mô hình AI on-premise | Quản lý endpoint mô hình, phiên bản, trạng thái sẵn sàng và cấu hình triển khai trong hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI bên ngoài. | Quản trị AI/Hạ tầng | Vận hành |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Chạy trên hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI ngoài. | NFR-008
427 | AIA-PLT-005 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Kết quả & phản hồi | Lưu kết quả AI và phản hồi người dùng | Lưu bất biến kết quả AI ban đầu, căn cứ, phiên bản mô hình/checklist, quyết định xác nhận/chỉnh sửa/bác bỏ và nội dung sau chỉnh sửa; phản hồi không tự động trở thành dữ liệu huấn luyện. | Người dùng nghiệp vụ/Quản trị AI | AI hỗ trợ |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. Phản hồi không tự thay đổi mô hình/checklist hoặc thành dữ liệu huấn luyện khi chưa phê duyệt. | REQ-067; REQ-068; NFR-010; NFR-012
428 | AIA-PLT-006 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Truy vết | Nhật ký nội dung do AI gợi ý | Ghi lại nội dung AI sinh ra, hồ sơ/User Task liên quan, nguồn tham chiếu, phiên bản mô hình/checklist và người xác nhận; phân biệt rõ nội dung do AI gợi ý và nội dung do người quyết định (gắn CAP-19). | Audit/Quản trị hệ thống | Audit |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. Audit truy được hồ sơ/Task, nguồn, mô hình, checklist và quyết định người dùng. | REQ-068; NFR-010
429 | AIA-PLT-007 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Bảo mật | Giới hạn dữ liệu AI truy cập theo quyền người dùng | Core Backend kiểm tra quyền trước khi cấp ngữ cảnh; AI chỉ đọc dữ liệu trong phạm vi quyền của người đang thao tác (NFR-008/NFR-009). | Quản trị hệ thống | Bảo mật |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Chạy trên hạ tầng được VHT chấp thuận; không gửi dữ liệu hồ sơ tới dịch vụ AI ngoài. AI không hoàn tất User Task, đổi cột mốc, phê duyệt hoặc ghi đè dữ liệu nghiệp vụ. | NFR-008; NFR-009
430 | AIA-PLT-008 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | Nền tảng AI | Khả dụng | Fallback khi dịch vụ AI không sẵn sàng | Khi AI lỗi, timeout hoặc không đủ căn cứ, hiển thị trạng thái rõ ràng và cho phép người dùng tiếp tục xử lý thủ công; không làm kẹt User Task hoặc cột mốc nghiệp vụ. | Người dùng nghiệp vụ/Quản trị hệ thống | AI hỗ trợ |  | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lỗi/timeout/thiếu căn cứ không làm kẹt quy trình; người dùng tiếp tục thủ công. | NFR-011
431 | AIA-REV1-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Gợi ý nội dung | AI gợi ý nội dung hồ sơ xét duyệt cấp cơ sở | Gợi ý nội dung hồ sơ xét duyệt từ chủ trương đã duyệt, biểu mẫu, checklist và dữ liệu nhiệm vụ tương tự nếu có; người lập kiểm tra trước khi dùng. | Người lập hồ sơ/Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064
432 | AIA-REV1-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Soát xét | AI soát xét hồ sơ xét duyệt cấp cơ sở | Đọc hồ sơ/eForm/tài liệu và đối chiếu checklist về mục tiêu, thuyết minh, dự toán, nhân sự, mua sắm, nguồn tiền, định mức. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065
433 | AIA-REV1-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét cấp cơ sở | Hiển thị kết quả theo tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý; cảnh báo thiếu hồ sơ, sai lệch dữ liệu, chưa đủ căn cứ. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067
434 | AIA-REV1-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp cơ sở | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa phản hồi AI cấp cơ sở | Chuyên viên xác nhận, bác bỏ hoặc chỉnh sửa nhận xét AI; lưu feedback phục vụ cải thiện checklist/skill. | Chuyên viên/Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.01, RD02.01 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
435 | AIA-REV2-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Soát xét | AI soát xét hồ sơ xét duyệt cấp Tập đoàn | Đọc hồ sơ cấp Tập đoàn, đối chiếu checklist về hồ sơ, thuyết minh, dự toán, nhân sự, mua sắm, sản phẩm, căn cứ pháp lý. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065
436 | AIA-REV2-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét cấp Tập đoàn | Hiển thị kết quả theo tiêu chí; cảnh báo thiếu/sai lệch hồ sơ; đề xuất bổ sung hoặc lưu ý thẩm định trước khi trình. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067
437 | AIA-REV2-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI xét duyệt cấp Tập đoàn | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa phản hồi AI cấp Tập đoàn | Chuyên quản xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ checklist/skill. | Chuyên quản | AI hỗ trợ | RD01.02, RD02.02 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
438 | AIA-ADJ-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Soát xét | AI soát xét hồ sơ điều chỉnh | Đọc hồ sơ/eForm/tài liệu, đối chiếu checklist theo loại điều chỉnh; phát hiện thiếu hồ sơ, sai lệch dữ liệu, vượt điều kiện điều chỉnh. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-065; REQ-066
439 | AIA-ADJ-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Kết quả | Xem kết quả AI soát xét điều chỉnh | Hiển thị kết quả theo loại cảnh báo, điều kiện đạt/chưa đạt và dữ liệu chênh lệch trước/sau điều chỉnh. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067; REQ-066
440 | AIA-ADJ-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI điều chỉnh nhiệm vụ | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI điều chỉnh | Chuyên viên xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ checklist/skill. | Chuyên viên | AI hỗ trợ | RD04 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
441 | AIA-EXE-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Cảnh báo rủi ro | AI phát hiện rủi ro chậm tiến độ/vượt chi phí | Phân tích tiến độ, chi phí, mua sắm, tài liệu để cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ, thiếu dữ liệu hoặc vượt dự toán; phụ thuộc dữ liệu tích hợp Pha 2. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-066
442 | AIA-EXE-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Gợi ý nội dung | AI gợi ý nội dung cập nhật tiến độ/vướng mắc | Tổng hợp dữ liệu thực hiện để gợi ý nội dung cập nhật tiến độ, vướng mắc, kiến nghị cho người phụ trách kiểm tra. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03.06 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064
443 | AIA-EXE-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI theo dõi thực hiện | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa cảnh báo AI thực hiện | Chuyên viên xác nhận, bác bỏ hoặc chỉnh sửa cảnh báo/gợi ý AI; lưu feedback phục vụ cải thiện skill/checklist. | Chủ nhiệm/Cán bộ KHCN | AI hỗ trợ | RD03 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
444 | AIA-PROD-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Chuẩn hóa | AI gợi ý chuẩn hóa mô tả sản phẩm | Đọc hồ sơ nhiệm vụ/nghiệm thu/tài liệu kỹ thuật để gợi ý mô tả sản phẩm, từ khóa, lĩnh vực ứng dụng và nhóm sản phẩm. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064
445 | AIA-PROD-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Chống trùng lặp | AI phát hiện trùng/lặp sản phẩm | So sánh tên, mô tả, tài liệu và nhiệm vụ nguồn để cảnh báo sản phẩm trùng hoặc gần trùng trong danh mục. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Cảnh báo có loại, mức độ, dữ liệu so sánh và lý do; không tự chặn/chuyển bước. | REQ-066
446 | AIA-PROD-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sản phẩm nghiên cứu | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa gợi ý AI cho sản phẩm | Người dùng xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ gợi ý AI; lưu feedback để cải thiện checklist/skill. | Cán bộ quản lý sản phẩm | AI hỗ trợ | RD07 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
447 | AIA-IP-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Rà soát | AI rà soát hồ sơ SHTT | Đọc hồ sơ/tài liệu SHTT; kiểm tra thiếu tài liệu, sai biểu mẫu, thiếu thông tin tác giả/sản phẩm/nhiệm vụ liên quan. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065
448 | AIA-IP-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Phân loại | AI gợi ý phân loại bài báo/sáng chế/công nghệ lõi | Gợi ý loại hồ sơ SHTT, lĩnh vực công nghệ, từ khóa và sản phẩm/nhiệm vụ liên quan dựa trên nội dung tài liệu. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064
449 | AIA-IP-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI sở hữu trí tuệ | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI SHTT | Chuyên viên xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ kết quả AI; lưu feedback phục vụ cải thiện skill/checklist. | Cán bộ SHTT | AI hỗ trợ | RD08 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068
450 | AIA-APP-001 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Rà soát | AI rà soát hồ sơ trước thẩm định | Đọc hồ sơ nguồn, tài liệu, dữ liệu tích hợp và checklist để gợi ý điểm thiếu/sai lệch/cần lưu ý cho người thẩm định. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Kết quả theo từng tiêu chí đạt/chưa đạt/cần lưu ý và truy được phiên bản checklist. | REQ-065
451 | AIA-APP-002 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Gợi ý nhận xét | AI gợi ý nhận xét thẩm định | Gợi ý nhận xét/kiến nghị dựa trên checklist, dữ liệu hồ sơ và tài liệu liên quan để người thẩm định xem xét; không thay thế phiếu nhận xét chính thức (CAP-09). | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Gợi ý tách biệt với dữ liệu đã xác nhận, có căn cứ và chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận. | REQ-064
452 | AIA-APP-003 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Kết quả | Xem kết quả AI hỗ trợ thẩm định | Hiển thị kết quả theo tiêu chí, mức cảnh báo, căn cứ, tài liệu tham chiếu và trạng thái xác nhận của người dùng. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Hiển thị cấu trúc gồm tiêu chí, trạng thái, mức cảnh báo, gợi ý, căn cứ và trạng thái xác nhận. | REQ-067
453 | AIA-APP-004 | Trợ lý AI hỗ trợ nghiệp vụ | AI hỗ trợ thẩm định | Human-in-the-loop | Xác nhận/chỉnh sửa kết quả AI thẩm định | Người thẩm định xác nhận, chỉnh sửa hoặc bác bỏ gợi ý AI; lưu feedback để cải thiện checklist/skill. | Người thẩm định | AI hỗ trợ | RD01, RD02, RD04, RD05 | CAP-21 | Could | Pha 3 | Cần xác nhận | Bổ sung theo CAP-21/VHT_AIAgnet | Phạm vi tùy chọn; chờ chốt A7. Áp dụng AI-AC-01…AI-AC-07 nếu được duyệt. Lưu bất biến kết quả gốc, quyết định, nội dung sau sửa, người/thời điểm và phiên bản mô hình/checklist. | REQ-068

## Lists (hidden)
Status | Priority | Release | Scope Status | Gate Status | Owner Role
Not Started | Must | Pha 1 | Đề xuất trong phạm vi | Open | Project Manager
In Progress | Should | Pha 2 | Cần xác nhận | In Review | Business Analyst
Blocked | Could | Pha 3 |  | Approved | Product Owner
Done |  |  |  | Rejected | Solution Architect
Deferred |  |  |  | Not Applicable | Tech Lead
Developer
QA Lead
Security
DevOps
Data Owner
Integration Owner